## 13-01 テスト方針の策定
要件定義書 テスト方針の策定（13-01）
契約番号 | [12 empty] | システム名 |  | IVRシステム | [20 empty] | 確認者 | JRI 小林（利） |  | 作成者 | JRI 田口
プロジェクト名 | [6 empty] | SMCCIVR更改 | [5 empty] | サブシステム名 |  | -
[13 empty] | 作成日 | 2018-06-27 |  | 改定日 |  |  |  | 2018-09-07 | [5 empty] | 承認日 |  |  | 2018-10-19 |  |  | 版数 |  | 1.0版
本書では各テストの実施について作業方針を検討する。
1. テスト分類
検討対象のテストフェーズ/範囲は以下のものとする。
|  | （1） 単体テスト | [6 empty] | …
|  | （2） 結合テスト1 | [6 empty] | …
|  | （3） 結合テスト2 | [6 empty] | …
|  | （4） システムテスト | [6 empty] | … | 全範囲
|  | （5） ユーザ受入テスト | [6 empty] | … | 全範囲
|  | （6） リハーサル | [6 empty] | … | 全範囲
2. 方針策定
各テストフェーズに対する作業範囲と体制を明確にする。
詳細については設計フェーズにおける『テスト計画書』策定時に行うこととする。
2-1. テストの検討
テスト分類に対する「目的」とその「内容」を明確にして実際にテストを行う際の必須情報（実施場所、データの有無、外部調整、環境等）を記載する。
|  | No |  | テスト分類 |  |  |  | 目的 |  |  | 内容 | [5 empty] | 場所 | [6 empty] | データ | [5 empty] | 外部調整 |  |  |  |  | 環境 |  |  | 備考
|  | 1 |  | 単体 テスト |  |  |  | プログラム単体の 機能確認 |  |  | モジュールマイグレーションの実施 新基盤、ミドルウェアのバージョンでの稼働確認を行う。 | [5 empty] | MSYS社又は大崎 | [6 empty] | 不要 | [5 empty] | 不要 |  |  |  |  | 開発環境
|  | 2 |  | 内部結合 テスト |  |  |  | 内部機能との連携確認 |  |  | IVRシステム内部サーバ間の連携テスト MPP⇒WAS⇒IVR-DB | [5 empty] | 大崎 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 |  |  |  |  | 開発環境
|  | 3 |  | 外部結合 テスト |  |  |  | 外部システムとのデータ連携確認 |  |  | 疎通確認（電文連携、HULFT連携） | [5 empty] | 大崎 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 CuSIS タンデム ホスト各サブ 統合サーバ チャネル統合基盤 集配信HUB（次期情報系） セキュリティ基盤 |  |  |  |  | 開発環境
|  | 4 |  | システム テスト |  |  |  | 運用、性能、障害、負荷、連続の各試験。 および、 タンデムとのインタフェースバリエーションの確認。 ※過去発生した不具合に対する再発防止観点を組み入れたテストを実施する |  |  | プレ性能テスト ・導入する各種サーバ群上での性能担保のためCPU使用率、メモリ使用率の目安を図る。 | [5 empty] | 大崎 | [6 empty] | ・試験データ （最大保持期間分） | [5 empty] | CTI基盤 |  |  |  |  | 本番環境 WAS IVR-DB MPP/EPM |  |  | 他システム本番機と接続しない。
[11 empty] | シナリオテスト ①音声フロー:各サービス、メニュー正常系確認。 ②電文:送受信確認。 ③IVR管理画面:全機能確認、音声フロー連携確認。 ④日付を意識したケースの確認。 | [5 empty] | 大崎 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 CuSIS タンデム ホスト各サブ 統合サーバ チャネル統合基盤 集配信HUB（次期情報） セキュリティ基盤 |  |  |  |  | 開発環境 |  |  | ※2-3.テスト削減方針を参照
|  | No |  | テスト分類 |  |  |  | 目的 |  |  | 内容 | [5 empty] | 場所 | [6 empty] | データ | [5 empty] | 外部調整 |  |  |  |  | 環境 |  |  | 備考
|  | 4 |  | システム テスト |  |  |  | 運用、性能、障害、負荷、連続の各試験。 および、 タンデムとのインタフェースバリエーションの確認。 |  |  | 運用テスト ・運用引き継ぎを目的として運用方法の確認を行う。 | [5 empty] | 大崎、西九条運用席 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | センター運用席 |  |  |  |  | 研修環境 本番環境
[11 empty] | 障害テスト ・各サーバでのハード障害時のアプリケーションの挙動を確認して想定どおりの結果が得られるか検証する。 | [5 empty] | 大崎、鰻谷DC | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 |  |  |  |  | 本番環境
[11 empty] | 負荷・性能テスト ・設計で定義した負荷・性能に対してシステム全体としてボトルネックが発生しないかを確認する。 | [5 empty] | 大崎、鰻谷DC | [6 empty] | ・試験データ （最大保持期間分） | [5 empty] | CTI基盤 |  |  |  |  | 本番環境 |  |  | 【別紙】負荷・性能テスト環境イメージ
[11 empty] | 連続テスト ・定期的な架電がある状態でシステムが数日間連続で問題なく稼働するか、確認する。 | [5 empty] | 大崎 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 |  |  |  |  | 本番環境
|  | 5 |  | ユーザ受入テスト ※1 |  |  |  | 業務観点での確認 本番前関係者確認 |  |  | 業務観点テスト ・利用者観点での業務テスト ※貸金業法のかかわるフローは重点的に行う 決済日等、業務内容を意識したケースの確認。 | [5 empty] | SMCC拠点、大崎 | [6 empty] | ・試験データ | [5 empty] | CTI基盤 CuSIS タンデム ホスト各サブ 統合サーバ チャネル統合基盤 集配信HUB（次期情報） セキュリティ基盤 |  |  |  |  | 研修環境（本番セグメント） IVR（内容によっては本番） チャネル統合基盤 CTI基盤（本番テスト回線） CuSIS（テスト端末） セキュリティ基盤（研修権限） 開発環境 タンデム（研修用環境） ホスト（ST） 統合サーバ、集配信HUB
[11 empty] | 関係者本番確認 ・本番環境で実際の会員カードを利用したテスト 一般会員への公開前確認 | [5 empty] | SMCC拠点 | [6 empty] | ・本番データ | [5 empty] | CTI基盤 BC、受託先会社 |  |  |  |  | 本番環境
※ 試験場所は原則大崎とする。ただし、障害試験等必要に応じて鰻谷DCを利用することもある。詳細は試験工程で整理する。
|  | ※1 |  | ユーザ受入テストはSMCC主導で実施するテストであるため、JRI、MSYSはテスト支援という形で対応する。
以下、支援を想定。
[5 empty] | 試験データ（テスト会員）の準備 | [6 empty] | テスト環境の構築（本番、研修）
[5 empty] | 結果ログの確認 | [6 empty] | テスト実施方法、手順、マニュアルの提示
テストケース選定支援
※現行課題等、更改での改定箇所、テストケースの選定、会員データ提供など、更改での改定箇所は【03-01システム機能一覧】参照
|  | 2-2. テスト推進体制の検討 | [25 empty] | ○:主担当
|  |  | 各テスト分類を実施するにあたり推進体制・担当等を記載する。 | [24 empty] | △:サポート
|  | No |  | テスト分類 |  |  |  | 目的 |  |  | 内容 | [16 empty] | アプリベンダ |  |  | 基盤ベンダ |  | JRI |  |  | SMCC |  | 備考
|  | 1 |  | 単体 テスト |  |  |  | プログラム単体の 機能確認 |  |  | モジュールマイグレーションの実施 新基盤、ミドルウェアのバージョンでの稼働確認を行う。 | [16 empty] | ○ |  |  | - |  | - |  |  | -
|  | 2 |  | 結合 テスト1 |  |  |  | 内部機能との連携確認 | [19 empty] | ○ |  |  | ○ |  | △ |  |  | -
|  | 3 |  | 結合 テスト2 |  |  |  | 外部システムとのデータ連携確認 | [19 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | -
|  | 4 |  | システム テスト |  |  |  | 運用、性能、障害、負荷、連続の各試験。 および、 タンデムとのインタフェースバリエーションの確認。 ※過去発生した不具合に対する再発防止観点を組み入れたテストを実施する |  |  | プレ性能テスト ・導入する各種サーバ群上での性能担保のためCPU使用率、メモリ使用率の目安を図る。 | [16 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △
[11 empty] | シナリオテスト ①音声フロー:各サービス、メニュー正常系確認。 ②電文:送受信確認。 ③IVR管理画面:全機能確認、音声フロー連携確認。 ④日付を意識したケースの確認。 | [16 empty] | ○ |  |  | △ |  | ○ |  |  | △
[11 empty] | 運用テスト ・運用引き継ぎを目的として運用方法の確認を行う。 | [16 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △
[11 empty] | 障害テスト ・各サーバでのハード障害時のアプリケーションの挙動を確認して想定どおりの結果が得られるか検証する。 | [16 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △
[11 empty] | 負荷・性能テスト ・設計で定義した負荷・性能に対してシステム全体としてボトルネックが発生しないかを確認する。 | [16 empty] | △ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △
[11 empty] | 連続テスト ・定期的な架電がある状態でシステムが数日間連続で問題なく稼働するか、確認する。 | [16 empty] | ○ |  |  | △ |  | ○ |  |  | △
|  | 5 |  | ユーザ受入テスト |  |  |  | 業務観点での確認 本番前関係者確認 |  |  | 業務観点テスト ・利用者観点での業務テスト ※貸金業法のかかわるフローは重点的に行う 決済日等、業務内容を意識したケースの確認。 | [16 empty] | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | ○
[11 empty] | 関係者本番確認 ・本番環境で実際の会員カードを利用したテスト 一般会員への公開前確認 | [16 empty] | △ |  |  | △ |  | △ |  |  | ○
2-3.テスト削減方針
今回の更改では、基盤の更改、ミドルウェアのバージョンアップがある。ただし、業務要件の変更・追加がないため、
業務要件の確認観点のうちシステムテストケースは、前回更改時よりも削減する方針とする。
（1）外部との連携
通信方式や外部連携先の改定はないため、外部連携先での確認パターンは必要最小限とする。
（送信の電文が正しければ、問題ないと考える。送信電文は電文種類を網羅するケースで確認する。）
シナリオテスト 電文確認削減方針
サービスコード、送受信、電文種別（第一、第二、第三）で、1ケース確認する。
（受信結果の差異を考慮した複数ケースは確認しない。）
結果:前回更改時=345ケース（送信電文＋回答コードパターン）
⇒ 検討結果=132ケース（33（サービスコード）×2（送受信）×2（第一・第二電文 ※1））
※1: 45子カード追加は第一電文のみ、21WP景品交換は第三電文があるため差し引き変わらず。
＜電文現新比較の補足＞
・IVRとタンデム・ホストの連携テストとしての確認観点
①電文の連携でエラーにならないこと
②電文結果が現行と一致すること
・受信結果を複数確認しない理由
会員の属性によって回答コードを返却するのはタンデム・ホストの処理である。
上述は改定なしのため、IVRとして確認する必要はない。
（2）内部での網羅性
業務要件の変更はないため、分岐パターンは必要最小限とする。
（分岐の全パターンの確認は、単体テストにて担保する。）
シナリオテスト フロー確認削減方針
結果: 前回更改時=5,790ケース ⇒ 検討結果=3,175ケース（約2600ケース削減）
（現時点でのテストケースは参考値。テスト計画時に決定する。見積時は再テストなどのバッファを積む。）
ＦｏｒＹｏｕから呼び出すケース（4ケース）
[16 empty] | No |  | A |  | B |  | C | D |  | E |  | 要否 | 不要理由
[16 empty] | ① |  | 1 |  | 1
[16 empty] | ② |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
[16 empty] | ③ |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2
[16 empty] | ④ |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | × | D=2の分岐は⑦で確認するので不要
[16 empty] | ⑤ |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | × | D,Eの分岐は②で確認Cは⑦で確認するので不要
[16 empty] | ⑥ |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | × | 〃
[16 empty] | ⑦ |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
[16 empty] | ⑧ |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | × | ＳＤ２４で確認するため、不要
スマートダイヤル２４から呼び出すケース（1ケース）
※サブフローへの着信確認は1ケース行う。
[16 empty] | No |  | A |  | B |  | C | D |  | E |  | 要否 | 不要理由
[16 empty] | ① |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | × | ＦｏｒＹｏｕで確認したため、不要
[16 empty] | ② |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | × | 〃
[16 empty] | ③ |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | × | 〃
[16 empty] | ④ |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | × | 〃
[16 empty] | ⑤ |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | × | 〃
[16 empty] | ⑥ |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | × | 〃
[16 empty] | ⑦ |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | × | 〃
[16 empty] | ⑧ |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 着信確認のため1ケースのみ行う
会員・加盟店
公衆電話網
IVR-DB
ホスト
WAS
IVR管理画面端末
架電
EPM
クライアント端末群
MPP
PBX
チャネル統合基盤
AES
（IVR用)
対象ＩＤ：WAS1～4
ライセンス管理
音声処理
WAS（研修)
統合ＤＢ
運用テストのモジュールリリースで利用
対象ＩＤ：IVRDB1、2
サーバ群
管理画面への
アクセス
タンデム
WARファイルのアップロード
T-Server
HULFT配信
統合AP
集配信HUB
次期情報系
統合ログ収集
ＦｏｒＹｏｕ メインフロー
スマートダイヤル２４
メインフロー
53_支払額変更 サブフロー
A
B
C
D
E
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
①
②
③
⑦
⑧
サブフロー内での分岐ルートが同じ場合は呼び出しのみ確認する。（サブフロー内は確認しない）
53_支払額変更 サブフロー
タンデム連携
21：CTSエラー
会員番号入力
転送
転送
回答コード
01：変更不可
00：正常
転送
99：その他エラー
申込みへ
タンデム
ホスト
会員情報を問合せ
回答コード・状態を返却
受信結果が複数あっても、
正常１ケースのみの確認とする。
CuSIS
オペレータ転送時のデータ連携
DTS
西九条センター運用端末
運用ツール
延滞

## 【別紙】負荷・性能テスト環境イメージ
■負荷・性能テスト環境イメージ | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
鰻谷
ACD1
ACD2
大和
SMCC拠点
(ACD2)
CM(ACD2)
G650
EPM#2
MPP#2
MPP#3
MPP#4
AES(IVR)
IVR-DB
タンデム
新宿（MSYS）
土佐堀・大崎（JRI）
Hammerクラウド（エンピレックス）
外線
WAS#3
WAS#4
WAS#1
WAS#2
性能測定用PC
架電
内線（VDN架電）
SMCC音声WAN
MPP#1
CM(ACD1)
EPM#1
G450
現行PBXから
新PBXへTrunk
新IVRに着信する
CallFlaw設定
テスト方針
・テストは業務量の少ないACD2で行う
・タンデム折り返しにて実施
・MPP、WASの各１台を稼働状態にしてテストを実施
・1台のMPPに1ACDの全ポートを割り当てる（200ポート）
必要に応じ
拠点からも架電
・200ポートActive
・200ポート同時架電
テスト観点
・200ポート全てがActiveの状態でMPP、WAS、DBの挙動を確認
・200ポート同時架電を実施し、エラーなく処理できる事を確認