## 1111-1118
アウトチーム 週次報告書
報告者 | 佐藤 雅美
報告期間 | 2025-11-11 | ～ | 2025-11-18
【提案対応】：現在対応中の提案活動(見積含む)の報告
客先名 | 案件名 |  | 状況 | 期限 |  | 今週報告 |  |  |  | 次週予定
-
【案件対応】：現在対応中の案件業務の状況報告
客先名 | 案件名 |  | 主担当 | メンバ | フェーズ |  | 今週報告 |  |  |  | 次週予定 |  |  |  |  | 期限 | 問題有無 | ステータス
SMCC | 次期 電話機版システム更改案件 |  | 佐藤 |  | その他 |  | 2020年更改時資料の確認 (要件定義、基本設計ドキュメント) | [9 empty] | なし | 着手
[7 empty] | 定例MTGへの参画予定 火曜 13:00-14:00：モダナイズ定例 ※電話参加 水曜 14:30-15:30：SMCC基盤更改MTG(MBI) 木曜 13:00-14:00：SMCC次期更改MTG(社内) 金曜 15:00-16:00：JRI定例 ※電話参加 | [9 empty] | なし | 着手
【保守業務】：現在対応中の保守業務の状況報告
客先名 | 概要 |  | 主担当 | メンバ | 今週報告 |  |  |  | 次週予定 |  |  |  |  | 期限 | 問題有無 | ステータス
SMCC | POM証明書更新作業中の誤発信 |  | 田中 | 福田 佐藤 | <2025/11/12> 保守作業時のリモートアクセス方法のレクチャー 【今後の予定】 ・POMフィルタテンプレート設定追加作業のリリース日 研修環境：11/20(木) 15:00～ 本番環境：12/11(木) 21:00～ ※本番作業時、JP1エラー夜間処理異常終了のスクリプト適用を合わせてリリース予定。 |  |  |  | <2025/11/20> 研修環境：11/20(木) 15:00～ | [5 empty] | なし | 対応中(1)
【施策業務】：現在対応中の施策業務の状況報告
施策名 | 施策内容 |  | 今週報告 |  |  |  |  | 次週予定 |  |  |  | 期限 | 問題有無 | ステータス
【その他】：上記に該当しない業務の状況報告
作業名 | 作業内容 |  | 主担当 | メンバ | 今週報告 |  |  |  | 次週予定 |  |  |  |  | 期限 | 問題有無 | ステータス
PCキッティング |  |  | 佐藤 | - | Okta関連の設定以外は完了 | [10 empty] | 対応中(2)
SPキッティング | OktaVerify設定 |  | 佐藤 | - | SP貸与待ち | [10 empty] | 未着手
【連絡事項】：今後の予定、休暇予定、その他連絡事項
＜休暇予定＞ ・なし ＜飯田橋出社予定＞ ・11/19～21,25 ＜外出予定＞ ・なし ＜その他＞ ・特になし
・前週からの更新箇所を赤字で記載いただければと思います。
・毎週シートをコピーで追加して、今週分を記載ください。
・報告期間は、火曜が定例なので、前週水曜から火曜(一部見込み)までとします。
アウトチームかIVRチームに
なります。
Note on AB14: 未着手： 0％ 作業/成果物作成に取り掛かれていない状況 着手： 20% 作業/成果物作成に取り掛かった状況 対応中(1)： 50% 概ね半分の作業が終了し、仕掛中の状況 対応中(2)： 80% 概ね3分の2の作業が完了し、仕掛中の状況 完了： 100% 作業が完了した状況
Note on Z25: 未着手： 0％ 作業/成果物作成に取り掛かれていない状況 着手： 20% 作業/成果物作成に取り掛かった状況 対応中(1)： 50% 概ね半分の作業が終了し、仕掛中の状況 対応中(2)： 80% 概ね3分の2の作業が完了し、仕掛中の状況 完了： 100% 作業が完了した状況
Note on X31: 未着手： 0％ 作業/成果物作成に取り掛かれていない状況 着手： 20% 作業/成果物作成に取り掛かった状況 対応中(1)： 50% 概ね半分の作業が終了し、仕掛中の状況 対応中(2)： 80% 概ね3分の2の作業が完了し、仕掛中の状況 完了： 100% 作業が完了した状況
Note on Z36: 未着手： 0％ 作業/成果物作成に取り掛かれていない状況 着手： 20% 作業/成果物作成に取り掛かった状況 対応中(1)： 50% 概ね半分の作業が終了し、仕掛中の状況 対応中(2)： 80% 概ね3分の2の作業が完了し、仕掛中の状況 完了： 100% 作業が完了した状況