## 基本設計書変更書(20190930)
| 基本設計_IVR_変更書 |  |  |  | 2019-09-30
No | 変更箇所 | 変更日 | 変更者 | 変更理由 | 変更内容
1 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 1-5.設計対象範囲 (1) 本番環境 表（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除 図（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除 (2) 研修環境 表（EPM/MPP）Arcserveの記述を削除 図（EPM/MPP）Arcserveの記述を削除
2 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 1-5.設計対象範囲 仮想機器：運用管理 Arcserve Backup Virtual Machines Agentを削除
3 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | ウイルス対策ソフトをMcAfeeからTrendMicroへ変更 1-5.設計対象範囲 仮想機器：運用管理 【変更前】McAfee ePolicy MA(McAfeeAgent) McAfee ePolicy VSE(VirusScanE) 【変更後】TrendMicro ウィルスバスターCorp.
4 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 2-1.HW構成 運用管理サーバーのディスクサイズを修正
5 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 2-1.HW構成 本番/研修環境 EPM・MPPのCPU予約値を０(ゼロ)に変更 見積根拠修正
6 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 (1) 本番環境 EPM、MPP Arcserveの記述を削除 (2) 研修環境 EPM、MPP Arcserveの記述を削除
7 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 一覧の運用管理サーバーからARCServe VM Agentを削除
8 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 一覧の運用管理サーバーのMcAfeeをTrendmicroに変更
9 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3.NW構成 3-1.NWセグメント構成 データNW データ 「ePolicyマネージャーとのウイルス対策通信」 McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
10 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3.NW構成 3-2.NWセグメントイメージ図 図中のePolicy McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
11 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 4.ミドルウェア設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 4-1-2.設計方針 説明文とサーバ構成の整合性をとった
12 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 4.ミドルウェア設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 4-4.JP1設計 4-4-1.機能概要 表中の運用管理サーバーに記載されていたArcserve Backup Virtual Machines Agentを削除。
13 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 5.ログ管理 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 5-2-2.ログ保管 (2)対象ログ 【変更前】 保存方法：OS標準機能を使用 保存期間(世代数):180日 【変更後】 保存方法：日立統合トレースの機能を使用 保存期間(世代数):4世代
14 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 6-1.バックアップ概要 概要図の運用管理サーバーからARCServe VM Agentを削除
15 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 6-1.バックアップ概要 図 EPM Arcserveの記述を削除 研修EPM/MPP Arcserveの記述を削除
16 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (2)対象範囲 運用管理 マカフィーからTrendmicroに変更
17 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (3)実行タイミング パターンファイル更新 表を削除し、下記の文言に変更する。 「JRIウイルス対策基盤（ウイルスバスター）に準拠する。」
18 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (4)ウイルス対策基盤構成 構成概要図 概要図を削除し、下記の文言に変更する。 「JRIウイルス対策基盤（ウイルスバスター）に準拠する。」
19 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 1-5.設計対象範囲 表（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除 図（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除
20 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 1-5.設計対象範囲 仮想機器：運用管理 Arcserve Backup Virtual Machines Agentを削除
21 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 １．システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | ウイルス対策ソフトをMcAfeeからTrendMicroへ変更 1-5.設計対象範囲 仮想機器：運用管理 【変更前】McAfee ePolicy MA(McAfeeAgent) McAfee ePolicy VSE(VirusScanE) 【変更後】TrendMicro ウィルスバスターCorp.
22 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 2-1.HW構成 EPM・MPPのCPU予約値を０(ゼロ)に変更 見積根拠修正
23 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 EPM、MPP Arcserveの記述を削除
24 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 一覧の運用管理サーバーからARCServe VM Agentを削除
25 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 一覧の運用管理サーバーのMcAfeeをTrendMicro ウィルスバスターCorp.に変更
26 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3-1.NWセグメント構成 データNW データ 「ePolicyマネージャーとのウイルス対策通信」 McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
27 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3.NW構成 3-2.NWセグメントイメージ図 図中のePolicy McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
28 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 4.ミドルウェア設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 4-4.JP1設計 4-4-1.機能概要 表中の運用管理サーバーに記載されていたArcserve Backup Virtual Machines Agentを削除。
29 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 5.ログ管理 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 5-2-2.ログ保管 (2)対象ログ 【変更前】 保存方法：OS標準機能を使用 保存期間(世代数):180日 【変更後】 保存方法：日立統合トレースの機能を使用 保存期間(世代数):4世代
30 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 6-1.バックアップ概要 概要図の運用管理サーバーからARCServe VM Agentを削除
31 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 6-1.バックアップ概要 図 EMP/MPP Arcserveの記述を削除
32 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (2)対象範囲 運用管理 マカフィーからTrendmicroに変更
33 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (3)実行タイミング 表を削除し、下記の文言に変更する。 「JRIウイルス対策基盤（ウイルスバスター）に準拠する。」
34 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_v1.0_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (4)ウイルス対策基盤構成 構成概要図 概要図を削除し、下記の文言に変更する。 「JRIウイルス対策基盤（ウイルスバスター）に準拠する。」
35 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 1.システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 1-5.設計対象範囲 表（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除 図（EPM、MPP）Arcserveの記述を削除
36 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 1.システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | ウイルス対策ソフトをMcAfeeからTrendMicroへ変更 1-5.設計対象範囲 仮想機器：運用管理 【変更前】McAfee ePolicy MA(McAfeeAgent) McAfee ePolicy VSE(VirusScanE) 【変更後】TrendMicro ウィルスバスターCorp.
37 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 1.システム概要 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | Windows共通基盤イメージ図にて、以下を変更 1-5.設計対象範囲 【変更前】運用管理MW：JP1/AJS3-Manager、JP1/Bace、Arcserve、McAfee、WebSAM Agent 【変更後】運用管理MW：JP1/AJS3-Manager、JP1/Bace、TrendMicro、WebSAM Agent
38 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 2-1.HW構成 EPM・MPPのCPU予約値を０(ゼロ)に変更 見積根拠修正
39 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 2-2.SW構成 EPM、MPP Arcserveの記述を削除
40 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | ウイルス対策ソフトをMcAfeeからTrendMicroへ変更 2-2.SW構成 機器名：運用管理 【変更前】 メーカー：McAfee ソフトウェア：McAfee ePolicy MA(McAfeeAgent) McAfee ePolicy VSE(VirusScanE) 【変更後】 メーカー：TrendMicro ソフトウェア：TrendMicro ウイルスバスターCorp.
41 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 2.HWSW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 2-2.SW構成 運用管理に記載されているArcserveを削除
42 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3.NW構成 3-1.NWセグメント構成 データNW データ 「ePolicyマネージャーとのウイルス対策通信」 McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
43 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 3.NW構成 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 3.NW構成 3-2.NWセグメントイメージ図 図中のePolicy McAfeeからTrendmicroへと変更になったと聞いております。変更内容をご教示ください。 こちらで修正させていただきます。
44 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 4.ミドルウェア設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 4-2.JP1設計 運用管理に記載されているArcserve Backup Virtual Machines Agent を削除
45 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 5.ログ管理 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 5-2-2.ログ保管 (2)対象ログ 【変更前】 保存方法：OS標準機能を使用 保存期間(世代数):180日 【変更後】 保存方法：日立統合トレースの機能を使用 保存期間(世代数):4世代
46 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 6-1.バックアップ概要 図 EPM、MPP Arcserveの記述を削除
47 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 6.バックアップ・リストア処理方式設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 6-1.バックアップ概要 運用管理に記載されているArcserve VMAgentを削除
48 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (2)対象範囲 運用管理の方針を以下に変更 【変更前】ウイルス対策ソフトはMcAfee VirusScan Enterprise（以下、VSE）およびePolicyエージェントを利用する。 【変更後】ウイルス対策ソフトはTrendMicro ウィルスバスターコーポレートエディションを利用する。
49 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_v0.9_20190930 7.セキュリティ設計 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 要件変更による修正 | 7-5.ウイルス対策 (3)実行タイミング (4)ウイルス対策基盤構成 表を削除し、下記の文言に変更する。 「JRIウイルス対策基盤（ウイルスバスター）に準拠する。」
50 | 【CC共通化】基盤基本設計書_セディナ_IVR(本番環境)_別紙_3章_1_ネットワーク情報一覧_20190930 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 未記載のため追記 | EPM、MPP#1、MPP#2、WAS#1、#2、運用管理のネットワーク情報を記載
51 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(開発環境)_別紙_3章_1_ネットワーク情報一覧_20190930 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 記載機器名(全て)のホスト名とWASのIPアドレス修正
52 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_別紙_3章_1_ネットワーク情報一覧_20190930 | 2019-09-30 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | 記載機器名(全て)のホスト名修正
53 | 【CC共通化】基盤基本設計書_SMCC_IVR(本番・研修環境)_v1.0_20190930 9.障害対策設計 | 2019-10-31 | MSYS インフラ | 記載誤りによる修正 | ブレードの配置サーバの修正