## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[13 empty] | 陣内 |  | 陣内 |  | 濱村 |  | 丸紅情報システムズ
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2018-12-17 |  | JRI濱村
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  | - | 基盤基本設計書（開発環境編） |  |  |  | 改定 | - | 陣内淑之、濱村仁志 | [6 empty] | 1 |  | 2018-12-17 |  | 2 | 1 | 2
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 基本設計目次 | システム障害設計が目次に含まれてませんが本番環境編には追加されると思ってよろしいですか？ | 濱村
2 | 1.システム概要 | システム構成図に関して周辺システムの配置が誤っています。 以下は鰻谷センターに設置されています。 ・統合AP ・統合DB ・チャネル統合基盤 | 濱村
3 | 1.システム概要 | 「SAT」は次のIVR更改では「運用管理サーバ」と名称を改めます。 SATに関する記載は全て修正願います。 | 濱村
4 | 3.HWSW構成 3-1.HW構成 | 仮想機器のスペック表でクロックスピードの合計を表記している意図を教えてください。合計値から何が読み取れるのでしょうか？ | 濱村
5 | 3.HWSW構成 3-1.HW構成 | スペックの選定根拠は簡潔に記載をする。別紙参照の場合はなぜこのスペックが選定され妥当なのかが負えない。 | 陣内
6 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | 備考欄に選定根拠と思われる記載があるものとないものの差はなにか。 | 陣内
7 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | SAT（あらため運用管理サーバ）に導入するのはAJS3-Managerです。 | 濱村
8 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | SAT（あらため運用管理サーバ）が現行同様、メンテナンス用の踏み台サーバという用途を考えるとOracleClientの導入も必要では？ | 濱村
9 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | データバックアップ用途に音声NWを使用するのは違和感があります。 データNWを使わない理由、音声NWを使うべき理由を教えてください。 | 濱村
10 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | ハートビートはWindows共通基盤の管理セグメントを使わないのでしょうか？管理セグメントはシャーシ内L3で折り返す最短経路だったように思います。 | 濱村
11 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | ハートビートのセグメントはここで適切か？適切な理由を教えてください。 | 陣内
12 | 4.NW構成 4-2.NWセグメントイメージ図 | NWを示す言葉は何をインプットに記載しているか？言葉はあっているか？ 基盤一の全体NW構成図に合わせるのがよい。 | 陣内
13 | 4.NW構成 4-3.セグメント利用一覧 | 「(※3)IP数量は機器1台あたりの数量となり合計値ではない。」 どのような懸念がありこの記載があるのか？記載をしている意図は？ | 陣内
14 | 5.ミドルウェア設計 5-1-1.機能概要 | 模式図の四角とまる四角の違いは何でしょうか？ 凡例を入れてください。 | 濱村
15 | 5.ミドルウェア設計 5-1-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 | 陣内
16 | 5.ミドルウェア設計 5-1-2.設計方針 | MPPサーバがどことのセッション管理、ヘルスチェックを行っているのかを明記願います。 | 濱村
17 | 5.ミドルウェア設計 5-1-3.構成図 | WASとチャネル統合基盤との通信はhttpsとなります。 | 濱村
18 | 5.ミドルウェア設計 5-2-2.設計方針 | Oracleオブジェクトの権限、作成方針に関しては別紙「IVR基盤・アプリ役割分担定義書_SMCC版.xlsx」に従ってください。 | 濱村
19 | 5.ミドルウェア設計 5-2-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 | 陣内
20 | 5.ミドルウェア設計 5-3-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 なぜ暗号化するのか（セキュリティ基準に従って？）も明記した方が良い。 | 陣内
21 | 5.ミドルウェア設計 5-4-2.設計方針 | 一定の期間はどこで定義されるのか？（詳細設計？） | 陣内
22 | 6.性能設計 | 機器のサイジングについてサマリ概要を述べることはできないのか？ | 陣内
23 | 8.信頼性設計 8-1.信頼性設計方針 | 何の動作環境を示しているのか明記すべき。 | 陣内
24 | 8.信頼性設計 8-2.信頼性確保方式 | 機能実装方式の記載の理由であれば他サーバも同様の事が言え、DBのみ冗長構成する理由になっていません。 DBサーバはACD1,ACD2の両方から共有され、障害時のシングルポイントとなるため、障害時の再現環境を手厚く確保しておく必要があるとの判断から、DBサーバのみ本番同等の構成としています。 | 濱村
25 | 9.ログ管理 9-1-2.ログ種別 | OSレベルのログイン、ログアウトを記録するアクセスログもあります。 いわゆるアクセスモニターツールが出力するログです。 | 濱村
26 | 9.ログ管理 9-1-2.ログ種別 | システムログ以外顧客情報ありとなっっていますが、ミドル、操作ログ、アクセスログに顧客情報は記録されないのではないでしょうか。 アプリログにしか顧客情報は記録されない認識です。 ここでいう顧客情報とは、IVRに架電したカード会員を指します。 | 濱村
27 | 9.ログ管理 9-2-2.ログ保管 | OSレベルのログイン、ログアウトを記録するアクセスログの保存要件は1年となります。 | 濱村
28 | 9.ログ管理 9-2-2.ログ保管 | 対象ログのリストにアプリログが漏れています。 IVRデータログに含まれているという事だとしても、AEPの標準機能だけでは出力しないので考慮漏れです。 | 濱村
29 | 11.セキュリティ設計 11-1.暗号化 | 下記、認識相違ございません。 「WASサーバの証明書は外部への公開は行わないため、現行同様に第三者機関（Digicert社等）の証明書は購入せず、自己署名証明書を導入することを想定しておりますが、認識齟齬等ございませんでしょうか？」 | 濱村
30 | 11.セキュリティ設計 11-1.暗号化 | チャネル統合基盤へはhttpsで接続するため、チャネル統合APサーバのルート証明書をWASにインストールする必要があります。 | 濱村
31 | 11.セキュリティ設計 11-4.ユーザ管理 | アカウント作成方針は別紙「貸出ID数検討資料.xls」に従ってください。 | 濱村
32
33
34
35
36
37
38
39
40