## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[13 empty] | 陣内 |  | 陣内 |  | 濱村 |  | 丸紅情報システムズ
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2018-12-17 |  | JRI濱村
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  | - | 基盤基本設計書（開発環境編） |  |  |  | 改定 | - | 陣内淑之、濱村仁志 | [6 empty] | 1 |  | 2018-12-17 |  | 2 | 1 | 2
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 基本設計目次 | システム障害設計が目次に含まれてませんが本番環境編には追加されると思ってよろしいですか？ | 濱村 |  | システム障害設計は、運用基本設計書（25. 障害運用設計）に記載するため本番環境編への追加は想定しておりませんでしたが、CTI基盤にあわせ、同様の粒度感で追加するようにいたします。 | MSYS木全 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | - | 2018-12-27 | 濱村
2 | 1.システム概要 | システム構成図に関して周辺システムの配置が誤っています。 以下は鰻谷センターに設置されています。 ・統合AP ・統合DB ・チャネル統合基盤 | 濱村 |  | 周辺システムの配置先を大和センターから鰻谷センターに修正します。 ※「4-2.NWセグメントイメージ図」も同様に修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
3 | 1.システム概要 | 「SAT」は次のIVR更改では「運用管理サーバ」と名称を改めます。 SATに関する記載は全て修正願います。 | 濱村 |  | SATに関する記載は全て運用管理に修正します。 また、「基本設計書_共通_別紙1_SMCC_ホスト名ネーミングルール（開発環境編）」のサーバ種別コードを「SAT」から「OPM」に変更します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
4 | 3.HWSW構成 3-1.HW構成 | 仮想機器のスペック表でクロックスピードの合計を表記している意図を教えてください。合計値から何が読み取れるのでしょうか？ | 濱村 |  | EPM/MPPについて、OVA導入要件として、クロックスピードの合計値に対して予約値の指定があるため、スペック表にて合計値を表記しております。 スペック表に予約値に関する記載が不足しておりますので追記します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
5 | 3.HWSW構成 3-1.HW構成 | スペックの選定根拠は簡潔に記載をする。別紙参照の場合はなぜこのスペックが選定され妥当なのかが負えない。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、スペックの選定根拠を追記します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全
6 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | 備考欄に選定根拠と思われる記載があるものとないものの差はなにか。 | 陣内 |  | 特記事項として記載すべきことがあるSWについて、その内容を備考欄に記載しております。 特記事項であることがわかるように記載内容を修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全
7 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | SAT（あらため運用管理サーバ）に導入するのはAJS3-Managerです。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、運用管理サーバのAJS3-AgentはAJS3-Managerに修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 修正ミス |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
8 | 3.HWSW構成 3-2.SW構成 | SAT（あらため運用管理サーバ）が現行同様、メンテナンス用の踏み台サーバという用途を考えるとOracleClientの導入も必要では？ | 濱村 |  | ご指摘のとおり、運用管理サーバにOracle Clientを追加します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 業務知識の習熟不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
9 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | データバックアップ用途に音声NWを使用するのは違和感があります。 データNWを使わない理由、音声NWを使うべき理由を教えてください。 | 濱村 |  | 音声NWを使用する理由は以下の2点です。 ①EPM/MPPはデータNWに接続しないので音声NWの使用が必須。 ②バックアップなど運用関連通信は管理用である「PBX管理セグメント」の使用が適切。 【2018/12/27 JRI質問】 現行はMPP→VPMS間をデータNW経由でHTTP通信を行っていますが、 新ではこれも音声NWを使用する想定ですか？（JRI濱村） 【2018/12/28 MSYS回答】 EPMとMPPは、「要件定義書_12-01ネットワーク要件_v1.0R00」のNW構成案において、シャーシ内L3ポートの音声系と運用系のみ接続されており、業務系には接続されておりません。このため、新では運用系（PBX管理セグメント）を使用して、EPM→MPP間の通信を行うことを想定しております。この運用系のセグメントが、PBX側の基本設計で音声NWに属しているため、ご指摘のとおり音声NWを使用する形となります。 | MSYS木全 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
10 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | ハートビートはWindows共通基盤の管理セグメントを使わないのでしょうか？管理セグメントはシャーシ内L3で折り返す最短経路だったように思います。 | 濱村 |  | ハートビートは仮想マシンのクラスタ構成用の「ハートビート用LAN」の使用を想定しています。 | MSYS木全 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | - |  | - | 2018-12-27 | 濱村
11 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | ハートビートのセグメントはここで適切か？適切な理由を教えてください。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、表現として不適切と考えます。 ハートビートセグメントのNW種別を「データNW」から「共通基盤NW」に修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全
12 | 4.NW構成 4-2.NWセグメントイメージ図 | NWを示す言葉は何をインプットに記載しているか？言葉はあっているか？ 基盤一の全体NW構成図に合わせるのがよい。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、NWの名称は全体NW構成図にあわせます。 また、大和センターに「共通基盤L3SW」を追加します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計の改善 |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-21 |  | MSYS飛鷹/木全
13 | 4.NW構成 4-3.セグメント利用一覧 | 「(※3)IP数量は機器1台あたりの数量となり合計値ではない。」 どのような懸念がありこの記載があるのか？記載をしている意図は？ | 陣内 |  | 記載の意図を明確にするため、以下の文言に修正します。 「(※3)仮想IPはクラスタ構成を組むサーバ間で共有する。」 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計の改善 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-21 |  | MSYS飛鷹/木全
14 | 5.ミドルウェア設計 5-1-1.機能概要 | 模式図の四角とまる四角の違いは何でしょうか？ 凡例を入れてください。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、凡例を追加します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
15 | 5.ミドルウェア設計 5-1-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、インプットとなる情報、理由を明記します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
16 | 5.ミドルウェア設計 5-1-2.設計方針 | MPPサーバがどことのセッション管理、ヘルスチェックを行っているのかを明記願います。 | 濱村 |  | 以下の文言に修正します。 「セッション管理およびヘルスチェックはAvaya製品の仕様に基づいて、MPPサーバで行う。」 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
17 | 5.ミドルウェア設計 5-1-3.構成図 | WASとチャネル統合基盤との通信はhttpsとなります。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、修正します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
18 | 5.ミドルウェア設計 5-2-2.設計方針 | Oracleオブジェクトの権限、作成方針に関しては別紙「IVR基盤・アプリ役割分担定義書_SMCC版.xlsx」に従ってください。 | 濱村 |  | Oracleオブジェクトに関して、別紙「IVR基盤・アプリ役割分担定義書_SMCC版.xlsx」に従った記載に修正します。 【2018/12/27 JRI再指摘】 Oracleオブジェクトの初期構築は基盤にて行う旨を追記願います。 IVRアプリ側での設計・作成は運用フェーズからの認識です（JRI濱村） | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
19 | 5.ミドルウェア設計 5-2-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、インプットとなる情報、理由を明記します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
20 | 5.ミドルウェア設計 5-3-2.設計方針 | 設計方針の妥当性はどのように確認しているのか。インプットとなる情報、理由も合わせて明記をするべき。 なぜ暗号化するのか（セキュリティ基準に従って？）も明記した方が良い。 | 陣内 |  | ご指摘のとおり、インプットとなる情報、理由を明記します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
21 | 5.ミドルウェア設計 5-4-2.設計方針 | 一定の期間はどこで定義されるのか？（詳細設計？） | 陣内 |  | 「ログの保存期間については、詳細設計工程にて定義する。」旨、追記します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
22 | 6.性能設計 | 機器のサイジングについてサマリ概要を述べることはできないのか？ | 陣内 |  | 要件定義書の以下の内容を転記します。 ・要件定義書_03-05リソース見積根拠_v1.0R00.xlsx 1. リソース見積り対象 2. リソース見積り方針 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計の改善 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全
23 | 8.信頼性設計 8-1.信頼性設計方針 | 何の動作環境を示しているのか明記すべき。 | 陣内 |  | 以下のとおり設計書を修正します。 ・8-1.信頼性設計方針 IVR基盤の動作確認環境であることを明記し、IVR基盤の責任範囲に関する記載を追加する。 ・1-4.設計範囲 本項目を新設し、本ドキュメントにおける設計範囲を明記する。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全
24 | 8.信頼性設計 8-2.信頼性確保方式 | 機能実装方式の記載の理由であれば他サーバも同様の事が言え、DBのみ冗長構成する理由になっていません。 DBサーバはACD1,ACD2の両方から共有され、障害時のシングルポイントとなるため、障害時の再現環境を手厚く確保しておく必要があるとの判断から、DBサーバのみ本番同等の構成としています。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、記載内容を修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
25 | 9.ログ管理 9-1-2.ログ種別 | OSレベルのログイン、ログアウトを記録するアクセスログもあります。 いわゆるアクセスモニターツールが出力するログです。 | 濱村 |  | アクセスログに「OSレベルのログイン、ログアウトを記録するログ。」を追加します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
26 | 9.ログ管理 9-1-2.ログ種別 | システムログ以外顧客情報ありとなっっていますが、ミドル、操作ログ、アクセスログに顧客情報は記録されないのではないでしょうか。 アプリログにしか顧客情報は記録されない認識です。 ここでいう顧客情報とは、IVRに架電したカード会員を指します。 | 濱村 |  | 顧客情報の注釈を追加し、顧客情報はアプリログのみに表を修正します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
27 | 9.ログ管理 9-2-2.ログ保管 | OSレベルのログイン、ログアウトを記録するアクセスログの保存要件は1年となります。 | 濱村 |  | ・(1) 方針 以下文言を追加します。 「セキュリティ基準に従って、ログイン・ログアウト履歴は1年間保管する。」 「ログイン・ログアウト履歴は、要件定義書の「06-01セキュリティ要件一覧」-「3-7. アクセス監視要件」に従い、運用管理サーバを対象とする。」 ・(2) 対象ログ アクセスログに「ログイン・ログアウト履歴」を追加し、保存期間を365日にします。 【2018/12/27 JRI再指摘】 アクセスモニタは全サーバに導入します。よって1年保管のアクセス証跡ログ取得対象は全サーバとなります（JRI濱村） | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹
28 | 9.ログ管理 9-2-2.ログ保管 | 対象ログのリストにアプリログが漏れています。 IVRデータログに含まれているという事だとしても、AEPの標準機能だけでは出力しないので考慮漏れです。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、アプリケーションログを追加します。 | MSYS飛鷹 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-20 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2018-12-27 | 濱村
29 | 11.セキュリティ設計 11-1.暗号化 | 下記、認識相違ございません。 「WASサーバの証明書は外部への公開は行わないため、現行同様に第三者機関（Digicert社等）の証明書は購入せず、自己署名証明書を導入することを想定しておりますが、認識齟齬等ございませんでしょうか？」 | 濱村 |  | 承知しました。左記のコメントは設計書から削除します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
30 | 11.セキュリティ設計 11-1.暗号化 | チャネル統合基盤へはhttpsで接続するため、チャネル統合APサーバのルート証明書をWASにインストールする必要があります。 | 濱村 |  | ルート証明書の導入に関して、設計書に追記します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-19 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
31 | 11.セキュリティ設計 11-4.ユーザ管理 | アカウント作成方針は別紙「貸出ID数検討資料.xls」に従ってください。 | 濱村 |  | 貸出IDの作成方針について、左記の資料に基づき修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2018-12-21 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2018-12-27 | 濱村
32 | 1.システム概要 | 本設計書の記載範囲をシステム構成レイヤー図を元に図示してください。 | 濱村 |  | システム構成レイヤー図を追加して、本設計書の記載範囲を図示します。 | MSYS木全 | 要 | ドキュメント化 | 設計の改善 |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計
33 | 4-2.NWセグメントイメージ図 | ①SMCC開発NWWANは共通基盤L3SWではなく、SMCC開発BBWANにつなげてください ②各WANの雲形オブジェクトを大和センターの枠内に収めてください。 | 濱村 |  | ご指摘のとおり、修正します。 | MSYS木全 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 業務知識の習熟不足 |  |  | 基本設計
34
35
36
37
38
39
40
41