## 目次
Ｊ☆ＰＡＴ 様式サンプル（例付）
品質管理
|  |  | QLT01-1 |  | 品質基準管理表（定量的観点）
|  |  | QLT01-2 |  | 品質基準管理表（定性的観点）
|  |  | QLT02-1 |  | レビューチェックリスト
|  |  | QLT03-1 |  | レビュー指摘表
|  |  | QLT04-1 |  | レビュー状況管理表（統一）
|  |  | QLT04-2 |  | レビュー状況管理表（チームレビュー）
|  |  | QLT04-3 |  | レビュー状況管理表（プロジェクトレビュー）
|  |  | QLT04-4 |  | レビュー状況管理表（顧客レビュー）
|  |  | QLT05-1 |  | 設計書指摘分析図（サマリ）
|  |  | QLT06-1 |  | 設計書指摘分析図（指摘現象‐指摘原因）
|  |  | QLT07-1 |  | 設計書指摘分析図（指摘現象‐混入工程）
|  |  | QLT08-1 |  | 設計書指摘分析図（混入工程‐指摘原因）
|  |  | QLT09-1 |  | 不具合管理票
|  |  | QLT10-1 |  | 不具合管理一覧表
|  |  | QLT11-1 |  | テスト状況管理表
|  |  | QLT12-1 |  | テスト詳細管理表
|  |  | QLT13-1 |  | テストエラー分析図（サマリ）
|  |  | QLT14-1 |  | テストエラー分析図（エラー現象‐エラー原因）
|  |  | QLT15-1 |  | テストエラー分析図（エラー現象‐摘出すべき工程）
|  |  | QLT16-1 |  | テストエラー分析図（摘出すべき工程‐エラー原因）
|  |  | QLT16-2 |  | テストエラー分析図（混入工程‐混入要因）
|  |  | QLT17-1 |  | 品質管理（分析サマリ）
※ Ｊ☆ＰＡＴとＰ☆ＭＯＴの関連については、関連図をご覧ください。
https://smfg.sharepoint.com/sites/jri/prjmng-std/JPAT/official/JPAT-PMOT.xls
スコープ管理 | [5 empty] | コミュニケーション管理 |  |  | 調達管理
| SCP01-1 | スコープ管理計画書 |  |  |  |  | CMC01-1 | コミュニケーション定義書 |  | PRC01-1 | 調達先会社選定シート（外部委託）
| SCP02-1 | スコープ記述書 |  |  |  |  | CMC02-1 | コミュニケーションフロー（仕様変更） |  | PRC02-1 | 調達先会社選定シート（物品購入）
| SCP03-1 | システム機能一覧表 |  |  |  |  | CMC02-2 | コミュニケーションフロー（Q&A管理 当社受） |  | PRC03-1 | 調達計画書
| SCP04-1 | 納品物／成果物一覧表 |  |  |  |  | CMC02-3 | コミュニケーションフロー（Q&A管理 当社発） | 統合管理
| SCP05-1 | WBS（スケジュール作成） |  |  |  |  | CMC02-4 | コミュニケーションフロー（Q&A管理 委託先発） |  | ITG01-1 | プロジェクト完了報告書（全体総括）
| SCP05-1 | WBS |  |  |  |  | CMC02-5 | コミュニケーションフロー（課題管理） |  | ITG01-2 | プロジェクト完了報告書（詳細情報）
| SCP05-2 | WBS（進捗管理） |  |  |  |  | CMC02-6 | コミュニケーションフロー（リスク管理） |  | ITG02-1 | 是正措置管理票
| SCP06-1 | WBS辞書 |  |  |  |  | CMC02-7 | コミュニケーションフロー（不具合管理）
| SCP07-1 | 工程完了チェックシート |  |  |  |  | CMC02-8 | コミュニケーションフロー（ユーザーテスト不具合管理）
| SCP08-1 | 変更依頼票 |  |  |  |  | CMC02-9 | コミュニケーションフロー（状況報告）
| SCP09-1 | 変更管理一覧表 |  |  |  |  | CMC03-1 | 課題管理一覧表
| SCP10-1 | 非機能要件一覧表 |  |  |  |  | CMC04-1 | 受領物管理表
進捗管理 | [6 empty] | CMC05-1 | プロジェクト状況報告書（週次）定性報告
| SCH01-1 | マスタースケジュール |  |  |  |  | CMC05-2 | プロジェクト状況報告書（週次）計数報告
| SCH02-1 | PERT図 |  |  |  |  | CMC05-3 | プロジェクト状況報告書（週次）素データ１
| SCH03-1 | 工程スケジュール |  |  |  |  | CMC05-3 | プロジェクト状況報告書（週次）素データ２
コスト管理 | [6 empty] | CMC06-1 | プロジェクト状況報告書（月次）定性報告
| CST01-1 | 月別コスト管理表 |  |  |  |  | CMC06-2 | プロジェクト状況報告書（月次）計数報告
要員管理 | [6 empty] | CMC06-3 | プロジェクト状況報告書（月次）素データ１
| HMN01-1 | 役割／責任分担表 |  |  |  |  | CMC06-3 | プロジェクト状況報告書（月次）素データ２
| HMN02-1 | プロジェクト体制図 |  |  |  |  | CMC07-1 | Q&A管理票
| HMN02-2 | プロジェクト体制表 |  |  |  |  | CMC08-1 | Q&A管理一覧表
| HMN03-1 | 要員管理表
| HMN04-1 | 要員山積管理表
リスク管理
| RSK01-1 | リスク管理計画書
| RSK02-1 | リスク管理一覧表

## 品質基準管理票（定量的観点）
QLT01-1 | プロジェクト計画書 |  |  | 品質基準管理表（定量的観点） |  | 承認者 | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[6 empty] | 20 / / | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[12 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  |  |  | 更新日 |  |  |  | Ver.
[6 empty] | 作成者 |  |  |  | 更新者
工程 |  | 対象となる成果物・作業 | 管理指標 |  | 算出方法 | 基準値（下限） |  | 基準値（上限） |  | 顧客要求事項 |  | 管理様式
要件定義工程 |  | 要件定義書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
基本設計工程 |  | 基本設計書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） | 0.064 |  | 0.55 |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） | 0.088 |  | 0.489 |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
詳細設計工程 |  | 詳細設計書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
製造工程 |  | 単体テスト要項書兼結果記録書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  | 単体テスト | テスト密度 |  | テスト項目数／製造規模（KSLOC） | [6 empty] | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | バグ摘出密度 |  | バグ発生件数／製造規模（KSLOC） | [6 empty] | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
結合テスト工程 |  | 結合テスト要項書兼結果記録書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  | 結合テスト | テスト密度 |  | テスト項目数／製造規模（KSLOC） |  |  |  |  | ○ |  | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | バグ摘出密度 |  | バグ発生件数／製造規模（KSLOC） |  |  |  |  | ○ |  | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
システムテスト工程 |  | システムテスト要項書兼結果記録書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） |  |  |  |  | ○ |  | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  | システムテスト | テスト密度 |  | テスト項目数／製造規模（KSLOC） | 4.042 |  | 33.166 |  | ○ |  | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | バグ摘出密度 |  | バグ発生件数／製造規模（KSLOC） | 0.036 |  | 0.762 |  | ○ |  | テスト状況管理表 品質管理（分析サマリ）
移行／導入工程 |  | 移行設計書 | レビュー密度 |  | レビュー工数（人時）／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
|  |  | 指摘摘出密度 |  | 指摘数／設計規模（枚数） | [6 empty] | レビュー状況管理表 品質管理（分析サマリ）
◇作業手順
定量的な品質指標による管理を行う対象となる成果物・作業毎に管理指標／抽出方法／基準値／顧客要求事項／管理様式を定める。
なお、サブシステムごとに開発言語が異なり、基準値を個別に設定する場合や、サブシステムにより新規構築／改修が異なる場合は、基準値を個別に定める。
顧客要求事項欄には、当社における顧客に対しての当該管理指標の報告要否を記述する。
「工程」、「対象となる成果物・作業」、「管理指標」、「算出方法」に記載されている内容も含めてサンプルです。
同一工程内に複数の基準値を設定する場合（言語別にテスト密度を設定する等）はＰ☆ＭＯＴへの基準値入力はせず、「品質基準管理表」への記入のみで対応（管理）してください。
例）テスト密度（Java）、テスト密度（C言語）等に行を分ける

## 品質基準管理票（定性的観点）
QLT01-2 | プロジェクト計画書 |  | 品質基準管理表（定性的観点） |  | 承認者 | 確認者 | 担当者 |  | 委託先欄
[5 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[10 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  |  | 更新日 |  |  |  | Ver.
[5 empty] | 作成者 |  |  | 更新者
工程 |  | 対象となる成果物・作業 |  | 品質管理内容
システムテスト工程 |  | 性能テスト |  | 当該システムでのレスポンス目標値（許容レスポンスタイムの最大値）は3秒とする。 但し、一覧照会処理では＋2秒、システム間連携処理では経由するシステム毎に＋2秒ずつレスポンス目標値を追加する。
システムテスト工程 |  | 信頼性テスト |  | ハードウェアの想定障害発生時、障害発生部位および関連部位による影響を受けたサービスは、10分以内に再開する。 但し、データの破損、欠損等により当該システムを利用した業務サービスが提供できない重障害の場合は除く。
システムテスト工程 |  | 現新比較テスト |  | 顧客より提供される本番相当バリエーションテストデータを使い、現新システムの処理結果が同一であることを確認する。
◇作業手順
【QLT01-1品質基準管理表（定量的観点）】で定める管理指標以外で、品質を確保するための作業・成果物を定める。
※非機能要件に対する品質管理作業や
システム基盤更改時の品質管理作業等を記載する
記載内容については
サンプルです。

## レビューチェックリスト
QLT02-1 |  | プロジェクト計画書 |  | レビューチェックリスト | 承認者 | 確認者 |  | 担当者 | 委託先欄
[5 empty] | 20 / / | 20 / / |  | 20 / / | 会社名 | 確認者 |  | 担当者
[10 empty] | 20 / / |  | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 | 作成日 |  | 作成者
対象工程 |  |  | 基本設計 | サブシステム |  |  | レビュー種別
レビュー対象成果物 |  |  | 成果物ＩＤ | 成果物名
No. | チェック内容 | [9 empty] | 担当者 |  | レビュー者
| 【共通】 | [9 empty] | □ |  | □
1 | 依頼文書における依頼内容の不明確な点を明確化し、顧客確認をとったか | [9 empty] | □ |  | □
2 | 依頼文書の内容を網羅しているか | [9 empty] | □ |  | □
3 | 業務上の期待効果の実現に対し、過不足や矛盾はないか | [9 empty] | □ |  | □
4 | 上位文書である要件定義書の各要件と各要求仕様の追跡性を確保しているか | [9 empty] | □ |  | □
5 | 基準を遵守し、明確にわかりやすく記述されているか | [9 empty] | □ |  | □
6 | 用語、図表は一貫して記述されているか | [9 empty] | □ |  | □
7 | 設計内容は詳細設計が行えるレベルか | [9 empty] | □ |  | □
8 | 他システム又は他業務への影響範囲を調査したか | [9 empty] | □ |  | □
9 | 移行処理が必要な場合、移行内容は明確になっているか | [9 empty] | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | □
| 【論理データ設計】 | [9 empty] | □ |  | □
10 | システム要件の充足性や他の成果物との整合性は保たれているか | [9 empty] | □ |  | □
11 | 論理データモデルはプロジェクトで定められた表記法で記載されているか | [9 empty] | □ |  | □
12 | 論理データモデルは正規化されているか | [9 empty] | □ |  | □
13 | 論理データモデルは効率性、柔軟性、保守性を考慮されているか | [9 empty] | □ |  | □
14 | 論理データモデルは、作成者だけではなく、他の担当者や顧客に対してもイメージしやすく、理解しやすいものになっているか | [9 empty] | □ |  | □
15 | エンティティに含まれるデータ項目（エンティティの属性）の定義を明確にしたか | [9 empty] | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | □
記載内容については
サンプルです。
別途、Ｊ☆ＰＡＴのＦＡＱに共通な内容についてのサンプルを用意しております。

## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [9 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[12 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[20 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  | 作成者
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [5 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[9 empty] | □ | 完了
基本設計 |  |  | プロジェクトレビュー | [5 empty] | □ | 条件付完了（注）
[9 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者 | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | 【SMCC】基盤基本設計書_IVR（本番・研修環境編）_v0.9_20190108.xlsx | [17 empty] | 0
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 |  | 検討結果および修正内容 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 1-1.システム概要 | IVRシステムそのものについての記載がない。 ・IVRシステムがどのような機能を提供するのか。 ・業務に関しては本書対象外とすると明記する。 | JRI 西村 |  | 1点目：ご指摘のとおり修正します。 2点目：ご指摘の内容を「0-2.ドキュメントの記述範囲」に記載します。 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
2 | 1-4.設計対象範囲 （１）本番環境 -表- | 設計対象としていない項目（表中「-」で記載）について、どこで記載される内容なのかが不明瞭。 | JRI 西村 |  | 備考欄を追加して記載ドキュメントを明記します。 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
3 | 2.機器構成 | 記載内容を鑑み、シートごと不要。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり修正します。 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
4 | 3-1.HW構成 （２）仮想機器 (a)本番環境 | 表中記載のEPM/MPPの選定根拠が根拠になっていない。 ・現行呼量をベースにベンダーのガイド要件に従い算出。など。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり修正します。 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
5 | 3-1.HW構成 （２）仮想機器 (a)本番環境 ※機器別選定スペック | 利用想定の帯域が不明。 | JRI 西村 |  | 「3-4.ネットワーク帯域」を追加して、必要帯域を記載します。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-17 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
6 | 3-1.HW構成 （２）仮想機器 (b)研修環境 | 表中記載のEPM/MPPの選定根拠が根拠になっていない。 ・必要な呼量を満たす最小スペックで選定。など。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり修正します。 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
7 | 3-2.SW構成 | 表の記載内容では、数量が不明。 | JRI 西村 |  | 表に数量の列を追加します。 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
8 | 4.NW構成 4-1.NWセグメント構成 | 表のNW種別について、定義が不明であるため、定義を記載するまたは記載を削除する必要がある。 | JRI 西村 |  | NW種別の定義を追記します。 | 要 | 設計 | 説明内容不明確 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS飛鷹/木全 | 2019-01-18 | IBM 多度
9 | 5-2.Oracle DB設計 5-2-2.設計方針 | 設計方針記載の下記内容については設計方針ではなく、役割分担のため記載不要。ほかのミドルウェア設計記載内容についても同様の観点での確認が必要。 ・IVRアプリで使用するOracleオブジェクトの設計及び作成は、IVRアプリ側にて実施する。 ・Oracleオブジェクトの初期構築はIVR基盤にて行う。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり修正します。 なお、Oracle以外のミドルエアについては、同様の記載はございません。 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 低 |  | 修正ミス |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
10 | 6.性能設計 | 「3.HWSW構成」記載内容と重複箇所が多いため、統合したほうが良い。 | JRI 西村 |  | 「3.HWSW構成」に結合し、「6.性能設計」を削除します。 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
11 | 7.拡張性設計 7-2.拡張方式 （１）本番環境 | EPMおよびMPPについて、CPU・メモリはスケールアップ不可なのではないか。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり、スケールアップ不可となりますので、スケールアウトに修正します。 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
12 | 8.信頼性設計 | 「12.障害対策設計」にマージして記載したほうが重複がなく理解しやすい。 | JRI 西村 |  | 「9.障害対策設計」にマージし、「8.信頼性設計」を削除します。 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
6 | 10-2.バックアップ/リストア方針 | 各バックアップ対象について、目標復旧時点に関する記載が必要ではないか。 | JRI 西村 |  | 「6-2 (2)方針」に目標復旧時点を追記します。 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
7 | 11-4.ユーザ管理 | システムIDの中にミドルウェア実行ユーザが不足しているのではないか。 また追加した場合、権限設定がどのようになるのか見直しを実施する必要がある。 | JRI 西村 |  | 「7-4 (1) (b) ミドルウェア管理ユーザ」を追記します。 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
8 | 11-8.ネットワークフィルタリング | 図中に本番/開発ファイアウォールがない。 | JRI 西村 |  | ご指摘のとおり修正します。 | 要 | ドキュメント化 | 再利用誤り |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹 | 2019-01-18 | IBM 多度
9 | 12．障害対策設計 | ブレード障害についての記載がないため記載する、CTI基盤にて記載すべき内容であればその旨記載する。 | JRI 西村 |  | ブレード障害について追記します。 (1/21 IBM多度） ブレード毎の搭載サーバとその障害についてを記載いただきたい。ドラフトしていますので、各ブレードの搭載サーバ等認識相違ないか確認していただき、正しい記載をお願いします。 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS木全/飛鷹

## レビュー状況管理表（統一）
QLT04-1 | レビュー状況管理表（統一） | [7 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[9 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  |  | 会社名 |  | 確認者 |  | 担当者
[18 empty] | 20 / / |  | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  |  | 作成日 | [5 empty] | 更新日 | [5 empty] | Ver.
[9 empty] | 作成者 | [5 empty] | 更新者
対象工程 | 詳細設計 | [5 empty] | 基準値との 乖離理由
【基準値】
レビュー種別 | レビュー密度（人時/設計規模） |  |  | 指摘摘出密度（件数/設計規模）
チームレビュー | 0.2 |  |  | 0.200 - 0.600
プロジェクトレビュー | 0.15 |  |  | 0.150 - 0.550
顧客レビュー | 0.1 |  |  | 0.100 - 0.500
【レビュー状況】
レビュー対象成果物 |  | チームレビュー |  |  |  |  | プロジェクトレビュー | [6 empty] | 顧客レビュー
成果物名 | 設計規模 | レビュー時間 （人時） | レビュー密度 （人時/設計規模） |  | 指摘件数 | 指摘摘出密度 （件数/設計規模） | レビュー時間 （人時） | レビュー密度 （人時/設計規模） |  | 指摘件数 |  | 指摘摘出密度 （件数/設計規模） |  | レビュー時間 （人時） |  |  | レビュー密度 （人時/設計規模） |  | 指摘件数 | 指摘摘出密度 （件数/設計規模）
○○データベース設計書 | 20 | 5 | 0.25 |  | 11 | 0.55 | 3 | 0.15 |  | 6 |  | 0.3 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 3 | 0.15
○○物理データ設計書 | 30 | 13 | 0.43333 |  | 15 | 0.5 | 6 | 0.2 |  | 6 |  | 0.2 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 3 | 0.1
○○メッセージ定義書 | 15 | 5 | 0.33333 |  | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 |  | 3 |  | 0.2 |  | 2 |  |  | 0.13333 |  | 2 | 0.13333
○○ソフトウェアコンポーネント設計書 | 40 | 10 | 0.25 |  | 16 | 0.4 | 10 | 0.25 |  | 7 |  | 0.175 |  | 4 |  |  | 0.1 |  | 5 | 0.125
◇作業手順②
成果物、もしくは成果物の種類などをレビュー密度、指摘摘出密度を測定する単位で記述する。また、その成果物の設計規模（枚数等）も記述する。
◇作業手順③
レビュー種別（チームレビュー、プロジェクトレビュー、顧客レビュー）ごとに、作業手順②で決定した単位でレビュー時間（人時）、指摘件数を記入したうえで、レビュー密度、指摘摘出密度を算出し、記述する。
※チームレビューは必須とする。
◇作業手順①
レビュー種別（チームレビュー、プロジェクトレビュー、顧客レビュー）ごとにレビュー密度、指摘摘出密度の基準値を記述する。
※チームレビューは必須とする。
記載内容については
サンプルです。
レビュー対象となる成果物の単位が、
チームレビュー、プロジェクトレビュー、
顧客レビューで同じ場合の様式
◇作業手順④
基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記述する。

## レビュー状況管理表（チームレビュー）
QLT04-2 |  | レビュー状況管理表 （チームレビュー） | [5 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[8 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[16 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 作成日 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  | Ver.
[8 empty] | 作成者 | [5 empty] | 更新者
対象工程 |  |  | 詳細設計 | [5 empty] | 基準値との 乖離理由
【基準値】
レビュー種別 | レビュー密度（人時/設計規模） |  |  |  |  | 指摘摘出密度（件数/設計規模）
チームレビュー | 0.2 |  |  |  |  | 0.200-0.600
【レビュー状況】
レビュー対象成果物 |  |  |  |  | チームレビュー
成果物名 |  |  | 設計規模 |  | レビュー時間 （人時） |  | レビュー密度 （人時/設計規模） |  |  |  | 指摘件数 |  | 指摘摘出密度 （件数/設計規模）
○○データベース設計書 |  |  | 20 |  | 5 |  | 0.25 |  |  |  | 11 |  | 0.55
○○物理データ設計書 |  |  | 30 |  | 13 |  | 0.43333 |  |  |  | 15 |  | 0.5
○○メッセージ定義書 |  |  | 15 |  | 5 |  | 0.33333 |  |  |  | 6 |  | 0.4
○○ソフトウェアコンポーネント設計書 |  |  | 40 |  | 10 |  | 0.25 |  |  |  | 18 |  | 0.45
◇作業手順②
成果物、もしくは成果物の種類などをレビュー密度、指摘摘出密度を測定する単位で記述する。また、その成果物の設計規模（枚数等）も記述する。
◇作業手順③
作業手順②で決定した単位でレビュー時間（人時）、指摘件数を記入したうえで、レビュー密度、指摘摘出密度を算出し、記述する。
記載内容については
サンプルです。
レビュー対象となる成果物の単位が、
チームレビュー、プロジェクトレビュー、
顧客レビューで異なる場合の様式
(チームレビューは必須)
◇作業手順④
基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記述する。
◇作業手順①
レビュー密度、指摘摘出密度の基準値を記述する。

## レビュー状況管理表（プロジェクトレビュー）
QLT04-3 |  | レビュー状況管理表 （プロジェクトレビュー） | [5 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[8 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[16 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 作成日 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  | Ver.
[8 empty] | 作成者 | [5 empty] | 更新者
対象工程 |  |  | 詳細設計 | [5 empty] | 基準値との 乖離理由
【基準値】
レビュー種別 | レビュー密度（人時/設計規模） |  |  |  |  | 指摘摘出密度（件数/設計規模）
プロジェクトレビュー | 0.15 |  |  |  |  | 0.150-0.550
【レビュー状況】
レビュー対象成果物 |  |  |  |  | プロジェクトレビュー
成果物名 |  |  | 設計規模 |  | レビュー時間 （人時） |  | レビュー密度 （人時/設計規模） |  |  |  | 指摘件数 |  | 指摘摘出密度 （件数/設計規模）
詳細設計書 |  |  | 105 |  | 20 |  | 0.19048 |  |  |  | 22 |  | 0.20952
記載内容については
サンプルです。
◇作業手順②
成果物、もしくは成果物の種類などをレビュー密度、指摘摘出密度を測定する単位で記述する。また、その成果物の設計規模（枚数等）も記述する。
◇作業手順③
作業手順②で決定した単位でレビュー時間（人時）、指摘件数を記入したうえで、レビュー密度、指摘摘出密度を算出し、記述する。
レビュー対象となる成果物の単位が、
チームレビュー、プロジェクトレビュー、
顧客レビューで異なる場合の様式
(チームレビューは必須)
◇作業手順④
基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記述する。
◇作業手順①
レビュー密度、指摘摘出密度の基準値を記述する。

## レビュー状況管理表（顧客レビュー）
QLT04-4 |  | レビュー状況管理表 （顧客レビュー） | [5 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[8 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[16 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 作成日 | [5 empty] | 更新日 |  |  |  | Ver.
[8 empty] | 作成者 | [5 empty] | 更新者
対象工程 |  |  | 詳細設計 | [5 empty] | 基準値との 乖離理由
【基準値】
レビュー種別 | レビュー密度（人時/設計規模） |  |  |  |  | 指摘摘出密度（件数/設計規模）
顧客レビュー | 0.1 |  |  |  |  | 0.100-0.500
【レビュー状況】
レビュー対象成果物 |  |  |  |  | 顧客レビュー
成果物名 |  |  | 設計規模 |  | レビュー時間 （人時） |  | レビュー密度 （人時/設計規模） |  |  |  | 指摘件数 |  | 指摘摘出密度 （件数/設計規模）
詳細設計書 |  |  | 105 |  | 15 |  | 0.14286 |  |  |  | 14 |  | 0.13333
◇作業手順②
成果物、もしくは成果物の種類などをレビュー密度、指摘摘出密度を測定する単位で記述する。また、その成果物の設計規模（枚数等）も記述する。
◇作業手順③
作業手順②で決定した単位でレビュー時間（人時）、指摘件数を記入したうえで、レビュー密度、指摘摘出密度を算出し、記述する。
記載内容については
サンプルです。
レビュー対象となる成果物の単位が、
チームレビュー、プロジェクトレビュー、
顧客レビューで異なる場合の様式
(チームレビューは必須)
◇作業手順④
基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記述する。
◇作業手順①
レビュー密度、指摘摘出密度の基準値を記述する。

## 設計書指摘分析図（サマリ）
QLT05-1 |  | 設計書指摘分析図 （サマリ） |  |  | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[5 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[13 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 作成日 |  |  | 更新日 |  |  | Ver.
[9 empty] | 作成者 |  |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
分析種別 | 内容 |  | 件数 |  |  | 分析種別 |  | 内容 |  | 件数
発生種別 | 設計 |  | 0 |  |  | 指摘原因 |  | 要求の確認不足 |  | 59
| ドキュメント化 |  | 62 |  |  |  |  | 設計条件の確認不足 |  | 61
| 顧客要求仕様の変更 |  | 140 |  |  |  |  | 実現方式の検討不足 |  | 66
| その他 |  | 464 |  |  |  |  | 設計技術の習熟不足 |  | 70
[8 empty] | 業務知識の習熟不足 |  | 74
[8 empty] | 周知連絡の不徹底 |  | 78
[8 empty] | 表現上の配慮不足 |  | 82
[8 empty] | 修正ミス |  | 86
[8 empty] | その他 |  | 90
指摘現象 | 設計漏れ |  | 58 |  |  | 混入工程 |  | 要件定義 |  | 45
| 設計誤り |  | 62 |  |  |  |  | 基本設計 |  | 55
| 説明内容不明確 |  | 66 |  |  |  |  | 詳細設計 |  | 60
| 標準違反 |  | 70 |  |  |  |  | 製造（単体テスト） |  | 65
| 再利用誤り |  | 74 |  |  |  |  | 結合テスト |  | 70
| 表現上の記述不良 |  | 78 |  |  |  |  | システムテスト |  | 75
| 設計の改善 |  | 82 |  |  |  |  | 移行導入 |  | 80
| 非指摘扱い |  | 86 |  |  |  |  | その他 |  | 20
| その他 |  | 90
重要度 | 高 |  | 70
| 中 |  | 136
| 低 |  | 234
| その他 |  | 226
◇ポイント
本様式で示すような観点から指摘の傾向を把握し、対策（目立った傾向があれば、その観点から他の設計書にも横展開して確認するなど）を講じる。
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## 設計書指摘分析図（指摘現象-指摘原因）
QLT06-1 |  |  |  | 設計書指摘分析図 （指摘現象－指摘原因） | [8 empty] | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[13 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[18 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [12 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[15 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
|  | 指摘現象 | 設計漏れ | 設計誤り | 説明内容不明確 | 標準違反 | 再利用誤り | 表現上の記述不良 | 設計の改善 | 非指摘扱い | その他 | 合計 | 割合（%）
指摘原因
要求の確認不足 |  |  | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8.8589
設計条件の確認不足 |  |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.1592
実現方式の検討不足 |  |  | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.9099
設計技術の習熟不足 |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10.5105
業務知識の習熟不足 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11.1111
周知連絡の不徹底 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11.7117
表現上の配慮不足 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 12.3123
修正ミス |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 12.9129
その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 13.5135
合計 |  |  | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 666 | 100
割合（%） |  |  | 8.7087 | 9.3093 | 9.9099 | 10.5105 | 11.1111 | 11.7117 | 12.3123 | 12.9129 | 13.5135 | 100 | －
◇ポイント
指摘現象と指摘原因のマトリクスから見て、指摘の傾向を把握し、対策を講じる。
例えば、標準違反が多い場合、その原因として周知連絡の不徹底が多いのであれば、標準の習得を目的としたトレーニングの開催を検討したり、設計技術の習熟不足が多いのであれば、標準規定書の記述レベルの検討を行うような対策が考えられる。
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## 設計書指摘分析図（指摘現象-混入工程）
QLT07-1 |  |  |  | 設計書指摘分析図 （指摘現象－混入工程） | [8 empty] | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[13 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[18 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [12 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[15 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
|  | 指摘現象 | 設計漏れ | 設計誤り | 説明内容不明確 | 標準違反 | 再利用誤り | 表現上の記述不良 | 設計の改善 | 非指摘扱い | その他 | 合計 | 割合（%）
混入工程
要件定義 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 1.7123
基本設計 |  |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 126 | 4.7945
詳細設計 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 207 | 7.8767
製造（単体テスト） |  |  | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 288 | 10.9589
結合テスト |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 369 | 14.0411
システムテスト |  |  | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 450 | 17.1233
移行導入 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 531 | 20.2055
その他 |  |  | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 612 | 23.2877
合計 |  |  | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 2628 | 100
割合（%） |  |  | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 100 | －
◇ポイント
指摘現象と混入工程のマトリクスから見て、指摘の傾向を把握し、対策を講じる。
前工程で混入されたものが多く発生している場合は、その工程の成果物に立ち戻って再確認を行う など
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## 設計書指摘分析図（混入工程-指摘原因）
QLT08-1 |  |  |  | 設計書指摘分析図 （混入工程－指摘原因） | [8 empty] | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[13 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[18 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [12 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[15 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
|  | 混入工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製造（単体テスト） | 結合テスト | システムテスト | 移行導入 | その他 | 合計 | 割合（%）
指摘原因
要求の確認不足 |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | 2.6706
設計条件の確認不足 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 100 | 7.4184
実現方式の検討不足 |  |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 164 | 12.1662
設計技術の習熟不足 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 228 | 16.9139
業務知識の習熟不足 |  |  | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 292 | 21.6617
周知連絡の不徹底 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 228 | 16.9139
表現上の配慮不足 |  |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 164 | 12.1662
修正ミス |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 100 | 7.4184
その他 |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | 2.6706
合計 |  |  | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 1348 | 100
割合（%） |  |  | 12.7596 | 12.6855 | 12.6113 | 12.5371 | 12.4629 | 12.3887 | 12.3145 | 12.2404 | 100 | －
◇ポイント
混入工程と指摘原因のマトリクスから見て、指摘の傾向を把握し、対策を講じる。
前工程で混入されたものが多く発生している場合は、その工程の成果物に立ち戻って再確認を行う など
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## 不具合管理票
QLT09-1 |  |  |  | 不具合管理票 |  |  | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[7 empty] | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 |  |  | 確認者 |  | 担当者
[16 empty] | 20 / / |  | 20 / /
部署名 |  |  |  |  | システム名
プロジェクト名 | [6 empty] | 契約番号 |  |  | 作成日 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | Ver.
[10 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 更新者
参照番号 |  |  | 654 |  | 注） 更新時のみ必ずご記入ください
プロジェクト名 |  |  | サンプルプロジェクトＡ_o100001 |  |  | 対象工程
発見者 |  |  | 会社名 |  | 所属/チーム名 | 発見者名 |  |  | 発生日 |  |  | テスト名
|  |  | 協力会社Ａ |  | 開発２部 | 岡田 宗男 |  |  | 2009-08-15 |  |  | システムテスト
サブシステム名 |  |  | 顧客管理
発生対象業務名 |  |  | 顧客情報洗い換え
不具合現象 |  |  | ABEND |  |  | その他
不具合 発生状況 |  | 概要 | バッチ処理中にアベンド
|  | 詳細 | 処理開始から20分経過後に処理がアベンド。エラーログにはOutOFMemoryが発生したことが記録されている。
重要度 |  |  | 1：全業務取引不能，2：一部業務取引不能， 3：回避手段あり，4：業務影響なし |  |  | 2 |  |  | 優先度 |  |  | 1：高，2：中，3：低 |  |  | 1
関連文書
回答者 |  |  | 会社名 |  | 所属/チーム名 | 担当者 |  |  | 責任者 |  |  | 着手日 |  |  | 管理番号 |  | 状態
[15 empty] | df-001 |  | 修正対応中
不具合 |  | 判定 | バグである
|  | 種別 | アプリケーション：コーディング |  |  | その他
アプリケーション バグ分析
バグ発生 機能 |  | 分類 | 限界処理
|  | 原因 | 仕様不備問題：記述漏れ |  |  | その他
すり抜け 確認 |  | 混入工程 | 基本設計 |  |  | 混入要因 |  | 設計技術の習得不足 |  |  |  | その他
|  | 摘出工程 | 結合テスト |  |  | 非摘出要因 |  | テスト項目抽出漏れ |  |  |  | その他
仕様変更 関連 |  | 有無 | 関連なし |  |  | 仕様変更 管理番号
対応完了予定日 |  |  | 2009-08-30 |  |  | 確認依頼日 |  | 2009-08-30
不具合原因詳細 | メモリを開放する共通ロジックがプログラムに埋め込まれておらず、大量データを処理しているなかでOutOFMemoryが発生した。 共通ロジックの仕様はプログラム設計書に記載されておらず、プログラム作成者およびレビュー者も気が付かなかった。
措置内容 | メモリを開放する共通ロジックをプログラムに埋め込んだ上で、想定最大処理件数を処理できるかをテストする。 また、併せて他のプログラムでも共通ロジックが洩れていないかを確認する。 共通ロジックが洩れているプログラムが他にないことを確認する。 | [10 empty] | ドキュメント 修正 |  | ドキュメント名
修正日
修正者
修正確認日
[12 empty] | プログラム 修正 |  | プログラムID
プログラム名
修正工数
修正規模
修正者
修正開始日
修正日
修正確認日
[12 empty] | 対応確認 |  | 対応確認者
再テスト実施日
対応確認日
差戻し
[12 empty] | システム 反映 |  | 反映日
確認日
確認者
記載内容については
サンプルです。
◇作業手順①
テスト実施者が不具合を発見し、『不具合管理票』を起票する際に入力する。
□ステータス
状態が変更される際に更新する。
ステータスは以下のとおり。
・起票中
・起票済
・原因調査中
・原因調査済
・修正対応中
・修正対応済
・完了
◇作業手順②
記載された不具合について、問題の現象や原因の１次解析を実施した際に入力する。
問題が「アプリケーションバグ」だった場合はアプリケーションバグ分析も実施し、あわせて入力する。
◇作業手順③
不具合についての２次分析を実施し、修正要否の確認依頼を実施した際に入力する。
◇作業手順④
不具合に対する修正作業を実施する場合、修正作業を実施した際に入力する。
◇作業手順⑤
テスト実施者が再テストを実施して修正内容が正しいことを確認し、修正結果をシステムに反映した際に入力する。
Note on A10: #ScopeForm.Defect
Note on F11: ReferenceNumber
Note on F12: ProjectName
Note on F15: CustomFieldText/発見者/会社名
Note on J15: CustomFieldText/発見者/所属／チーム名
Note on O15: CustomFieldText/発見者/発見者名
Note on S15: OccuredDateTime
Note on W15: CustomFieldDatafield/発見者/テスト名
Note on F16: CustomFieldText/不具合管理情報/サブシステム名
Note on F17: CustomFieldText/不具合管理情報/発生対象業務名
Note on F18: CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象
Note on R18: CustomFieldText/不具合管理情報/その他の内容
Note on F19: ScopeName
Note on F20: RTF/RTF1
Note on O21: Rank
Note on AA21: Priority
Note on F22: RTF/RTF4
Note on AA25: ExternalReferenceNumber
Note on AE25: State
Note on F27: CustomFieldDatafield/バグ判定/バグ判定
Note on F28: CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別
Note on R28: CustomFieldText/不具合種別/その他の内容
Note on F31: CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生機能の分類
Note on F32: CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因
Note on R32: CustomFieldText/アプリケーションバグ分析/その他の内容
Note on F33: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程
Note on R33: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因
Note on Z33: CustomFieldText/すり抜け確認/その他
Note on F34: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/本来摘出すべき試験工程
Note on R34: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/摘出できなかった要因
Note on Z34: CustomFieldText/すり抜け確認/その他の内容
Note on F35: CustomFieldDatafield/仕様変更/仕様変更関連有無
Note on R35: CustomFieldText/仕様変更/関連仕様変更管理番号
Note on F37: TargetDate
Note on R37: CustomFieldDate/確認日/確認依頼日
Note on D38: RTF/RTF2
Note on D39: RTF/RTF3
Note on AC51: CustomFieldText/確認日/対応確認者
Note on AC53: CustomFieldDate/確認日/確認日

## 不具合管理
QLT10-1 |  | 不具合管理一覧表 |  |  |  |  | 部署名 | [5 empty] | システム名 |  |  |  |  | プロジェクト名 | [5 empty] | 契約番号
[54 empty] | アプリケーション：要求定義 | アプリケーション：基本設計 | アプリケーション：詳細設計 | アプリケーション：プログラム設計 | アプリケーション：コーディング | 基盤：サーバ（本体、ミドルＷ） | 基盤：サーバ（周辺機器） | 基盤：クライアント（本体） | 基盤：クライアント（周辺機器） | 基盤：回線系 | データ：コードマスタ設定不正 | データ：移行データ不正 | その他要因：誤操作 | その他要因：再現せず | その他要因：指摘ミス | その他要因：重複 | その他要因：仕様通り（変更不要） | その他要因：仕様通り（要変更） | その他要因：テストデータ作成ミス | その他要因：テストデータ入力ミス | その他
|  | 基本情報 |  |  |  | 起票時情報 |  |  |  |  | 不具合情報 | [6 empty] | 原因究明情報 | [14 empty] | 対応情報
[7 empty] | 発見者 | [5 empty] | 不具合 |  |  |  |  | 不具合 |  |  | 不具合処理 |  |  | すり抜け確認 | [5 empty] | 仕様変更 |  |  |  |  | 対応完了 | 対応 | [7 empty] | 独自管理項目
ｽﾃｰﾀｽ | 管理番号 | 名前 | 起票者名 | 起票日 | 完了日 | 発見日時 | 名前 | 会社名 | 所属／チーム名 | 対象工程 | ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 | 発生対象業務名 | 現象 | その他の内容 | 重要度 (1:全業務取引不能2:一部業務取引不能3:回避手段あり4:業務影響なし) | 優先度 (1:高2:中3:低) | 不具合発生状況 | 種別 | バグ判定 | その他の内容 | 機能分類 | バグ発生原因 | その他の内容 | すり抜け工程 | すり抜け要因 | その他の内容 | 混入工程 | 混入要因 | その他の内容 | 関連有無 | 関連仕様変更管理番号 | 不具合原因内容 | 措置内容 | 主担当者 | 予定日 | 確認日 | 確認依頼日 | 対応確認者 | 内部ID | 参照番号 | No | タイプ | 関連文書 | 項目01 | 項目02 | 項目03 | 項目04 | 項目05 | 項目06 | 項目07 | 項目08 | 項目09 | 項目10
修正対応中 | df-001 | ボタン押下でエラー発生 | 山田 花子 | 2009-04-16 |  | 2009-04-15 | 協力 次郎 | 協力会社A | 開発２部 | 結合テスト | P☆MOT | スコープ管理機能 | ABEND |  | 3 | 1 | スコープ管理の新規入力画面において、次へボタンを押下するとエラー表示になる | アプリケーション：プログラム設計 | バグである |  | 連動（組み合わせ）処理 | 仕様展開問題：仕様の検討粗漏 |  | 製造（単体テスト） | テスト項目抽出漏れ |  | 基本設計 | 設計技術の習熟不足 | 変更依頼ch-001を実施したことに伴うデグレードが原因。 | 関連あり | 山田 花子 | 変更依頼ch-001を実施したことに伴うデグレードが原因。 | デグレードしたプログラムを修正。 | 山田 花子 | 2009-04-30 |  |  |  | Defect | エラー画面キャプチャ
修正対応中 | df-002 | 出力帳票レイアウト不具合 | 山田 花子 | 2009-04-16 |  | 2009-04-14 | 協力 次郎 | 協力会社A | 開発２部 | システムテスト | P☆MOT | 帳票出力機能 | 形式不正 |  | 2 | 3 | 出力帳票のレイアウトが正しく表示されない | アプリケーション：詳細設計 | バグである |  | データ編集機能 | 仕様書不備：記述漏れ |  | 結合テスト | 結果確認ミス |  | 詳細設計 | 表現上の配慮不足 | 変更依頼ch-002を実施したことに伴うデグレードが原因。 | 関連あり | 山田 花子 | 変更依頼ch-002を実施したことに伴うデグレードが原因。 | デグレードしたプログラムを修正。 | 山田 花子 | 2009-05-01 |  |  |  | Defect | エラー画面キャプチャ
□ステータス
状態が変更される際に更新する。
ステータスは以下のとおり。
・起票中
・起票済
・原因調査中
・原因調査済
・修正対応中
・修正対応済
・完了
◇作業手順①
テスト実施者が不具合を発見した際に入力する。
◇作業手順②
記載された不具合について、問題の現象や原因の１次分析を実施し、入力する。
◇作業手順③
不具合についての２次分析を実施し、修正要否の確認依頼を実施し、入力する。
◇作業手順④
不具合に対する修正作業を実施する場合、修正作業を実施し、入力する。
◇作業手順⑤
テスト実施者が再テストを実施して修正内容が正しいことを確認し、修正結果をシステムに反映した際に入力する。
記載内容については
サンプルです。
Note on A6: State
Note on B6: ExternalReferenceNumber
Note on C6: ScopeName
Note on D6: ProposedByName
Note on E6: ProposedByDate
Note on F6: CustomFieldDate/不具合管理情報/完了日
Note on G6: OccuredDateTime
Note on H6: CustomFieldText/発見者/発見者名
Note on I6: CustomFieldText/発見者/会社名
Note on J6: CustomFieldText/発見者/所属／チーム名
Note on K6: CustomFieldDatafield/発見者/テスト名
Note on L6: CustomFieldText/不具合管理情報/サブシステム名
Note on M6: CustomFieldText/不具合管理情報/発生対象業務名
Note on N6: CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象
Note on O6: CustomFieldText/不具合管理情報/その他の内容
Note on P6: Rank
Note on Q6: Priority
Note on R6: RTF/RTF1
Note on S6: CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別
Note on T6: CustomFieldDatafield/バグ判定/バグ判定
Note on U6: CustomFieldText/不具合種別/その他の内容
Note on V6: CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生機能の分類
Note on W6: CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因
Note on X6: CustomFieldText/アプリケーションバグ分析/その他の内容
Note on Y6: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/本来摘出すべき試験工程
Note on Z6: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/摘出できなかった要因
Note on AA6: CustomFieldText/すり抜け確認/その他の内容
Note on AB6: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程
Note on AC6: CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因
Note on AD6: CustomFieldText/すり抜け確認/その他
Note on AE6: CustomFieldDatafield/仕様変更/仕様変更関連有無
Note on AF6: CustomFieldText/仕様変更/関連仕様変更管理番号
Note on AG6: RTF/RTF2
Note on AH6: RTF/RTF3
Note on AI6: ResponsibleResource
Note on AJ6: TargetDate
Note on AK6: CustomFieldDate/確認日/確認日
Note on AL6: CustomFieldDate/確認日/確認依頼日
Note on AM6: CustomFieldText/確認日/対応確認者
Note on AN6: InternalID
Note on AO6: ReferenceNumber
Note on AP6: Number
Note on AQ6: ScopeType
Note on AR6: RTF/RTF4
Note on AS6: CustomFieldText/独自管理項目/項目01
Note on AT6: CustomFieldText/独自管理項目/項目02
Note on AU6: CustomFieldText/独自管理項目/項目03
Note on AV6: CustomFieldText/独自管理項目/項目04
Note on AW6: CustomFieldText/独自管理項目/項目05
Note on AX6: CustomFieldText/独自管理項目/項目06
Note on AY6: CustomFieldText/独自管理項目/項目07
Note on AZ6: CustomFieldText/独自管理項目/項目08
Note on BA6: CustomFieldText/独自管理項目/項目09
Note on BB6: CustomFieldText/独自管理項目/項目10

## テスト状況管理表
QLT11-1 |  |  |  | テスト状況管理表 | [12 empty] | 承認者 |  |  | 確認者 |  |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[17 empty] | 20 / / |  |  | 20 / / |  |  | 20 / / |  |  | 会社名 |  |  | 確認者 |  |  | 担当者
[29 empty] | 20 / / |  |  | 20 / /
部署名 | [7 empty] | システム名
第三開五部 | [7 empty] | ○○システム
プロジェクト名 | [16 empty] | 契約番号 | [5 empty] | 作成日 |  | 2016-04-11 |  |  | 更新日 |  | 2016-05-25 |  |  | Ver.
△△規制対応 | [16 empty] | R1123910 | [5 empty] | 作成者 |  | 佐藤 次郎 |  |  | 更新者 |  | 山田 花子 |  |  | 1.3
対象工程 |  | 結合テスト | [16 empty] | 基準値との 乖離理由 |  | 結合テスト工程、中間確認。 テスト密度、バグ摘出密度共に基準値内。以降も継続監視し、工程終了時（6/中旬）に再度確認する。
【管理指標】
工程 |  |  | 管理指標 |  |  | 算出式 | [5 empty] | 基準値 |  |  | 実績値
製造（単体テスト）（任意） |  |  | テスト密度 |  |  | テスト項目数／製造規模 |  |  |  | 30.14 |  | － | 180.23 |  | 138.75
|  |  | バグ摘出密度 |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  |  |  | 1.92 |  | － | 2.88 |  | 3.02
結合テスト |  |  | テスト密度 |  |  | テスト項目数／製造規模 |  |  |  | 9.31 |  | － | 60.18 |  | 50.08
|  |  | バグ摘出密度 |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  |  |  | 0.398 |  | － | 2.56 |  | 0.5
システムテスト |  |  | テスト密度 |  |  | テスト項目数／製造規模 |  |  |  | 5.03 |  | － | 30.52
|  |  | バグ摘出密度 |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  |  |  | 0.06 |  | － | 0.84
無影響確認テスト（任意） |  |  | テスト密度 |  |  | テスト項目数／製造規模 |  |  |  | 5.03 |  | － | 30.52
|  |  | バグ摘出密度 |  |  | バグ発生件数／製造規模
【テスト状況】
進捗項目 |  |  |  | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17
テスト | テスト計画項目数 |  |  | 70 | 95 | 74 | 44 | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30
| テスト計画項目数（累計） |  |  | 70 | 165 | 239 | 283 | 383 | 483 | 633 | 783 | 943 | 1123 | 1303 | 1483 | 1663 | 1843 | 1993 | 2143 | 2263 | 2383 | 2503 | 2603 | 2703 | 2803 | 2903 | 3003 | 3083 | 3163 | 3243 | 3323 | 3403 | 3433 | 3463
| テスト実施項目数 |  |  | 2016-05-06: 63; 2016-05-09: 65; 2016-05-10: 60; 2016-05-11: 30; 2016-05-12: 50; 2016-05-13: 200; 2016-05-16: 104; 2016-05-17: 150; 2016-05-18: 165; 2016-05-19: 170; 2016-05-20: 190; 2016-05-23: 150; 2016-05-24: 150
| テスト実施項目数（累計） |  |  | 63 | 128 | 188 | 218 | 268 | 468 | 572 | 722 | 887 | 1057 | 1247 | 1397 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
バグ | バグ発生件数 |  |  | 2016-05-06: 12; 2016-05-09: 19; 2016-05-10: 17; 2016-05-11: 7; 2016-05-12: 9; 2016-05-13: 9; 2016-05-16: 11; 2016-05-17: 4; 2016-05-18: 3; 2016-05-19: 3; 2016-05-20: 1; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 0
| バグ発生件数（累計） |  |  | 12 | 31 | 48 | 55 | 64 | 73 | 84 | 88 | 91 | 94 | 95 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 対処済件数 |  |  | 2016-05-06: 0; 2016-05-09: 8; 2016-05-10: 9; 2016-05-11: 15; 2016-05-12: 9; 2016-05-13: 20; 2016-05-16: 17; 2016-05-17: 1; 2016-05-18: 6; 2016-05-19: 4; 2016-05-20: 5; 2016-05-23: 2; 2016-05-24: 0
| 対処済件数（累計） |  |  | 0 | 8 | 17 | 32 | 41 | 61 | 78 | 79 | 85 | 89 | 94 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 未対応バグ件数 |  |  | 12 | 23 | 31 | 23 | 23 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sample
【記入時のポイント】
・基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記入
【記入時のポイント】
・必要に応じて、グラフの範囲を変更し当様式を活用
【運用時のポイント】
・工程完了チェック時に初めて品質基準を満たさないことが判明するという事態にならないよう、レビュー状況管理表、テスト状況管理表等を用いて、工程途中でも品質状況を把握
※品質の作りこみはテスト工程ではなく、上流工程（要件定義および設計）で行うことを認識し、成果物が一定の品質を満たしているか測定するために、品質管理指標と基準値を設定し、『品質基準管理表』に定める
【記入時のポイント】
・工程ごとのテストで使用する管理指標とその基準値、実績値を記入
・システムテストと無影響確認テストを分けて管理
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on S8: down_ReferenceNumber
Note on Z8: right_today
Note on Z9: right_userID
Note on C11: right_対象工程
Note on L14: col_品質管理指標/基準値（下限）
Note on O14: col_品質管理指標/基準値（上限）
Note on Q14: col_品質管理指標/実績値
Note on E15: row_品質管理指標/テスト密度/製造
Note on E16: row_品質管理指標/バグ摘出密度/製造
Note on E17: row_品質管理指標/テスト密度/結合テスト
Note on E18: row_品質管理指標/バグ摘出密度/結合テスト
Note on E19: row_品質管理指標/テスト密度/システムテスト
Note on E20: row_品質管理指標/バグ摘出密度/システムテスト
Note on E21: row_品質管理指標/テスト密度/システムテスト
Note on E22: row_品質管理指標/バグ摘出密度/システムテスト
Note on E45: row_GraphDate
Note on F45: col_DataStart
Note on E46: row_TestPlan
Note on E47: row_TestPlan_Sum
Note on E48: row_TestAct
Note on E49: row_TestAct_Sum
Note on E50: row_Bug
Note on E51: row_Bug_Sum
Note on E52: row_BugFin
Note on E53: row_BugFin_Sum
Note on E54: row_BugNotFin

## テスト詳細管理表
QLT12-1 |  | テスト詳細管理表 | [6 empty] | 承認者 | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[9 empty] | 20 / / | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 | 確認者 | 担当者
[15 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 更新日 |  |  |  | Ver.
[9 empty] | 作成者 |  |  |  | 更新者
対象工程 |  |  | 結合テスト
基準値との 乖離理由
【管理指標】
工程 | 管理指標 |  |  |  | 算出式 |  | 基準値
製造（単体テスト） ※任意 | テスト密度 |  |  |  | テスト項目数／製造規模 |  | -
| バグ摘出密度 |  |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  | -
結合テスト | テスト密度 |  |  |  | テスト項目数／製造規模 |  | 8.394-76.216
| バグ摘出密度 |  |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  | 0.398-2.169
システムテスト | テスト密度 |  |  |  | テスト項目数／製造規模 |  | 4.042-33.16
| バグ摘出密度 |  |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  | 0.036-0.762
無影響確認テスト ※任意 | テスト密度 |  |  |  | テスト項目数／製造規模 |  | -
| バグ摘出密度 |  |  |  | バグ発生件数／製造規模 |  | -
【テスト状況（詳細）】
テスト対象 （プログラム・サブシステム） |  |  | テスト項目数 |  |  | 製造規模 |  | テスト密度 （テスト項目数／製造規模） |  |  | バグ発生件数 |  |  | バグ摘出密度 （バグ発生件数／製造規模）
○○サブシステム |  |  | 300 |  |  | 20 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 1.5
××サブシステム |  |  | 1500 |  |  | 60 |  | 25 |  |  | 29 |  |  | 0.48333
□□サブシステム |  |  | 8000 |  |  | 140 |  | 57.1429 |  |  | 41 |  |  | 0.29286
◇作業手順③
作業手順②で決定したテスト対象ごとに、テスト項目数、バグ発生件数を記入したうえで、テスト密度、バグ摘出密度を算出し、記入する。
記載内容については
サンプルです。
◇作業手順②
□テスト対象
単体テスト、結合テストにおいて、プログラム単位やサブシステム単位でテスト密度、バグ摘出密度を測定する場合には、その単位で記入する。
◇作業手順④
基準値と実績値に乖離がある場合、判定と乖離理由を簡潔に記述する。
◇作業手順①
□管理指標
工程ごとのテストで使用する管理指標とその基準値を入力する。
品質メトリクスは、システムテストと無影響確認テストを分けて管理する

## テストエラー分析図（サマリ）
QLT13-1 |  | テストエラー分析図 （サマリ） |  | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
|  |  |  | 20 / / |  | 20 / / |  | 20 / / |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[12 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  | システム名
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 作成日 |  |  | 更新日 |  |  | Ver.
[8 empty] | 作成者 |  |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
分析種別 | 内容 | 件数 |  |  | 分析種別 | 内容 |  |  | 件数
発生種別 | ソフトウェア | 15 |  |  | 重要度 | 全業務取引不能 |  |  | 4
| 基盤 | 20 |  |  |  | 一部業務不能 |  |  | 2
| データ | 17 |  |  |  | 回避手段あり |  |  | 9
| その他の要因 | 10 |  |  |  | 業務影響なし |  |  | 15
エラー現象 | システムダウン | 16 |  |  | エラー原因 | 仕様書不備
| ABEND | 38 |  |  |  | 記述漏れ | 記述漏れ |  | 5
| データ内容不正 | 22 |  |  |  | 記述誤り | 記述誤り |  | 3
| 機能障害 | 20 |  |  |  | 不明確（曖昧） | 不明確（曖昧） |  | 10
| 形式不正 | 11 |  |  |  | 標準違反 | 標準違反 |  | 3
| その他 | 3 |  |  |  | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ |  | 4
[6 empty] | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 |  | 5
[6 empty] | 仕様の見落とし |  |  | 9
摘出すべき | 製造（単体ﾃｽﾄ） | 33 |  |  |  | 仕様の理解不足 |  |  | 8
試験工程 | 結合テスト | 21 |  |  |  | 仕様の認識不足 |  |  | 2
| システムテスト | 19 |  |  |  | 仕様の検討粗漏 |  |  | 10
[6 empty] | 言語用法の知識不足 |  |  | 15
[6 empty] | 周知連絡の不徹底 |  |  | 3
[6 empty] | 標準違反 |  |  | 7
[6 empty] | 再利用時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  | 9
[6 empty] | 修正時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  | 10
混入工程 | 企画支援 | 9 |  |  |  | その他 |  |  | 3
| 要件定義 | 9
| 基本設計 | 9
| 詳細設計 | 9
| 製造 | 9
| 結合テスト | 9
| システムテスト | 9
| 移行導入 | 9
| その他 | 1
◇ポイント
本様式で示すような観点からバグの傾向を把握し、対策（目立った傾向があれば、その観点から他の設計書にも横展開して確認するなど）を講じる。
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A6: down_Attribute部
Note on H6: down_SystemName
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID
Note on B11: right_CustomFieldDatafield/発見者/テスト名
Note on E14: right_CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別_アプリケーション
Note on V14: right_Rank_1
Note on E15: right_CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別_基盤
Note on V15: right_Rank_2
Note on E16: right_CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別_データ
Note on V16: right_Rank_3
Note on E17: right_CustomFieldDatafield/不具合種別/不具合種別_その他
Note on V17: right_Rank_else
Note on E22: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_システムダウン
Note on E23: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_ABEND
Note on V23: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：記述漏れ
Note on E24: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_データ内容不正
Note on V24: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：記述誤り
Note on E25: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_機能障害
Note on V25: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：不明確（曖昧）
Note on E26: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_形式不正
Note on V26: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：標準違反
Note on E27: right_CustomFieldDatafield/不具合管理情報/不具合現象_その他
Note on V27: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：ドキュメント修正漏れ
Note on V28: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様書不備：ドキュメント間不整合
Note on V29: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様展開問題：仕様の見落とし
Note on E30: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/本来摘出すべき試験工程_製造（単体テスト）
Note on V30: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様展開問題：仕様の理解不足
Note on E31: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/本来摘出すべき試験工程_結合テスト
Note on V31: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様展開問題：仕様の認識不足
Note on E32: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/本来摘出すべき試験工程_システムテスト
Note on V32: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様展開問題：仕様の検討粗漏
Note on V33: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様以外問題：言語用法の知識不足
Note on V34: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様以外問題：周知連絡の不徹底
Note on V35: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様以外問題：標準違反
Note on V36: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様以外問題：再利用チェック漏れ
Note on V37: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_仕様以外問題：修正チェック漏れ
Note on E38: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_企画支援
Note on V38: right_CustomFieldDatafield/アプリケーションバグ分析/バグ発生原因_else
Note on E39: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_要件定義
Note on E40: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_基本設計
Note on E41: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_詳細設計
Note on E42: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_製造
Note on E43: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_結合テスト
Note on E44: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_システムテスト
Note on E45: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_移行導入
Note on E46: right_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_その他

## テストエラー分析図（エラー現象‐エラー原因）
QLT14-1 |  |  |  | テストエラー分析図 （エラー現象－エラー原因） | [7 empty] | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[12 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[17 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [11 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[14 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 |  | システムテスト
|  |  | エラー現象 | システムダウン | ABEND | データ内容不正 | 機能障害 | 形式不正 | その他 | 合計 | 割合（%）
エラー原因
仕様書不備
仕様書不備・記述漏れ | 記述漏れ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 6.4024
仕様書不備・記述誤り | 記述誤り |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6.4024
仕様書不備・不明確（曖昧） | 不明確（曖昧） |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 27 | 8.2317
仕様書不備・標準違反 | 標準違反 |  |  | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30 | 9.1463
仕様書不備・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ |  |  | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 32 | 9.7561
仕様書不備・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.8293
仕様の見落とし |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 33 | 10.061
仕様の理解不足 |  |  |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | 5 | 33 | 10.061
仕様の認識不足 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 41 | 12.5
仕様の検討粗漏 |  |  |  | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 25 | 7.622
言語用法の知識不足 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.8293
周知連絡の不徹底 |  |  |  | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7.3171
標準違反 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1.8293
再利用時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3.6585
修正時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.439
その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.91463
合計 |  |  |  | 54 | 65 | 62 | 60 | 39 | 48 | 328 | 100
割合（%） |  |  |  | 16.4634 | 19.8171 | 18.9024 | 18.2927 | 11.8902 | 14.6341 | 100 | －
◇ポイント
エラー現象とエラー原因のマトリクスから見て、エラーの傾向を把握し、対策を講じる。
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## テストエラー分析図（エラー現象‐摘出すべき工程）
QLT15-1 |  |  | テストエラー分析図 （エラー現象－摘出すべき工程） | [7 empty] | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[11 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[16 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  |  | システム名
プロジェクト名 | [10 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[13 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 | システムテスト
|  | エラー現象 | システムダウン | ABEND | データ内容不正 | 機能障害 | 形式不正 | その他 | 合計 | 割合（%）
摘出すべき工程
製造（単体テスト） |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.1818
結合テスト |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 45.4545
システムテスト |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36.3636
合計 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 100
割合（%） |  |  | 18.1818 | 27.2727 | 9.0909 | 18.1818 | 9.0909 | 18.1818 | 100 | －
◇ポイント
エラー現象と摘出すべき工程のマトリクスから見て、エラーの傾向を把握し、対策を講じる。
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## テストエラー分析図（摘出すべき工程‐エラー原因）
QLT16-1 |  |  |  | テストエラー分析図 （摘出すべき工程－エラー原因） |  |  |  |  | 承認者 | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[9 empty] | 20 / / | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[14 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [8 empty] | 契約番号 |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[11 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程 |  | システムテスト
|  |  | 摘出すべき工程 | 製造（単体テスト） | 結合テスト | システムテスト | 合計 | 割合（%）
エラー原因
仕様書不備
仕様書不備・記述漏れ | 記述漏れ |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 24
仕様書不備・記述誤り | 記述誤り |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 12
仕様書不備・不明確（曖昧） | 不明確（曖昧） |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 8
仕様書不備・標準違反 | 標準違反 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
仕様書不備・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ修正漏れ |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
仕様書不備・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 | ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ間不整合 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
仕様の見落とし |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
仕様の理解不足 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
仕様の認識不足 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
仕様の検討粗漏 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
言語用法の知識不足 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
周知連絡の不徹底 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
標準違反 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
再利用時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 8
修正時のﾁｪｯｸ漏れ |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
その他 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
合計 |  |  |  | 4 | 11 | 10 | 25 | 100
割合（%） |  |  |  | 16 | 44 | 40 | 100 | －
記載内容については
サンプルです。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID

## テストエラー分析図（混入工程-混入要因）
QLT16-2 |  | テストエラー分析図 （混入工程－混入要因） | [8 empty] | 承認者 |  | 確認者 | 担当者 | 委託先欄
[11 empty] | 20 / / |  | 20 / / | 20 / / | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[17 empty] | 20 / / | 20 / /
部署名 |  |  |  | システム名
プロジェクト名 | [10 empty] | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 更新日 |  |  | Ver.
[14 empty] | 作成者 |  | 更新者
対象工程
| 混入工程 | 企画支援 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製造 | 結合ﾃｽﾄ | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ | 移行導入 | その他 | 合計 | 割合（%）
混入要因
要求の確認不足 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.0606
設計条件の確認不足 |  | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.3636
実現方式の検討不足 |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.0909
設計技術の習熟不足 |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.6061
業務知識の習熟不足 |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.0909
周知連絡の不徹底 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4242
表現上の配慮不足 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4242
修正ミス |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4242
その他 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5152
合計 |  | 2 | 9 | 37 | 35 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 100
割合（%） |  | 1.5152 | 6.8182 | 28.0303 | 26.5152 | 23.4848 | 13.6364 | 0 | 0 | 0 | 100 | －
記載内容については
サンプルです。
◇ポイント
混入要因と混入工程のマトリクスから見て、エラーの傾向を把握し、対策を講じる。
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A6: down_Attribute部
Note on H6: down_SystemName
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID
Note on B11: right_CustomFieldDatafield/発見者/テスト名
Note on F13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_企画支援
Note on G13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_要件定義
Note on H13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_基本設計
Note on I13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_詳細設計
Note on J13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_製造
Note on K13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_結合テスト
Note on L13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_システムテスト
Note on M13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_移行導入
Note on N13: col_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入工程_その他
Note on E20: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_要求の確認不足
Note on E21: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_設計条件の確認不足
Note on E22: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_実現方式の検討不足
Note on E23: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_設計技術の習熟不足
Note on E24: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_業務知識の習熟不足
Note on E25: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_周知連絡の不徹底
Note on E26: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_表現上の配慮不足
Note on E27: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_修正ミス
Note on E28: row_CustomFieldDatafield/すり抜け確認/混入要因_その他

## 品質管理（分析サマリ）
QLT17-1 |  |  |  | 品質管理（分析サマリ） | [8 empty] | 承認者 | 確認者 |  | 担当者 |  |  | 委託先欄
[13 empty] | 20 / / | 20 / / |  | 20 / / |  |  | 会社名 |  |  | 確認者 |  |  | 担当者
[22 empty] | 20 / / |  |  | 20 / /
部署名 | [5 empty] | システム名
プロジェクト名 | [12 empty] | 契約番号 |  |  | 作成日 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  |  | Ver.
[16 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 更新者
１.１ レビュー分析 | [13 empty] | ２.１ テスト分析
工程 | 設計 | ﾚﾋﾞｭｰ時 | レビュー密度（人時／設計規模） |  |  |  |  | 指摘 | 指摘摘出密度（件数／設計規模） |  |  |  |  | 工程 | 製造 | テスト | テスト密度（項目数／製造規模） |  |  |  |  | バグ発 | バグ摘出密度（件数／製造規模）
| 規模 | 間(人時) |  | 基準値 |  | 実績値 |  | 件数 |  | 基準値 |  | 実績値 |  |  | 規模 | 項目数 |  | 基準値 |  | 実績値 |  | 生件数 |  | 基準値 |  | 実績値
要件定義 | 50 | 5 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.1 |  | 6 | 0.1 | ― | 0.5 | 0.12 |  | 製造(単体テスト) | 5250 | 3000 | 0.2 | ― | 0.5 | 0.57143 |  | 190 | 0.04 | ― | 0.08 | 0.03619
基本設計 | 90 | 12 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.13333 |  | 18 | 0.15 | ― | 0.5 | 0.2 |  | 結合テスト | 4510 | 2400 | 0.4 | ― | 0.5 | 0.53215 |  | 310 | 0.03 | ― | 0.06 | 0.068736
詳細設計 | 200 | 36 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.18 |  | 32 | 0.15 | ― | 0.3 | 0.16 |  | システムテスト | 3500 | 1900 | 0.4 | ― | 0.5 | 0.54286 |  | 240 | 0.02 | ― | 0.05 | 0.068571
製造（単体テスト） | 300 | 40 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.13333 |  | 32 | 0.15 | ― | 0.3 | 0.10667 |  | 無影響確認テスト | 10000 | 12535 |  | ― |  | 1.2535 |  | 10 |  | ― |  | 0.001
結合テスト | 200 | 36 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.18 |  | 32 | 0.15 | ― | 0.3 | 0.16 |  |  | ※製造規模の単位：KSLOC
システムテスト | 200 | 36 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.18 |  | 32 | 0.15 | ― | 0.3 | 0.16
移行導入 | 300 | 40 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.13333 |  | 18 | 0.15 | ― | 0.3 | 0.06
１.２ 指摘現象分析（レビュー結果） | [13 empty] | ２.２ バグ現象分析（テスト結果）
現象 | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製造 | 結合ﾃｽﾄ | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ | 移行導入 | 合計 |  | 備考 |  |  | 現象 | 工程 | 製造 |  | 結合テスト |  | システムテスト |  | 合計 |  | 備考
設計漏れ |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | システムダウン |  | 0 |  | 15 |  | 8 |  | 23
設計誤り |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | ＡＢＥＮＤ |  | 0 |  | 36 |  | 10 |  | 46
説明内容不明確 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | データ内容不正 |  | 0 |  | 10 |  | 3 |  | 13
標準違反 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  | 機能障害 |  | 0 |  | 167 |  | 142 |  | 309
再利用誤り |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 形式不正 |  | 0 |  | 72 |  | 62 |  | 134
表現上の記述不良 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | その他 |  | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 25
設計の改善 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 合計 |  | 0 |  | 310 |  | 240 |  | 550
非指摘扱い |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4
その他 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
合計 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 35
１.３ 指摘原因分析（レビュー結果） | [13 empty] | ２.３ バグ原因分析（テスト結果）
現象 | 工程 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 製造 | 結合ﾃｽﾄ | ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ | 移行導入 | 合計 |  | 備考 |  |  | 現象 | 工程 | 製造 |  | 結合テスト |  | システムテスト |  | 合計 |  | 備考
要求の確認不足 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 基盤不備 |  | 0 |  | 45 |  | 16 |  | 61
設計条件の確認不足 |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | データ不備 |  | 0 |  | 12 |  | 18 |  | 30
実現方式の検討不足 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 仕様書不備 |  | 0 |  | 19 |  | 14 |  | 33
設計技術の習熟不足 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 仕様からの展開不備 |  | 0 |  | 56 |  | 19 |  | 75
業務知識の習熟不足 |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 仕様関連以外の問題 |  | 0 |  | 174 |  | 149 |  | 323
周知連絡の不徹底 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | その他 |  | 0 |  | 4 |  | 24 |  | 28
表現上の配慮不足 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 合計 |  | 0 |  | 310 |  | 240 |  | 550
修正ミス |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
その他 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
合計 |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26
◇作業手順①
設計書成果物の品質管理指標である「レビュー密度」「指摘摘出密度」を工程別に記載し、基準を満たしていることを確認する。
◇作業手順②
設計書成果物のレビューで摘出された指摘の現象を各工程毎に件数を集計して指摘現象の傾向を把握する。
◇作業手順③
設計書成果物のレビューで摘出された指摘の原因を各工程毎に件数を集計して指摘原因の傾向を把握する。
◇作業手順④
テストの品質管理指標である「テスト密度」「バグ摘出密度」を工程別に記載し、基準を満たしていることを確認する。
◇作業手順⑤
テストの実施で摘出されたバグの現象を各工程毎に件数を集計してバグの現象の傾向を把握する。
◇作業手順⑥
テストの実施で摘出されたバグの原因を各工程毎に件数を集計してバグの原因の傾向を把握する。
記載内容については
サンプルです。
品質メトリクスは、システムテストと無影響確認テストを分けて管理する
Note on A1: #QualityStandardForm
Note on A8: down_TaskName
Note on O8: down_ReferenceNumber
Note on V8: right_today
Note on V9: right_userID