## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[13 empty] | 陣内 |  | 陣内 |  | 濱村 |  | 丸紅情報システムズ
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2018-12-17 |  | JRI濱村
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  | - | 運用基本設計書 |  |  |  | 改定 | - | 陣内淑之、濱村仁志 | [6 empty] | 1 |  | 2019-03-27 |  | 2 | 1 | 2
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 運用基本設計書_IVR_06_SLA管理_v0.9_20190226.xlsx 06 SLA管理 | 待機系のサーバは報告対象としない。 ⇒待機系も含め全てのサーバを報告対象とする事 | JRI濱村 |  | 修正しました。 ただし、現行システムでは、稼働系のみ報告しております。 SLA報告対象、記載内容追加については、運用保守契約締結後の結果を再度反映させていただければと存じます。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
2 | 運用基本設計書_IVR_07_キャパシティ管理_v0.9_R01.xlsx 7-3. キャパシティ管理で対象となる項目 | 現行はスワップ使用率は対象ですがメモリ使用率は対象外です | JRI船岡 |  | メモリ使用率をスワップ使用率に修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
3 | 運用基本設計書_IVR_08_バックアップ_v0.9_20190226.xlsx | 業務DBデータは遠隔地保管を行う想定になっているでしょうか？ | JRI船岡 |  | 統合ストレージ基盤の東阪間レプリにて、遠隔地保管される想定です。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
4 | 運用基本設計書_IVR_08_バックアップ_v0.9_20190226.xlsx 8-2-4. バックアップ方式、対象一覧 | 現行バックアップ対象の「システムログ・システム稼働情報ログ」と「APログ」が削除されていますが何故でしょうか？ | JRI船岡 |  | 追記しました。 システム稼働情報については、 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
5 | 運用基本設計書_IVR_08_バックアップ_v0.9_20190226.xlsx 8-2-5. バックアップ作業場所 | 「バックアップジョブ失敗時のリランはMSYS開発部署にて判断を行い対応します。」を追記してください。 | JRI船岡 |  | 追記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
6 | 運用基本設計書_IVR_08_バックアップ_v0.9_20190226.xlsx バックアップ対象一覧 | Avaya Linuxのバックアップ対象がルートのみとなっていますが、それ以外のパーティションはバックアップしないのでしょうか？ | JRI濱村 |  | バックアップします。追記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
7 | 運用基本設計書_IVR_09_セキュリティ管理_v0.9_R01.xlsx 9-1-3. ユーザ体系 | IVR基盤としての設計対象がLinuxサーバだけのように見えますが、そうであれば認識が誤っています。Windowsサーバも基盤の設計対象です。 | JRI濱村 |  | 分かりづらくて申し訳ございません。 過去の修正箇所のマーキングにより、対象外に見えただけです。 Windowsサーバも記載しています。 ※設計内容は未修正ですが、過去の修正箇所明確化（マーキング等）を削除しました。 | 飛鷹 | 否
8 | 運用基本設計書_IVR_09_セキュリティ管理_v0.9_R01.xlsx 9-1-3. ユーザ体系 | 基盤系ログの参照は全てのユーザで行えるようにしてください。 特にweblogicユーザのログを業務ユーザでも参照できるようにしてください。 | JRI濱村 |  | 承知しました。社内ToDoに記載して周知いたします。 | 飛鷹 | 否
9 | 運用基本設計書_IVR_09_セキュリティ管理_v0.9_R01.xlsx 9-5-2. チェック対象 | ディレクトリの妥当性が判断できません。 音声アナウンス格納先ディレクトリ構成の意図・根拠を教えてください。 | JRI濱村 |  | 樋口さんに確認中。
10 | 運用基本設計書_IVR_11_時刻同期運用方式_v0.9_R01.xlsx | 運用管理サーバが対象外となっているように見えますが、何故ですか？ 運用管理サーバも基盤管理対象ですのでご認識願います。 | JRI濱村 |  | 申し訳ございません。 過去の修正箇所のマーキングにより、対象外に見えただけです。 基盤管理対象と認識しております。 ※設計内容は未修正ですが、過去の修正箇所明確化（マーキング等）を削除しました。 | 飛鷹 | 否
11 | 運用基本設計書_IVR_10_メンテナンス一覧_v0.9_20190214.xlsx | 複数個所に「WAS(ACD1)#1とWAS(ACD2)#1で冗長化」と記載されているので「1号機と3号機で冗長化」に修正してください。 | JRI船岡 |  | 修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
12 | 運用基本設計書_IVR_12_システム監視方式_v0.9_20190214.xlsx | EPM、MPPにはWebSAMを導入できないが、監視方式はどうするのか？ | JRI濱村 |  | JRI様と長田にて協議中とのことですので、協議後、監視方式確定後に
13 | 運用基本設計書_IVR_12_システム監視方式_v0.9_20190214.xlsx 12-5. 運用監視項目 (2) 閾値監視 | CPU使用率の継続回数を「2～3回」から「2回」に修正してください。 | JRI船岡 |  | 修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
14 | 運用基本設計書_IVR_12_システム監視方式_v0.9_20190214.xlsx 12-5. 運用監視項目 (2) 閾値監視 | ディスク使用率にSAT端末の記載が残っているので削除してください。 | JRI船岡 |  | SAT端末を運用管理サーバに修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
15 | 運用基本設計書_IVR_14_稼動確認_v0.9_R01.xlsx | 運用管理サーバが対象外となっているように見えますが、何故ですか？ 運用管理サーバも基盤管理対象ですのでご認識願います。 | JRI濱村 |  | 申し訳ございません。 過去の修正箇所のマーキングにより、対象外に見えただけです。 基盤管理対象と認識しております。 ※設計内容は未修正ですが、過去の修正箇所明確化（マーキング等）を削除しました。 | 飛鷹 | 否
16 | 運用基本設計書_IVR_23_障害対応手順_v0.9.xlsx 23-5. 各部署の連携図 | MSYSの連携先メーカはAVAYAだけではなく、基盤系各ミドルウェアメーカ、OSメーカも含む（Oracle、REDHATなど） | JRI濱村 |  | MSYSの連携先メーカを保守ベンダに修正しました。 また、MSYSの技術部名称が違うため、修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
17 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-1. 処理シーケンス | AES、統合DBが２つある。それぞれ何の用途なのかを明記すること。 | JRI濱村 |  | 明記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
18 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-2. 機器関連図 | ・MPPと接続されているのはG450ではなくCMの認識です。 ・運用管理サーバがありません | JRI濱村 |  | ・MPPと接続されているのはCMのため、修正しました ・運用管理サーバを追記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
19 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-3. 異常時影響一覧 | 機器にCM、運用管理サーバがありません。 | JRI濱村 |  | CMは機器 PBXに記載しております。 運用管理サーバを追記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
20 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-3. 異常時影響一覧 607行目 | 以下の記載の意図を教えてください。 「WASの障害時のサービスの振分けについては、「サービスメニュー別VDN呼量2011年合計 (ACD1)」シート、および「サービスメニュー別VDN呼量2011年合計（ACD2）」シートを参照のこと。」 | JRI濱村 |  | 記載削除漏れのため、削除しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
21 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-4. 業務復旧手順および障害箇所復旧後実施手順 | 運用管理サーバ、JP1の手順がありません。 | JRI濱村 |  | 追記しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
22 | 21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_25_障害運用設計_R00.xls 25-2-4. 業務復旧手順および障害箇所復旧後実施手順 650行目 | 「オープン統合基盤上のリソースのフェイルバック作業はMSYSの対応可能範囲でしょうか？（★要確認） ※前回までは物理サーバだったのでMSYSで対応。」 ⇒ OSから上のレイヤはMSYSの対応範囲です。Windows共通基盤から手順を一部引き継ぐ必要がある可能性があります。 | JRI濱村 |  | MSYS開発部署が手動でフェイルバックします。 を記載しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹