## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
丸紅情報システムズ
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2019-01-25 |  | JRI田口
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了 |  |  | なし
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | 運用基本設計書 |  |  |  | 改定 | - | 小林利典、濱村仁志、田口博也 | [6 empty] | 1 |  | 2019-01-25 |  | 3 | 1 | 3
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 17_運用スケジュール 17-2. 方針概要 | 運用管理サーバは「本システム」なので、別表でランクを分ける必要はありません。 | JRI田口
2 | 17_運用スケジュール 17-3. システム稼動スケジュール | キャンペーン受付連携処理 →詳細設計にて決定 とあるが現状の時間を記載出来るはずです。 | JRI小林
3 | 17_運用スケジュール 17-3. システム稼動スケジュール | ”DB統計情報取得”の「処理概要をご教示願います。」の回答 ⇒「DBの統計情報を再作成します。」で良いかと思います。 | JRI田口
4 | 17_運用スケジュール 全般 | 運用管理サーバだけ分ける必要はありません。 IVR基盤の運用スケジュールとマージしてください。 | JRI田口
5 | 19. ライブラリ管理 19-2. ライブラリ管理対象プログラム | 備考にあえて「業務バッチ」と記載した理由は？ 運用バッチも対象です。 | JRI田口
6 | 19. ライブラリ管理 19-5-3. 通常リリース全体の運用フロー | ９ページ 15.の処理は不要です。 17.の処理で同時に行うようにしてください。 障害対応以外で開発部署が本番作業することはNGです。 | JRI田口
7 | 20 データ貸出管理 | IVR基盤の設計を記載ください。 IVR基盤ではあると思います。 | JRI田口
8 | 21_媒体管理 | 運用管理サーバだけ分ける必要はありません。 | JRI田口
9 | 22. 構成管理 | 担当にNECと日立が出てくるが、何を参考に記載したのでしょうか？ 資料あれば連携ください。 ハードウェアを別表に移動した理由がわかりません。 | JRI田口
10 | 23_障害対応手順 | 担当にＮＥＣフィールディング、HISYS保守部門、NEC運用部署、日立運用部署とあるが、何を参考に記載したのでしょうか？ | JRI田口
11 | 24 連絡および保守体制 | 担当にＮＥＣフィールディング、HISYS保守部門、NEC運用部署、日立運用部署とあるが、何を参考に記載したのでしょうか？ MSYS多摩センタとあるが、多摩センタはなくなったのでは？ | JRI田口
12 | 25-2-3. 異常時影響一覧 | 25-2-3. 異常時影響一覧 の分類・障害内容の変更理由を教えてください。 | JRI小林
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42