## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
丸紅情報システムズ
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2019-01-16 |  | JRI田口
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了 |  |  | なし
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | 運用基本設計書 |  |  |  | 改定 | - | 小林利典、濱村仁志、田口博也 | [6 empty] | 1 |  | 2019-01-16 |  | 3 | 1 | 3
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 01 はじめに 1-1. 本書の目的 | 老朽化に伴う更改ではない。記載内容を見直してください。 | JRI濱村 |  | 「CTI基盤更改に伴うIVR基盤のHW、Avaya等のミドルウェア製品の後継機への変更と、保守期限切れの対応に伴い」・・・という記載に修正しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
2 | 01 はじめに 1-3. 本書の範囲 | 「本システム」に運用管理サーバを含めてください。 | JRI濱村 |  | 含めました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
3 | 01 はじめに 1-3. 本書の範囲 | 「本システム」に運用管理サーバがない | JRI田口 |  | 含めました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
4 | 01 はじめに 1-6. 業務ランクについて | 運用管理サーバは「本システム」なので、別行は不要 | JRI田口 |  | 別行は不要なので削除しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
5 | 03 運用対象 3-2. 正常時業務処理 3-2-1. オンライン業務 | 処理シーケンス、[表 3-2-1 正常時処理一覧（オンライン業務）] ”統合AP（SMCZone）”が残っています。 | JRI田口 |  | 統合AP（SMCZone）を"チャネル統合基盤"に修正しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
6 | 03 運用対象 3-2. 正常時業務処理 3-2-1. オンライン業務 | AES（IVR用）がない。 | JRI濱村 |  | AES（IVR用）が3-2-1の図、表共に記載されていることを確認済みです。 | 浅野 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
7 | 03 運用対象 | 1ページと4ページの印刷範囲が2ページになっています。 行追加はしないでください。 全ての設計書についても同様に確認してください。 | JRI田口 |  | 電話にて確認させていただきましたとおり、1ページあたりの行数を統一し、印刷時に体裁が崩れないようにいたします。 →本件以外の指摘反映完了後、全体を通して確認を行います。 | 木全 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計
8 | 03 運用対象 | IVR－DBをDBに修正していただいてますが、もとに戻してください。 今後もIVR-DBと記載されている設計書がほとんどになりますので、修正範囲が大きいです。 | JRI田口 |  | DBの表記をIVR-DBに戻しました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
9 | 03 運用対象 3-2-2. 管理業務・音声録音業務・分析業務 (2) 音声録音業務 | WAS#2がACD2用となっていますが、現行どおりであれば WAS#1,WAS#2 がACD1 WAS#3,WAS#4 がACD2になると思います。 以下同様に確認下さい。 | JRI田口 |  | 今回のホスト名ネーミングルールでは、ACD1とACD2を分ける区分が設けられており、今回設定するホスト名と同様の表現としております。 | 浅野 | 否 | ドキュメント化 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
10 | 04 稼動形態 4-1. 稼働形態 | オンライン同期型 留意点の③の記載を実態に合わせて以下にして下さい ③本システムのメンテナンスは、タンデムおよびホストのメンテナンスのタイミングに合わせて実施します。 | JRI田口 |  | ご指摘の通り修正しました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
11 | 04 稼動形態 4-1. 稼働形態 | バッチ型 留意点の※１の記載を以下にして下さい ※1・・・キャンペーン受付連携の稼働時刻は01：00。 | JRI田口 |  | ご指摘の通り修正しました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
12 | 05 ネットワーク構成 5-3. NW区分 | 該当サーバにチャネル統合基盤がない | JRI田口 |  | 該当サーバに以下を追加いたしました。 ・チャネル統合基盤（本番） ・チャネル統合基盤（開発） 以下については、NW区分が不明のため未反映となります。 別途確認させていただき、反映いたします。 ・チャネル統合基盤（研修） ■1/29運用設計書レビュー JRI殿にて「チャネル統合基盤(研修)」の所属NW区分を確認いただく。 | 木全 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計
13 | 05 ネットワーク構成 5-4. NW概要図 | ４ページ 研修 チャネル統合基盤（研修）がない ６ページ 開発 チャネル統合基盤（開発）がない | JRI田口 |  | 開発環境のNW概要図に以下を追加いたしました。 ・チャネル統合基盤（開発） 以下については、NW区分が不明のため未反映となります。 別途確認させていただき、反映いたします。 ・チャネル統合基盤（研修） ■1/29運用設計書レビュー JRI殿にて「チャネル統合基盤(研修)」の所属NW区分を確認いただく。 | 木全 | 要 | 設計 | 設計漏れ |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計
14 | 05 ネットワーク構成 5-3. NW区分 5-4. NW概要図 | この区分を定義したインプット情報をご提示願います。 ざっと目を通しただけでも上述の田口の指摘や、”ハウジングｘｘ”ｒといった呼称が残っていたり（ハウジング～とは字のごとくハウジングシステム向けに構築されたNW環境であり、主にNTT-D所管機器（システム）が収容されています。）、音声系が漏れていたりしています。 | JRI濱村 |  | インプット＝「全体NW構成図」となります。 既存から今回の更改に至る過程でのシステム構成の変異がとりこめていない点が存在する事実についてはすみません。純粋にレビュー修正精度の問題です。 →現行設計書における「NW区分」の定義等不明点がございますので、修正方針について別途相談させていただけますでしょうか。 ■1/29運用設計書レビュー 表の「NW区分」「接続先上位スイッチ」「説明」欄に記載すべき内容について、JRI殿にて確認・精査いただく。 | 浅野 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計
15 | 06_SLA管理 6-1. SLA項目 | 目標値とは監視閾値のことでしょうか。であれば、先日お渡しした監視パラメータシートに記載されております。 | JRI濱村 |  | いただい監パラからCPUの目標値は95％、メモリは80%と読み取り追記しました。ディスク使用率については監パラの"ファイルシステム"シートの警告値の列に記載してある70％を追記しましたが、これであっていますでしょうか？ | 浅野 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
16 | 06_SLA管理 6-2. SLA報告 | IVRアプリとIVR基盤を分ける必要はありません。JRI開発部署（IVR担当）としてください。本章以外でも同様の記載があれば横並びで修正願います。 | JRI濱村 |  | ご指摘の通り、JRI開発部署（IVR担当）の内容とさせていただきました。役割についても内容を修正しました。（3）運用フローの図もあわせて修正しました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
17 | 07_キャパシティ管理 7-1. 方針概要 | 運用管理サーバは「本システム」なので、別表でランクを分ける必要はありません。（No2指摘と同様） | JRI田口 |  | No2同様、枠を削除しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
18 | 07_キャパシティ管理 7-3. キャパシティ管理で対象となる項目 | CPU使用率の設計仕様の記載がわかりにくい。 実態として、記載はあっているのか？ メモリ使用率、ディスク使用率と記載粒度を合わせればよいのでは？ | JRI田口 |  | 受領した監パラより、設定した閾値のCPU使用率を規定回数超えたかどうかの監視をしているのが実態のようですので、それを考慮した記載にしました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
19 | 07_キャパシティ管理 7-6. 設備増強計画 | 日立運用部署、NEC運用部署といった部署はありません。 | JRI濱村 |  | ■1/29運用設計書レビュー 設備増強を計画・実施する際のステークホルダの表現としてはJRI、SMCCの表現でよいと考えますので、そのように修正します。 | 浅野 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS木全/浅野
20 | 08_バックアップ 8-1. 方針概要 | 運用管理サーバは「本システム」なので、別表でランクを分ける必要はありません。（No2指摘と同様） | JRI田口 |  | No2同様、枠を削除しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
21 | 08_バックアップ 8-2-3. バックアップ方針 | No4 は”データバックアップ／アクセスログ”とあるが、記載を変更した理由はなんでしょう？ | JRI田口 |  | SMCC基盤基本設計書「6.バックアップ処理方式設計」に従い、記載を変更しております。 ただし、セディナ基盤基本設計書のレビュー指摘にてアクセスログはバックアップ対象外とのことになったため、No4は削除いたしました。 また、同様に以下のアクセスログに関する記載を削除いたしました。 ・8-2-4 (4) ・8-2-4 バックアップスケジュールの表 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 周知連絡の不徹底 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
22 | 08_バックアップ 8-2-3. バックアップ方針 | No5のＡＰログが削除されているが対象のはず。 すくなくともIVR-DB、WAS、運用管理サーバは対象。 | JRI田口 |  | No4にAPログを記載しました。 | 飛鷹 | 否 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
23 | 08_バックアップ 8-2-3. バックアップ方針 | 「日次でDBサーバの録音ファイルを取得します。」の録音ファイルとは何を指しますか？ | JRI濱村 |  | 要件定義書・データ要件一覧（03-02）の5章データバックアップ対象一覧に記載されている「録音テンポラリファイル」のことです。 録音ファイルを録音テンポラリファイルに修正しました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹
24 | 08_バックアップ 8-2-4. バックアップ方式、対象一覧 | 運用管理サーバのバックアップにArcServを使わないのは何故ですか？ 導入前提で見積もってますし、基盤のバックアップ設計はArcServ仕様前提です。 | JRI濱村 |  | 基盤基本設計ではWindows機能を使ってシステムバックアップ・リストアを行う設計としております。 また、要件定義書・データ要件一覧（03-02）の5章データバックアップ対象一覧にも「OSエクスポートコマンド」と記載されており、OS機能を使う前提となっております。 Arcserveで取得することも可能ですが、Backup/Syslogサーバ(Arcserveマネージャ)に「Disaster Recovery Option」が導入対象となっていないため、リストア時にサーバが起動している必要があり、手順が以下のようになります。 (1) OSとArcserveの初期構築 (2) Arcserveによるシステムリストア Arcserveによるリストアと比べ、Windows機能によるリストアの方が(1)を省略できるため手順がシンプルとなり、運用面を考慮してWindows機能を使う設計としております。 | 飛鷹 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
25 | 08_バックアップ 8-2-5. バックアップ作業場所 | システムバックアップを「随時JRI運用部署に依頼します。」と記載しているが。 引継ぎできるのか？引継ぎするにはＪＰ１実行もしくはTeratermマクロでの実行手順書とバッチ処理モジュールが必要。 | JRI田口 |  | ご指摘のとおり、運用部署での実施が難しためMSYS開発部署にて実施するよう記載を修正いたしました。 ■1/29運用設計書レビュー 各サーバのシステムバックアップの取得方法や担当者がCTI基盤側とあっているか確認の上記載内容を確認し、IVR基盤側の運用設計書レビューにお出しする。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
26 | 09_セキュリティ管理 9-1-3. ユーザ体系 | 貸出ユーザ体系は現行から大幅に見直しが入っています。 本設計のインプットをご提示ください。 | JRI濱村 |  | インプットは以下の資料となります。 ・貸出ID数検討資料.xls ・【SMCC】基盤基本設計書_IVR（本番・研修環境編）_v0.9_20190116-2.xlsx | 飛鷹 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
27 | 09_セキュリティ管理 9-2. アクセス管理 | ※2 のコメントに”SAT端末”が残っています。 | JRI田口 |  | SAT端末を運用管理サーバに修正いたしました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
28 | 09_セキュリティ管理 9-2. アクセス管理 | HULFT管理画面の操作は運用席に引き継ぐのか？ 現行オープン統合基盤は引き継いでいないのでは？ また、MSYS拠店から操作する場合は運用管理サーバではなく、IVR-DB直では？ | JRI田口 |  | 現行踏襲とし、HULFT管理画面は削除いたしました。 リモートアクセスはCC共通化全体で未確定との認識のため、一旦は現行ベースの修正を行っております。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 実現方法の検討不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
29 | 09_セキュリティ管理 9-3-2. 運用作業項目一覧 (2)サイクル | 運用管理サーバは本システムの一部なのでランクＢではないです。 | JRI田口 |  | ランクＢ→ランクＡに修正いたしました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
30 | 10_メンテナンス一覧 10-2. 方針概要 | 運用管理サーバは「本システム」なので、別表でランクを分ける必要はありません。（No2指摘と同様） | JRI田口 |  | No2同様、枠を削除しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
31 | 10_メンテナンス一覧 10-3. システム運用 | 担当の変更は「NTTD運用部署→JRI運用部署」ではなく 「NTTD運用部署→MSYS開発部署（IVR基盤担当）」なので、記載を見直してください。 | JRI田口 |  | NTTD運用部署→MSYS開発部署と修正いたしました。 MSYSが担当するという意味での記載なので、他の部分と記載を合わせ、「MSYS開発部署(IVR基盤担当)」ではなく、「MSYS開発部署」としています。 | 浅野 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
32 | 10_メンテナンス一覧 10-3. システム運用 | 「下記以外のシステム運用に関しては、オープン統合基盤に準拠します。」が残っています。 「AEPバージョンアップ、パッチ適用」がOS、他のミドルも同じ手順で作業する方針であれば、作業項目に追記して、上記行は削除で良いと思います。 作業手順が違うようであれば、別記載が必要です。 | JRI田口 |  | 修正しました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
33 | 10_メンテナンス一覧 10-4. 業務運用 | IVR－DBをDBに修正していただいてますが、もとに戻してください。 今後もIVR-DBと記載されている設計書がほとんどになりますので、修正範囲が大きいです。 | JRI田口 |  | 戻させていただきました。 | 浅野 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
34 | 10_メンテナンス一覧 10-4. 業務運用 | WAS(ACD2)#1、WAS(ACD2)#2という記載の仕方は今迄に出てきていないので違和感あります。 ACDを意識した記載にするのであれば、以下としてください。 WAS#1(ACD1)、WAS#2(ACD1)、WAS#3(ACD2)、WAS#4(ACD2) | JRI田口 |  | No.9と同様。 | 浅野 | 否 | ドキュメント化 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
35 | 11_時刻同期運用方式 | 本設計のインプットをご提示ください。 統合監視サーバがNTPサーバを兼用しているのかどうかを確認したいです。 | JRI濱村 |  | インプットは以下の資料となります。 【SMCC】全体NW構成図.xlsx ・【SMCC】基盤基本設計書_IVR（本番・研修環境編）_v0.9_20190116-2.xlsx | 飛鷹 | 否 | 設計 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
36 | 12_システム監視方式 12-1. 方針概要 | 運用管理サーバは「本システム」なので、別表でランクを分ける必要はありません。（No2指摘と同様） | JRI田口 |  | No2同様、枠を削除しました。 | 浅野 | 要 | 設計 | 再利用誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS飛鷹/浅野
37 | 12_システム監視方式 12-5. 運用監視項目 | WAS(ACD2)#1、WAS(ACD2)#2という記載の仕方は今迄に出てきていないので違和感あります。（No24指摘と同様） | JRI田口 |  | No.9と同様。 | 浅野 | 否 | ドキュメント化 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
38 | 14 稼動確認 14-2. 稼動確認項目 | システム/サーバ の「オープン統合基盤に準拠します」部分は運用管理サーバと同じ記載で良いのでは？ | JRI田口 |  | ご指摘のとおり、運用管理サーバの記載にあわせて修正いたしました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
39 | 15 オペレーションルール | HULFT管理画面の操作は運用席に引き継ぐのか？ 現行オープン統合基盤は引き継いでいないのでは？ | JRI田口 |  | 現行踏襲とし、HULFT管理画面を削除いたしました。 | 飛鷹 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 実現方法の検討不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-25 |  | MSYS木全/飛鷹
40 | 16_運用ツール一覧 | 16-1. 運用ツールの目的、16-2. 運用ツールの要件 を削除した理由は？ツールリストに記載する？運用ツールリストがない。 | JRI田口 |  | SMCC-IVRの成果物「運用ツールリスト」に記載しますので削除しております。 | 飛鷹 | 否 | ドキュメント化 | 非指摘扱い |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | - |  | -
41 | 03 運用対象 3-2. 正常時業務処理 3-2-1. オンライン業務 | AESのGenesys用というのは元からの記載か。 ※1/29運用設計書レビューにて | JRI濱村 |  | 元はT-Server用となっておりました。 CTI基盤でAES設計というのがあり、そこでGenesys用という記載になっていたためそのように記載しましたが、IVRが使用するのは、あくまで現も新も変わらずT-Serverと連携するAESになりますので、元の記載に戻します。 | 木全 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-02-26 |  | MSYS飛鷹/木全
42 | 03 運用対象 3-2. 正常時業務処理 3-2-1. オンライン業務 | AESのGenesys用のシーケンスは正しいか。 PBXから直接Genesys用のAESに向かっている3の矢印は何をしにいっているのか。 ※1/29運用設計書レビューにて | JRI濱村 |  | シーケンス間違いでした。 PBXから直接Genesys用のAESに向かっている3の矢印は不要のため、削除しました。 | 木全 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 修正ミス |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS飛鷹/木全
43 | 06_SLA管理 6-1. SLA項目 | 目標値という表現は適切か。 監視閾値であればワーニングとクリティカルとそれぞれ数字が設定されているはずなので、数字が1つだけの理由もわからない。 ※1/29運用設計書レビューにて | JRI濱村 |  | 「目標値」は「閾値」に表記を変更し、ワーニングとクリティカルと両方の数字を記載いたします。また、資産管理とシステム稼働情報は観点が異なるため、表を2つに分割いたします。 | 浅野/木全 | 要 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-02-26 |  | MSYS飛鷹/木全
44 | 08_バックアップ 8-2-3. バックアップ方針 | アプリログを消しているのはなぜか。 ※1/29運用設計書レビューにて | JRI田口 |  | APログを記載しました。 | 飛鷹 | 否 | 設計 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-04 |  | MSYS木全/飛鷹