## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [9 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[12 empty] | 2019-01-18 |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-18 |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[12 empty] | 上村 |  | 鷲尾 |  | 小林（利） |  | 丸紅情報システムズ |  | 2019-01-18 | 2019-01-18
[20 empty] | 濱村 | 田口
部署名 |  |  |  | システム名
基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  | 作成者
(180382)【IVR】システム更改 | [5 empty] | 2019-01-18 |  | 田口
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [5 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[9 empty] | □ | 完了 |  |  | レビュー会参加者（レビュー者は下記）：小林、田口、濱村
基本設計 |  | SMCC IVR | チームレビュー | [5 empty] | □ | 条件付完了（注）
[9 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者 | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | AEP基本設計書 |  |  | 改定 |  | 上村 | [6 empty] | 1 |  | 2019-01-17 |  | 1 | 1 | 1
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 |  | 検討結果および修正内容 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 全般 | 各章、設計書で記載が重複していることが多い。基本設計書の見直しは不要だが、今後は重複しないように気を付けること。 | JRI 上村 |  | 承知いたしました。 今後の修正の際、留意いたします。 | 否
2 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01はじめに | AEP基盤の定義（製品群としてのAEPとの違い）を明確にして、設計書の記載範囲を明確にすること。 | JRI 上村 |  | 2019/1/17提出させて頂いた、前回JRIレビュー指摘No.3にて対応済みです。 ※左記記述箇所「01 はじめに」シートの42行目に記載しております。 | 否
3 | - | 運用管理サーバについての設計書がない。 JP１マネージャサーバであれば、運用ジョブネット、タイムスケジュールなどの記載が必要ではないか。 | JRI 上村 |  | 運用管理サーバはIVR基盤のため、IVR基盤基本設計書（※1）へ記載しております。 （※1）【SMCC】基盤基本設計書_IVR（本番・研修環境編）_v1.0_20190322.xlsx | 否
4 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 8ページ 「runtimeconfig」「aesconnector」「データソース」「RSCアダプタ」は対象のプロセスの復旧後の追加作業の記載しかないため、記載内容でプロセスが復旧するように混同する。 「HTTPプロセス」のように復旧方法（”ｘｘｘ起動する。”など）を最初に記載すること。 | JRI 上村 |  | 左記ご指摘の通り 表現を見直し、「ｘｘｘを起動する。」等の復旧方法を追記致しました。 合わせて、同ページの「管理画面サーバ」についても同様に「ｘｘｘを起動する。」旨の復旧方法を追記し、平仄を合わせました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-30 |  | MSYS杉田/ MSYS浅野 | 2019-04-23 | JRI濱村
5 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 14、15ページ MPP障害時の呼の影響の説明が不十分で理解できない。 サービスと内線番号、WASの関係が明記されていないので、内線番号でWASの振分けを行っていることが読み取れなかった。 障害発生時に着信中の呼がどうなるかの記載がない。障害発生後に着信する時の動作だけに思える。 | JRI 上村 |  | 左記ご指摘の箇所について、表現を見直し、サービスと内線番号、WASの関係について説明記載致しました。 障害発生時に着信中の呼の動作についても明記致しました。 合わせて、以下箇所の説明内容についても平仄を合わせました。 ・4ページ：「正常時の動作」 ・17ページ：「WAS障害時の動作」 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-02-08 |  | MSYS杉田/ MSYS浅野 | 2019-04-23 | JRI濱村
6 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | [周辺機器への接続コネクション数] 周辺機器側の制限のように思われる。 ”周辺機器への接続数”ではないのでは？ | JRI 上村 |  | 「1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計」についてのご指摘として、回答いたします。 WASから周辺機器への接続数上限を記載しているのですが、わかりづらいため記載を見直しました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS梅原 | 2019-04-23 | JRI濱村
7 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | 接続プール設計書の妥当性がわからない。 PBX⇒MPP⇒WAS（WLSスレッド、プール）⇒周辺接続数（コネクション） での関係がわかるような図で説明してほしい。 DBへの接続も同様。 | JRI 上村 |  | 「1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計」についてのご指摘として、回答いたします。 [WASから周辺機器への最大接続コネクション数]表にて説明追記致しました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS長田 | 2019-04-23 | JRI濱村
8 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | 上記図で各設定個所で上限を超えた場合はどうなるのかの記載が必要 | JRI 上村 |  | 「1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計」についてのご指摘として、回答いたします。 [WASから周辺機器への最大接続コネクション数]の表に、最大コネクション数を超えた場合の動作を追記いたしました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS梅原 | 2019-04-23 | JRI濱村
9 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） | DBサーバのOracleの設計と比べると記載の粒度があっていない。 アプリとして検討が必要なパラメータについては記載すること。 | JRI 上村 |  | WebLogicの設計パラメータにつきましては、詳細設計書にて定数設計を実施しておりますので、【CC共通化】詳細設計書_インフラ_SMCC(本番環境編)_Weblogic_20190410_R01.xlsx を参照して頂きたくお願い致します。パラメータ値の設計理由につきましても記載させて頂いております。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS長田 | 2019-04-23 | JRI濱村
9 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計 | AVAYA提供のライブラリについても記載が必要ではないか。 MPPとの接続で利用しているはずで、どのような制御をするのかの記載がほしい。 | JRI 上村 |  | Avaya社から情報開示されている範囲については記載済です。 申し訳ございませんが、AVAYA提供のライブラリとMPP間の接続において、どのような制御をしているのかについては情報開示されておらず記載困難です。 | 否
10 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2. 処理方式設計 | 構成概念図で正常時に異常時の待機系のバッチJP1の記載がない。 点線グレーで記載すること。 正常時にはプロセスは起動しているのか？停止しているのかもコメント記載する。 | JRI 上村 |  | 「1-2-1. 処理方式設計（正常系）」の構成概念図で正常時に異常時の待機系のバッチJP1について、点線グレーで記載しました。正常時にはプロセスは停止していることについても記載しました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS梅原 | 2019-04-23 | JRI濱村
11 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2. 処理方式設計 | フェイルオーバー時のJP1ジョブの状況が知りたい。 ジョブの状態は引き継がれるのか？ 起動時刻を過ぎたジョブは切替後すぐに起動するのか？その場合問題ないのか？ | JRI 上村 |  | ジョブの状態は引き継がれません。 起動時刻を過ぎたジョブは切替後すぐに起動しますが、ジョブはDBからのデータ抽出処理のみであり、更新処理をしないため問題ありません。 上記について、[表 1-2-2-1 異常時処理内容一覧]の処理NoAの障害時動作に追記しました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-04-12 |  | MSYS池之上/ MSYS梅原 | 2019-04-23 | JRI濱村
12 | 21基本_MS盤_01_v1.3_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 303行目：運用管理 JP1 「障害箇所修復後、手動で配信処理を実行するか、サービスを起動することで復旧する。」の、”配信処理”とは何でしょうか？ Hulftの記載を流用した際の修正漏れ？ | JRI 田口 |  | 「配信処理」は誤記となります。以下で記載し直しました。 →「障害箇所修復後、障害期間中に実行すべきジョブが有った場合、障害状況に応じた復旧対応（ジョブ再実行、個別に手動でレコード更新等）を行った後、JP1サービスを起動し、次時刻のジョブから自動実行することで復旧する。」 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
13 | 21基本_MS盤_01_v1.3_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 127行目-145行目 513行目-543行目 594行目-614行目 サービスとはEPMのアプリケーション個別設定で定義する「アプリケーション」を意味しますか？ であれば名称を”サービス”ではなく”アプリケーション”としてください。 | JRI 濱村 |  | アプリケーションと改めさせて頂きました。 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 中 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
14 | 21基本_MS盤_01_v1.3_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 127行目-145行目 513行目-543行目 594行目-614行目 別途、AEP詳細設計でも指摘済みですが、WASへの負荷分散をMPPのロードバランス設定だけで実現できるのであれば、現行のようなMPP内で複数のサービス(アプリケーション)を定義したVDN毎の負荷分散は不要の認識です。 具体的には下記のアプリケーション定義をただひとつ行えば要件を充足するものと思料いたします。 サービス（アプリケーション）はHonban-flowの1つのみ。 そこにWASへの振り分け定義と、全てのVDNが含まれる番号をレンジで 指定（1-999999 とか）しておく。 | JRI 濱村 |  | 訂正箇所 127行目-145行目 513行目-543行目 594行目-614行目 ACD1/2毎にアプリケーションは一つを定義する前提とし二つのWASへ均等分散することとする訂正させて頂きました。 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計技術の習熟不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
15 | 21基本_MS盤_04_v1.3_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計 | WAS（RSC）-タンデム間は１WAS9セッション 4台で36セッションです。 記載を修正してください。 | JRI 田口 |  | 1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計 No.4タンデムの記載修正しました。 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 要求の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
16 | 21基本_MS盤_04_v1.3_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-4. 周辺機器への接続コネクション設計 | 最大コネクション数を超えた場合の動作 「接続エラーとなるが、業務影響なし。」とあるが、業務影響なしの根拠は？「システムメンテナンス中です。」で切断されると思います。 | JRI 田口 |  | ※「統合AP（Rule Zone）」への指摘として回答となります。 ご指摘の通りです。以下の通り修正しました。 「システムメンテナンス中です。」アナウンスを流して切断。 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 実現方法の検討不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
17 | 21基本_MS盤_04_v1.3_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-4. パラメータ | 枝番が重複しています。 内容がOracleのパラメータのように思います。 No9の指摘対応通りであれば 「【CC共通化】詳細設計書_インフラ_SMCC(本番環境編)_Weblogic_20190410_R01.xlsx」参照としてください。 | JRI 田口 |  | 枝番を1-3-5に修正し、「【CC共通化】詳細設計書_インフラ_SMCC(本番環境編)_Weblogic_20190410_R01.xlsx」参照として修正しました。 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
18 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2. 処理方式設計 1-2-2. 処理方式設計（異常系） | [表 1-2-2-1 異常時処理内容一覧]の障害時動作に以下の記載 「ジョブは、DBからのデータ抽出処理のみであり、DB更新処理は実施しない」 があるが、DB更新のジョブも存在します。何を元にしたのでしょうか？ | JRI 田口 |  | ご指摘の通り、更新処理も存在します。以下の通り修正しました。 「障害期間中に実行すべきジョブが有った場合、障害状況に応じた復旧対応（ジョブ再実行、個別に手動でレコード更新等）を実施する。」 | 要 | 設計 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-06-23
以上
「データソース」「RSCアダプタ」の復旧時の作業が「EPM管理画面より、手動で、MPPからの振分け設定を元に戻す。」というのは知らない人には意味不明ですが、元からの記載なのでそのままで。
業務影響
①タンデム
影響あり（時間外、オペレータ対応なしサービスはエラーで切断）
②統合AP（ルール）
影響なし（OP転送でオペレータ対応）
③チャネル（コンタクト履歴）
会員影響なし（切断or転送後の処理）
オペレータ影響あり（コンタクト履歴が登録されないので過去履歴が見えない。）
④チャネル（子カード）
影響あり（エラーで切断）
⑤統合DB（DTS）
限定影響（入力情報が連携されないので2度手間になる）
⑥AES
限定影響（入力情報が連携されないので2度手間になる）