## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [9 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[12 empty] | 2019-01-28 |  | 2019-01-28 |  | 2019-01-28 |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[12 empty] | 上村 |  | 鷲尾 |  | 小林（利） |  | 丸紅情報システムズ |  | 2019-01-28 | 2019-01-28
[20 empty] | 濱村 | 田口
部署名 |  |  |  | システム名
基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  | 作成者
(180382)【IVR】システム更改 | [5 empty] | 2019-01-28 |  | JRI 濱村
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [5 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[9 empty] | □ | 完了
基本設計 |  | SMCC IVR | 顧客レビュー | [5 empty] | □ | 条件付完了（注）
[9 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者 | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | AEP基本設計書 |  |  | 改定 | 中
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 |  | 検討結果および修正内容 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 02 システム構成設計 2-1-2. 本番環境構成方針 No1性能 「ライセンスをポート数と合わせて追加購入する」 ライセンス購入は認識済ですが、 「ポート数と合わせて」が理解できません。ライセンスをポート数分購入ということでは？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 記載内容を見直し、現行AVP基盤設計書で使用の文言から、以下の通り表現を修正致しました。 修正前： 「ポート数が増加した場合は、ライセンスをポート数と合わせて追加購入する。」 修正後： 「ポート数を追加する場合は、ポートライセンスを追加購入する。」 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
2 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 02 システム構成設計 2-1-2. 本番環境構成方針 No2信頼性 「EPMは、MPPのポート振り分けを実施するためのサーバであるため、障害時にもサービス影響はない。」は、ＭＰＰ障害発生時以外は、ＥＰＭは障害発生してもサービス影響がないということでしょうか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 左記ご認識の通りですが、以下の通り記載表現を見直しました。 修正前： 「EPMは、MPPのポート振り分けを実施するためのサーバであるため、障害時にもサービス影響はない。」 修正後： 「EPMは、MPPのポート振り分け／IVRのライセンス管理を行うためのサーバであり、障害発生時から7日以内は自動音声応答サービスの提供に影響がない。 ※MPPで電話応答、WASで音声フローを実行することで自動音声応答サービスを提供する構成であり、EPM障害時にも7日以内は自動音声応答サービスが稼働する製品仕様。」 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-31 |  | MSYS 杉田 | 2019-02-01 | MSYS 浅野
3 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 03 システム障害設計 正常系No2 正常時音声フローマッピング WAS#1,WAS#2に同じ呼の番号がありますが、例えばロードバランスでWAS#1で処理した場合、終話まで、同一のWASで処理し続けることを補足してください。 | ＳＭＣＣ根岸 |  | 左記ご指摘の内容について、 [表 3-1-2 正常時内線番号マッピング一覧]の動作概要欄において、MPP動作の補足説明として追記致しました。 ・MPP 追記部分： 「WASへアクセス後は、終話まで同一のWASで処理を行う。 ※例えばロードバランスでWAS#1へアクセスした場合、終話までWAS#1で処理し続ける。」 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
4 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 03 システム障害設計 異常系No1 WAS異常時処理シーケンス（新規の呼に対し、WASからの応答がない場合） （※1）「タイムアウト値の検討が必要となる。」は、現行の値に更新するのでは？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 左記ご指摘の通り、該当の記載を現行のタイムアウト値へ修正致しました。 「03 システム障害設計」シート 369行目 修正前： 「（※1） タイムアウト（デフォルト：15秒）するまで無音状態となるため、タイムアウト値の検討が必要となる。」 修正後： 「（※1） タイムアウト（3秒）するまで無音状態となる。」 以下設計書についても、上記と同じ修正を実施致しました。 ・MPPサーバ基本設計書 ⇒ 「1. 本番環境」シート 325行目 ・APサーバ基本設計書 ⇒ 「1. 本番環境」シート 436行目 | 要 | ドキュメント化 | 設計漏れ |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
5 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 03 システム障害設計 異常系No4 MPP異常時音声フローマッピング 動作概要 ＥＰＭ 「障害が発生したMPPから内線番号を削除し、正常稼動するMPPへ内線数が均等になるように割り振る。」 ＭＰＰは１台しか稼働していないが、「均等に割り振る」とはどういう意味でしょうか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 左記ご指摘箇所の表現が不要のため、以下の通り記載内容を見直しました。 修正前： 「障害が発生したMPPから内線番号を削除し、正常稼動するMPPへ内線数が均等になるように割り振る。」 修正後： 「障害が発生したMPPから内線を削除し、正常稼動するMPPへ内線を割り振る。」 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
6 | 21基本_MS盤_01_v1.1_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 03 システム障害設計 異常系No4 MPP異常時音声フローマッピング 動作概要 ＭＰＰ 「内線番号は振り直されるが」とありますが、ＰＢＸ側も内線番号を振り直す必要があるということでしょうか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | PBX側の操作は必要ございません。EPMは障害の発生したMPPから内線を削除し、正常稼働するMPPへ内線を割り当て直します。PBX側から見ると、障害の発生したMPPが使用していた内線番号が消え、正常稼働するMPPの使用する内線番号が待ち受け状態となります。 PBXに関するご質問については上記の通りですが、左記ご指摘箇所の表現を以下の通り見直しました。 修正前： 「内線番号は振り直されるが、接続するWASに変更はない。」 修正後： 「障害が発生したMPPの内線番号は、EPMにより正常稼働するMPPの内線番号へ振り直されるが、接続するWASに変更はない。」 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
7 | 21基本_MS盤_02_v1.1_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1. 本番環境 1-2. 処理方式設計（EPM） 「本IVRではEPMを2台（鰻谷/大和のACDに対して各1台）導入する。」とありますが、「基盤共通基本設計書」では鰻谷２台の図があります。どちらが正しいですか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | どちらも記載内容としては正しく、現行AVP基盤の基本設計書と同じ文言を使用しておりましたが、表現内容を見直し、「添付資料No.7」シートに記載の通り修正致しました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-31 |  | MSYS 杉田 | 2019-02-01 | MSYS 浅野
8 | 21基本_MS盤_02_v1.1_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1. 本番環境 1-3. Avaya Experience Portal設計（EPM） ログサイズの容量は変更しておりませんが、ＩＶＲ基盤の更改（各製品のバージョンアップや内線着信方式等）によりログが現状より多く発生しないことは確認済みですか？ また、ログが溢れた場合、どのような業務影響が発生しますか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 現行のVPMSと今回のEPMでログ容量の差異がない点は確認済みです。（中身としてはVoice portalという同一製品なので不変です。） ログローテーションを実施する設計なので、基本的に溢れませんが、ローテーションが失敗した場合、ディスク圧迫状態となります。その状態が7日以内に解消すれば業務影響なしです。7日以上継続する場合、呼の切断等の業務影響がございます。 | 否
9 | 21基本_MS盤_02_v1.1_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 2.研修環境 2-1-2. 処理方式設計の要件と方針 Ｎｏ２拡張性 「最大受付呼数を3」とありますが、ポートライセンスが「３」ということでしょうか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | 左記ご認識の通りです。 | 否
10 | 全般 | 個人情報は「会員番号」「発信者番号」「会員電話番号」「会員名称」「生年月日」「口座番号」「カード有効期限」とありますが、 「暗証番号」を追加してください。 | ＳＭＣＣ根岸 |  | 以下の通り 「暗証番号」を追加致しました。 ＜改訂箇所＞ ・EPMサーバ基本設計書 ⇒「1. 本番環境」シート 242行目 ⇒「2. 研修環境」シート 215行目 ⇒「3. 開発環境」シート 214行目 ・MPPサーバ基本設計書 ⇒「1. 本番環境」シート 660行目 ⇒「2. 研修環境」シート 369行目 ⇒「3. 開発環境」シート 369行目 ・APサーバ基本設計書 ⇒「1. 本番環境」シート 559行目 ⇒「2. 研修環境」シート 527行目 ⇒「3. 開発環境」シート 522行目 ・DBサーバ基本設計書 ⇒「1. 本番環境」シート 711行目 修正前： （※1）個人情報：「会員番号」「発信者番号」「会員電話番号」「会員名称」「生年月日」「口座番号」「カード有効期限」 修正後： （※1）個人情報：「会員番号」「暗証番号」「発信者番号」「会員電話番号」「会員名称」「生年月日」「口座番号」「カード有効期限」 | 要 | ドキュメント化 | 設計漏れ |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
11 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバー基本設計書（AVP基盤編）R00.xls | 1. 本番環境 1-3. 処理方式設計（WebLogic） ＡＰサーバから出力するログに 個人情報は存在しない という理解でよろしいでしょうか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | APサーバ上のWebLogicが出力するログについてはご認識の通り個人情報はございません。一方、APサーバ上の音声フロー関連モジュールが出力するログには個人情報が一部存在します。こちらは暗号化で対応する想定です。 | 否
12 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1. 本番環境 1-1-2. 処理方式設計の要件と方針 Ｎｏ1性能 管理画面のセッション数の変更後の値の根拠を教えてください。 | ＳＭＣＣ根岸 |  | 大変申し訳ございません。左記ご指摘箇所のセッション数について誤記載がございました。正しくは現行から変更ございませんので、セッション数を現行と同じ「10」へ記載修正致しました。 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-31 |  | MSYS 杉田 | 2019-02-01 | MSYS 浅野
13 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1. 本番環境 1-4.ログ設計 No8,9 LifeKeeper は現行仕様の追記ですか？ 本案件で追加であれば、ログサイズは十分な確保はできていますか？ | ＳＭＣＣ根岸 |  | Lifekeeperは既存のcluster proからの製品変更であり、類似の機能を提供するクラスタソフトの為出力ログのサイズに大きな差異はない想定です。ログサイズ十分な領域を確保を実施しております。 | 否
14 | 以下余白
15
16
17
18
19
20

## 添付資料No.7
＜添付資料 レビュー指摘No.7＞
検討結果および修正内容
どちらも記載内容としては正しく、現行AVP基盤の基本設計書と同じ文言を使用しておりましたが、
表現内容を見直し、以下文言へ修正致しました。
修正前：「本IVRではEPMを2台（鰻谷/大和のACDに対して各1台）導入する。」
修正後：「本IVRではEPMを2台（鰻谷）導入する。（ACD1/ACD2に対して各1台が対応する構成）」
補足）
EPM2台を含む本番環境の2セットのIVRは、現行と同じく鰻谷に導入予定であり、各ACDに対して各1セットのIVRを使用する構成です。
・ACD1用のIVR（EPM含む） 1セット ⇒ 鰻谷に導入
・ACD2用のIVR（EPM含む） 1セット ⇒ 鰻谷に導入
以下箇所の同様記載についても、上記同様の表現へ修正致しました。
・MPPサーバ基本設計書 ⇒ 「1. 本番環境」シート 50行目
修正前：「本IVRではMPPを4台（鰻谷/大和のACDに対して各2台）導入し、」
修正後：「本IVRではMPPを4台（鰻谷）導入する。（ACD1/ACD2に対して各2台が対応する構成）」
・APサーバ基本設計書 ⇒ 「1. 本番環境」シート 48行目
修正前：「本IVRではWASを4台（鰻谷/大和のACDに対して各2台）導入し、」
修正後：「本IVRではWASを4台（鰻谷）導入する。（ACD1/ACD2に対して各2台が対応する構成）」
上記修正に伴い、「ACD」に関する記載箇所の表現について平仄を合わせるため、以下の通り修正致しました。
・基盤共通基本設計書 ⇒ 「02 システム構成設計」シート
・274行目
修正前：「EPM/MPPは大和PBX（ACD2）に接続する。」
修正後：「EPM/MPPはACD2に接続する。」
・388行目
修正前：「EPM/MPPは開発PBX（開発ACD）に接続する。」
修正後：「EPM/MPPは開発ACDに接続する。」