## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [10 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[19 empty] | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[19 empty] | 丸紅情報システムズ（MSYS） |  | 2019-01-17 | 2019-01-17
[21 empty] | MSYS 浅野 | MSYS 杉田
部署名 |  |  |  | システム名
基盤開発部門 基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  |  | 作成日 |  | 作成者
IVR更改 |  |  |  | － |  |  | 2019-01-07 |  | JRI濱村
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [6 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[10 empty] | □ | 完了 |  |  | なし
基本設計 |  | - | チームレビュー | [6 empty] | □ | 条件付完了（注）
[10 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者（敬称略） | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | AEP基本設計書 |  |  |  | 改定 | - | 小林利典、濱村仁志、田口博也 | [6 empty] | 1 |  | 2018-12-19 |  | 3 | 1 | 3
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 （敬称略） |  | 検討結果および修正内容 | 回答者 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | （全ファイル） ログ管理 章 | ログファイル名 パス var→optへなぜ今回変更されているのか？ （例） (旧)/var/Avaya/VoicePortal/MPP/logs/process/Administration/mppmaint.log （新）/opt/Avaya/ExperiencePortal/MPP/logs/process/Administration/mppmaint.log | 小林（利） |  | /optディレクトリは、元々AVPの時代から製品としてデフォルトのインストール先となっております。（※ミドルウェアインストールの際に、インストール先ディレクトリを手入力してデフォルトから変更することも可能。） OVA版の場合は、OS上にミドルウェアが製品推奨のデフォルトディレクトリへインストール済みの状態となっており、/optのパスに左記格納される製品仕様です。 | MSYS 杉田 | 否
2 | （全ファイル） ログ管理 章 | ログ管理． 個人情報（※１）は 受付データの会員番号 と定義しているが、電話番号・氏名など個人情報の定義を今回見直しているため、個人情報の定義を見直してください。 | 小林（利） |  | 左記記載内容を見直し、下記修正箇所について 以下の文言へ修正致しました。 （※1）個人情報：「会員番号」「発信者番号」「会員電話番号」「会員名称」「生年月日」「口座番号」「カード有効期限」 ＜修正箇所＞ 「21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R01.xlsx」 ・「1. 本番環境」シート 242行目 ・「2. 研修環境」シート 215行目 ・「3. 開発環境」シート 214行目 「21基本_MS盤_03_v1.0_MPP基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」 ・「1. 本番環境」シート 660行目 ・「2. 研修環境」シート 369行目 ・「3. 開発環境」シート 214行目 「21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」 ・「1. 本番環境」シート 559行目 ・「2. 研修環境」シート 527行目 ・「3. 開発環境」シート 522行目 「21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」 ・「1. 本番環境」シート 711行目 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
3 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01 はじめに | AEP基盤の範囲を42行目あたりに文章でも追記願います。（EPM、MPP、WAS、DB、運用管理） | JRI上村 |  | 左記事項を42行目に追記し、 同行に続く文章の表現を見直しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
4 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01 はじめに | 1-3. システム環境 要件書の記載ミスですがチャネル統合基盤はHTTPSで記載してください。 | JRI田口 |  | 左記の通り修正致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 要件定義 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
5 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 02 システム構成設計 | 行136 「EPM障害時は、７日以内に復旧～」の７日の根拠が記載されている設計書のリファーを記載願います。 （EPM基本設計書⇒キャッシュ有効期限） | JRI上村 |  | 左記箇所に設計根拠となる EPM基本設計書の参照先を追記致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
6 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 02 システム構成設計 | ”ベンダー”は”ベンダ”で統一してください。 ”サーバー””ユーザー”もあれば同様 | JRI田口 |  | 「添付資料No.6」シートへ記載の箇所について、 左記の通り修正致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
7 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 02 システム構成設計 | 行363 「[表 2-3-3-1 システム構成概要図（検証）]」 上記を以下に変更してください 「[表 2-3-3-1 システム構成概要図（開発）]」 | JRI濱村 |  | 左記の通り修正致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 修正ミス |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
8 | 21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00 1. 本番環境 ※研修環境、開発環境も同様 | 行57 「EPMがWebLMにアクセスして取得し・・・」 上記を以下の文言に変更してください。 「EPMのプロセスがWebLMにアクセスして取得し・・・」 | JRI上村 |  | 以下箇所について、左記の通り修正致しました。 ・「1. 本番環境」シート 57行目 ・「2. 研修環境」シート 57行目 ・「3. 開発環境」シート 57行目 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
9 | 21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00 1. 本番環境 ※研修環境、開発環境も同様 | 行64-65あたり 「・ライセンス情報がキャッシュから削除された後のEPM起動時 ・・・」 に関して、どのような時にライセンス情報がキャッシュから削除されるのでしょうか？ | JRI上村 |  | 左記キャッシュから削除されるタイミングにつきましては、Avaya製品の内部プログラム仕様に関する情報のため詳細が公開されておりませんが、7日間は内部へ保持したライセンス情報を使用して稼働できるよう管理されております。 | MSYS 杉田 | 否
10 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2-2. 処理方式設計（正常系） | [表 1-2-2-1 正常時処理内容一覧] チャネル統合基盤はHTTPSで記載してください。 研修、開発も同様 | JRI田口 |  | 左記ご指摘箇所を以下の通りHTTPSへ修正致しました。 ・「1. 本番環境」シート 132行目 「チャネル統合基盤<HTTP>」を 「チャネル統合基盤<HTTPS>」へ修正。 ・「2. 研修環境」シート 133行目 「チャネル統合基盤（ＳＴ機）<HTTP>」を 「チャネル統合基盤（ＳＴ機）<HTTPS>」へ修正。 ・「3. 開発環境」シート 129行目 「チャネル統合基盤（開発）<HTTP>」を 「チャネル統合基盤（開発）<HTTPS>」へ修正。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 低 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 要件定義 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
11 | 21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 2. 研修環境 | 現行課題の対応「研修IVR-DBへの共有メモリの割り当てを増加させる。」が実施されているか？明確にすること | JRI田口 |  | 左記ご指摘事項について、以下箇所の記載を修正致しました。 ・448～449行目 ⇒ メモリ増強する旨の内容へ修正。 ・453～454行目 ⇒ メモリ増強する旨の内容へ修正。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
12 | 21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 2. 研修環境 | 行447-452あたり 研修DBのメモリは現行が枯渇気味のため、更改で増強を予定している。 要件定義書「要件定義書_03-05リソース見積根拠_v1.0R00.xlsx」にてメモリ要件を確認すること | JRI濱村 |  | 左記ご指摘事項について、以下箇所の記載を修正致しました。 ・448～449行目 ⇒ メモリ増強する旨の内容へ修正。 ・453～454行目 ⇒ メモリ増強する旨の内容へ修正。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 設計誤り |  | 中 |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
13 | 21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 3. 開発環境 | 「検証インスタンス」等、環境を示す”検証”のワードを”開発”に全て変更すること。他サーバの開発環境も同様の観点で見直すこと | JRI濱村 |  | 左記ご指摘事項について、以下箇所の記載を修正致しました。 ・「21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」 の「3. 開発環境」シート ・34行目 ⇒ 「検証環境」を「開発環境」へ修正。 ・52～83行目（正常系の構成概念図） ⇒ 「検証リスナー」を「開発リスナー」へ修正。 ⇒ 「検証インスタンス」を「開発インスタンス」へ修正。 ⇒ 「表領域 検証０１～０４」を「表領域 開発０１～０４」へ修正。 ・107行目 ⇒ 「検証０１～０４」を「開発０１～０４」へ修正。 ・129～160行目（異常系の構成概念図） ⇒ 「検証リスナー」を「開発リスナー」へ修正。 ⇒ 「検証インスタンス」を「開発インスタンス」へ修正。 ⇒ 「表領域 検証０１～０４」を「表領域 開発０１～０４」へ修正。 ・165行目 ⇒ 「検証インスタンス」を「開発インスタンス」へ修正。 ・174行目、191行目 ⇒ 「検証リスナー」を「開発リスナー」へ修正。 ・539行目 ⇒ 「検証」を「開発」へ修正。 ・550行目 ⇒ "IVR-データベース"の「検証」を「開発」へ修正。 ・573行目、577行目 ⇒ "表領域"の「検証」を「開発」へ修正。 ・「21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」 の「3. 開発環境」シート ・586～590行目（図 3-3-2-1 データソース設計） ⇒ 「検証インスタンス」を「開発インスタンス」へ修正。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 修正ミス |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-16 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
14 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01 はじめに | 1-1-2. IVR更改の目的 「現行の利用状況から過剰なリソースの見直しをおこない、・・・」 上記を以下の文言に変更してください。 「現行の利用状況からリソースの見直しをおこない、・・・」 | JRI鷲尾 |  | 左記の通り修正致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-17 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
15 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01 はじめに | 1-3-1 全体概要図 以下の文言に変更してください。 「イメージエントリ（TSOL）」→「エントリシステム（TDSL）」 「顧客関係管理（NEC）」 →「会員入会（審査）」 | JRI鷲尾 |  | 左記の通り修正致しました。 | MSYS 杉田 | 要 | ドキュメント化 | 表現上の記述不良 |  | 低 |  | 修正ミス |  |  | 要件定義 |  | 2019-01-17 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-17 | MSYS 浅野
16 | 21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1-1-2. 処理方式設計の要件と方針 「EPM障害発生時には、自動音声応答サービスの提供には影響がないが、復旧までに7日以上続く場合はサービス影響が出る可能性があるため、障害発生時から7日以内に障害対応をする。」 上記の仕様は前バージョン（AVP5.3）と同じでしょうか？ | JRI鷲尾 |  | 左記内容につきまして、現行バージョンである AVP5.1 SP3（AVP5.1.3）から製品仕様に変更ございません。 | MSYS 杉田 | 否
17 | 21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx | 1-3-1. ログ管理 ログファイルのパスが /VPMS/のままですが、これは変更なしでしょうか？ | JRI鷲尾 |  | 左記パス名について変更ございません。 製品名称はVPMSからEPMへ変わっておりますが、これはAVPの後継バージョンであるAEPにおいて、音声（Voice）以外にオプションライセンスやソフトウェアの追加により、EmailやSMSなど音声以外の機能が利用できる製品仕様となったことに伴うもので、音声（Voice）を管理するソフトウェア部分については引き続きVPMSという名称が内部で使用されております。 このため、パス名やプロセス名などでVPMSという名称が引き続き使用されている箇所がございます。 | MSYS 杉田 | 否
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 添付資料No.6
＜添付資料 レビュー指摘No.6＞
検討結果および修正内容
以下の通り修正致しました。
・「21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」
「01 はじめに」シート
・「図 1-2-1 適用範囲」 ⇒ 「ベンダー」を「ベンダ」へ修正。
「02 システム構成設計」シート
・「図 2-1-1-1 本番環境構成図」 ⇒ 「ベンダー」を「ベンダ」へ修正。
・236行目、349行目 ⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
「03 システム障害設計」シート
・222～223行目、279行目 ⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
・「21基本_MS盤_02_v1.0_EPM基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」
「1. 本番環境」シート
・60行目、189行目、303行目、313行目、321行目、324行目
⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
・338～339行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
「2. 研修環境」シート
・60行目、183行目、276行目、286行目、294行目、297行目
⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
・311～312行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
「3. 開発環境」シート
・60行目、182行目、275行目、285行目、293行目、296行目
⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
・310～311行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
・「21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」
「1. 本番環境」シート
・54行目 ⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
「2. 研修環境」シート
・55行目 ⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
「3. 開発環境」シート
・53行目 ⇒ 「サーバー」を「サーバ」へ修正。
・「21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」
「1. 本番環境」シート
・517行目 ⇒ 「ユーザー表領域」を「ユーザ表領域」へ修正。
・528行目 ⇒ 「ユーザーテーブル数」を「ユーザテーブル数」へ修正。
・573行目 ⇒ 「ユーザープロセス」を「ユーザプロセス」へ修正。
・590行目 ⇒ 「スキーマ・ユーザー設計」を「スキーマ・ユーザ設計」へ修正。
・593行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・594行目 ⇒ 「初期ユーザー」を「初期ユーザ」へ修正。
・594行目 ⇒ 「システムユーザー」を「システムユーザ」へ修正。
・595行目 ⇒ 「システム管理ユーザー」を「システム管理ユーザ」へ修正。
・599行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・600行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・601行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・601行目 ⇒ 「バッチ実行ユーザー」を「バッチ実行ユーザ」へ修正。
・602行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
・602行目 ⇒ 「管理画面利用者用ユーザー」を「管理画面利用者用ユーザ」へ修正。
・606行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・606行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
・607行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・608行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・609行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
「2. 研修環境」シート
・43行目 ⇒ 「スキーマ・ユーザー名」を「スキーマ・ユーザ名」へ修正。
・144行目 ⇒ 「ユーザー管理」を「ユーザ管理」へ修正。
・386行目 ⇒ 「ユーザー表領域」を「ユーザ表領域」へ修正。
・404行目 ⇒ 「ユーザーテーブル数」を「ユーザテーブル数」へ修正。
・461行目 ⇒ 「ユーザープロセス」を「ユーザプロセス」へ修正。
・476行目 ⇒ 「スキーマ・ユーザー設計」を「スキーマ・ユーザ設計」へ修正。
・479行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・483行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・484行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・485行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・485行目 ⇒ 「バッチ実行ユーザー」を「バッチ実行ユーザ」へ修正。
・486行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
・486行目 ⇒ 「管理画面利用者用ユーザー」を「管理画面利用者用ユーザ」へ修正。
・487行目 ⇒ 「QDKユーザー」を「QDKユーザ」へ修正。
・487行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
・491行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・491行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
・492行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・493行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・494行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
・495行目 ⇒ 「QDKユーザー」を「QDKユーザ」へ修正。
「3. 開発環境」シート
・43行目 ⇒ 「スキーマ・ユーザー名」を「スキーマ・ユーザ名」へ修正。
・425行目 ⇒ 「ユーザー表領域」を「ユーザ表領域」へ修正。
・441行目 ⇒ 「ユーザーテーブル数」を「ユーザテーブル数」へ修正。
・491行目 ⇒ 「ユーザープロセス」を「ユーザプロセス」へ修正。
・511行目 ⇒ 「スキーマ・ユーザー設計」を「スキーマ・ユーザ設計」へ修正。
・514行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・518行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・519行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・520行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・520行目 ⇒ 「バッチ実行ユーザー」を「バッチ実行ユーザ」へ修正。
・521行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
・521行目 ⇒ 「管理画面利用者用ユーザー」を「管理画面利用者用ユーザ」へ修正。
・525行目 ⇒ 「管理ユーザー」を「管理ユーザ」へ修正。
・525行目 ⇒ 「ユーザー」を「ユーザ」へ修正。
・526行目 ⇒ 「アプリユーザー」を「アプリユーザ」へ修正。
・527行目 ⇒ 「バッチユーザー」を「バッチユーザ」へ修正。
・528行目 ⇒ 「管理画面ユーザー」を「管理画面ユーザ」へ修正。
補足事項）
・「21基本_MS盤_05_v1.0_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx」に記載されている、
「専用サーバー」および「共有サーバー」の文言については、Oracle DB製品の設定値のため修正対象外。