## レビュー指摘表
QLT03-1 |  | レビュー指摘表 | [9 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 担当者 |  | 委託先欄
[12 empty] | 2019-01-18 |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-18 |  | 会社名 |  | 確認者 | 担当者
[12 empty] | 上村 |  | 鷲尾 |  | 小林（利） |  | 丸紅情報システムズ |  | 2019-01-18 | 2019-01-18
[20 empty] | 濱村 | 田口
部署名 |  |  |  | システム名
基盤システム開発第五部 |  |  |  | IVRシステム
プロジェクト名 |  |  |  | 契約番号 |  | 作成日 |  | 作成者
(180382)【IVR】システム更改 | [5 empty] | 2019-01-18 |  | 田口
対象工程 |  | サブシステム | レビュー種別 | [5 empty] | レビュー結果 |  |  |  | 特記事項
[9 empty] | □ | 完了 |  |  | レビュー会参加者（レビュー者は下記）：小林、田口、濱村
基本設計 |  | SMCC IVR | チームレビュー | [5 empty] | □ | 条件付完了（注）
[9 empty] | □ | 再レビュー
（注）条件付完了の場合は、特記事項欄に、条件、担当責任者、条件実施の報告・確認方法を記述する
レビュー対象成果物 |  | 成果物ＩＤ | 成果物名 |  |  | 新規/改定 | 設計規模 | レビュー者 | [6 empty] | レビュー回数 |  | レビュー日付 |  | 参加人数 | レビュー時間 | レビュー工数
|  |  | AEP基本設計書 |  |  | 改定 |  | 上村 | [6 empty] | 1 |  | 2019-01-17 |  | 1 | 1 | 1
No. | 記述箇所 | 指摘事項 | 指摘者 |  | 検討結果および修正内容 | 修正要否 | 発生種別 | 指摘現象 |  | 重要度 |  | 指摘原因 |  |  | 混入工程 |  | 修正日 |  | 修正担当者 | 修正確認日 | 修正確認者
1 | 全般 | 各章、設計書で記載が重複していることが多い。基本設計書の見直しは不要だが、今後は重複しないように気を付けること。 | JRI 上村 |  | 対応不要 | 否
2 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 01はじめに | AEP基盤の定義（製品群としてのAEPとの違い）を明確にして、設計書の記載範囲を明確にすること。 | JRI 上村 |  | 2019/1/17提出させて頂いた、前回JRIレビュー指摘No.3にて対応済みです。 ※左記記述箇所「01 はじめに」シートの42行目に記載しております。 | 否
3 | - | 運用管理サーバについての設計書がない。 JP１マネージャサーバであれば、運用ジョブネット、タイムスケジュールなどの記載が必要ではないか。 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計書に存在しない、運用管理サーバ設計書に関する指摘。 現行のＳＡＴ（運用管理端末）は踏み台端末としての意味合いしかないが、更改後の運用管理サーバはＪＰ１マネージャが入っているので、設計書の新規作成が必要とのご指摘。 内部で左記仕様を確認頂き回答が必要。
4 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 8ページ 「runtimeconfig」「aesconnector」「データソース」「RSCアダプタ」は対象のプロセスの復旧後の追加作業の記載しかないため、記載内容でプロセスが復旧するように混同する。 「HTTPプロセス」のように復旧方法（”ｘｘｘ起動する。”など）を最初に記載すること。 | JRI 上村 |  | 左記ご指摘の通り 表現を見直し、「ｘｘｘを起動する。」等の復旧方法を追記致しました。 合わせて、同ページの「管理画面サーバ」についても同様に「ｘｘｘを起動する。」旨の復旧方法を追記し、平仄を合わせました。 | 要 | ドキュメント化 | 説明内容不明確 |  | 低 |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 基本設計 |  | 2019-01-29 |  | MSYS 杉田 | 2019-01-30 | MSYS 浅野
5 | 21基本_MS盤_01_v1.0_基盤共通基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 03 システム障害設計 | 14、15ページ MPP障害時の呼の影響の説明が不十分で理解できない。 サービスと内線番号、WASの関係が明記されていないので、内線番号でWASの振分けを行っていることが読み取れなかった。 障害発生時に着信中の呼がどうなるかの記載がない。障害発生後に着信する時の動作だけに思える。 | JRI 上村 |  | 現行設計書において、動作概要欄の説明内容が不足していることに対する指摘。説明内容を明確にする。
6 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | [周辺機器への接続コネクション数] 周辺機器側の制限のように思われる。 ”周辺機器への接続数”ではないのでは？ | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 接続プールとして、左記箇所に記載の周辺機器毎に接続数として設定を行っているのか、単に周辺機器側の制限数を記載しているのか確認して回答が必要。
7 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | 接続プール設計書の妥当性がわからない。 PBX⇒MPP⇒WAS（WLSスレッド、プール）⇒周辺接続数（コネクション） での関係がわかるような図で説明してほしい。 DBへの接続も同様。 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計の妥当性に関する指摘のため、現行設計詳細を確認して左記回答が必要。
8 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） 1-3-3. 接続プール設計 | 上記図で各設定個所で上限を超えた場合はどうなるのかの記載が必要 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計に関する指摘のため、現行設計詳細を確認して左記回答が必要。
9 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計（WebLogic） | DBサーバのOracleの設計と比べると記載の粒度があっていない。 アプリとして検討が必要なパラメータについては記載すること。 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計書の記載内容（記載レベル）に関する指摘のため、業務アプリ視点で記載すべきパラメータ等を確認し、左記回答が必要。
9 | 21基本_MS盤_04_v1.0_APサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-3. 処理方式設計 | AVAYA提供のライブラリについても記載が必要ではないか。 MPPとの接続で利用しているはずで、どのような制御をするのかの記載がほしい。 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計書の記載内容（記載レベル）に関する指摘。APサーバ上の「runtimeconfig」等AVAYA提供モジュールがMPPとどのように連携しているのか、公開されている製品仕様でわかる範囲で記載して欲しいとのご依頼。 内部で確認頂き左記回答が必要。
10 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2. 処理方式設計 | 構成概念図で正常時に異常時の待機系のバッチJP1の記載がない。 点線グレーで記載すること。 正常時にはプロセスは起動しているのか？停止しているのかもコメント記載する。 | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計書の記載内容（記載不足）に関する指摘。 内部で左記仕様を確認頂き回答が必要。
11 | 21基本_MS盤_05_v1.1_DBサーバ基本設計書（AEP基盤編）R00.xlsx 1-2. 処理方式設計 | フェイルオーバー時のJP1ジョブの状況が知りたい。 ジョブの状態は引き継がれるのか？ 起動時刻を過ぎたジョブは切替後すぐに起動するのか？その場合問題ないのか？ | JRI 上村 |  | 【MSYS内部で確認が必要な事項】 現行設計書の記載内容（記載不足）に関する指摘。 内部で左記仕様を確認頂き回答が必要。
以上