## Slide 1: 【SMCC CTI基盤更改】 プロジェクト計画書
1.0版
2025年10月31日
PF基盤システム本部 コンタクト基盤G

## Slide 2: 改定履歴
版 | 変更日付 | 変更理由 | 変更箇所 | 変更内容
1.0 | 2025/4/17 | 初版作成 | ー | ー

## Slide 3: 目次
１．案件概要
１－１．背景/目的
１－２．システム対応概要
２．プロジェクトスコープ
２－１．作業スコープ
２－２．要件定義検討項目
３．推進体制
３－１．プロジェクト関連図
３－２．役割
４．スケジュール管理
４－１．マスタスケジュール
４－２. 決裁予定
５．運営要領
５－１．会議体
５－２．管理帳票
５－３．管理帳票更新要領
６．開発管理
６－１．成果物定義
６－２．テスト方針
６－３．品質管理方針
７．プロジェクトリスクと対策
７－１．主要リスクと対策
７－２．重要課題
付録（別紙）

## Slide 4
１-１．【案件概要】背景/目的
2028年2月にコンタクト共通基盤の保守期限を迎え、水準更改を基本とした次期基盤への更改を行う。
費用削減を目的とした基盤統合や製品の販売終了等に伴う全体システム構成の変更対応を実施する。
費用削減対応
更改費用削減を目的とした対応として、①CTI基盤統合、②拠点設置機器のDC集約、③席数の見直しによるライセンス費用の削減を実施。
PBX/CTI
（ACD1）
PBX
（ACD2災対）
大和DC
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
PBX/CTI
（受託先）
PBX
（ACD1災対）
PBX/CTI
大和DC
鰻谷DC
PBX
（災対）
PBX
（FS災対）
更改前（４システム）
更改後（１システム）
①CTI基盤統合
拠点
（CC/受託）
IP電話機
業務アプリ
G450・AIR
電話回線
（CC/受託）
拠点
（FS）
IP電話機
業務アプリ
電話回線
（FS）
電話回線
（FS災対）
電話回線
（CC/FS）
電話回線
（CC/FS災対）
②拠点機器のDC集約
拠点
（受託）
IP電話機
業務アプリ
G450・AIR
電話回線
（受託）
拠点
（CC/FS）
IP電話機
業務アプリ
③席数の見直し
（ライセンス削減）
受託先契約のため
拠点設置を継続
【SMCC CTI基盤 費用削減対応】
全体構成の変更点
全体構成の変更点として、①仮想基盤の変更（Hyper-V基盤への移行）、②CTIアプリ製品の販売終了（Genesys T-Server）、③アウトバウンド製品販売終了（Genesys OCS）の対応を実施。
仮想基盤（Hype-V基盤）
仮想基盤
インテ共（第三・第四世代）
スタンダードカスタム
仮想基盤
①仮想基盤の変更
PBX
IVR
CTI
CMS
アウト
バウンド
通話録音
PBX
IVR
CTI
CMS
アウト
バウンド
通話録音
②製品販売終了
選定中
③製品販売終了

## Slide 5: 【参考①】CTI基盤統合
CTI基盤統合（ACD1,2等）による更改費用削減の検討を行う。
案１の構成における懸念事項については以下の２点が上げられる。
①コスト削減効果が高い反面、災対切替時に全システムにて一斉に切替が発生（SMCC障害に引きずられて受託先についても影響が発生）し業務影響が大きいことから、業務運用上の考慮が必要。
②現行のAgentID数の上限値を超過するため、AgentIDの整理が必要。
 | 現行構成 |  | 案１ |  | 案２ | 
構成 |  |  |  |  |  | 
運用 品質 | △ | ・BSR継続利用 ・CC/旧FSそれぞれに電話機が必要 | ◎ | ・BSR不要 ・CC/旧FSで電話機を統一 | ○ | ・BSR不要 ・CC/旧FSそれぞれに電話機が必要
災対 構成 | ◎ | ・災対切替時の影響範囲が限定的 （４システムに分解） | △ | ・災対切替時は全システムに影響 | ○ | ・災対切替時の影響範囲が限定的 （２システムに分解）
構築 コスト | × | ・システム数が多く構築費用が増加 （４システム構築） | ◎ | ・シンプルな構成で構築費用が低減 （１システム構築） | ○ | ・案１よりは高額 （２システム構築）
改修 コスト | ◎ | ・内線番号、AgentIDなどの番号体系の変更不要 ・コールフロー改修不要 | △ | ・内線番号、AgentIDなどの番号体系の変更要 ・コールフロー改修要 | △ | ・内線番号、AgentIDなどの番号体系の変更要 ・コールフロー改修要
移行 コスト | × | ・BSR継続利用のため過渡期対応が必要 | ○ | BSR無のため過渡期対応が不要 | ○ | BSR無のため過渡期対応が不要
コスト | × | HW/MW購入：2,795.1M/5年 HW/MW構築：2,531.0/5年 | ○ | HW/MW購入：2,535.8M/5年 HW/MW構築：2,119.9M/年 | － | 規模試算未提示
ｼｽﾃﾑ 制限値 | ○ | 問題なし | △ | AgentID数の削減が必要 | ○ | 
PBX/CTI
（ACD1）
PBX
（ACD2災対）
大和DC
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
PBX/CTI
（受託先）
PBX
（ACD1災対）
PBX/CTI
大和DC
鰻谷DC
PBX
（災対）
PBX
（FS災対）
PBX/CTI
(ACD1,2）
大和DC
鰻谷DC
PBX
（ACD1,2災対）
PBX
（FS/受託災対）
PBX/CTI
(FS/受託)

## Slide 6: 【参考②】拠点設置機器のDC（大和・鰻谷）集約
SMCC（ACD1,2）の電話回線についてはDCに敷設する電話回線に集約を行う。
受託先の電話回線については受託先が契約している回線のため、拠点設置を継続する。
事前に次期用の設備（電話機・CTIアプリ）を配備することで当日移行の切替作業を削減し、移行ショット数の削減を検討。
拠点（SMCC）
CuSIS
COMPASS
延滞管理
G450/AIR
（ACD1,2）
IP電話機
大和DC
鰻谷DC
G450/AIR
（旧FS）
現行CTI基盤
（ACD1）
（旧FS）
（ACD2災対）
現行CTI基盤
（ACD2）
（受託先）
（ACD1災対）
（旧FS災対）
電話回線
（旧FS）
G450
（旧FS災対）
電話回線
（旧FS災対）
電話回線
（ACD1,2）
拠点（受託先）
CuSIS
G450/AIR
（受託先）
IP電話機
電話回線
（受託先）
拠点（旧FS）
Every
IP電話機
IBIS
ACE
G450
（旧FS災対）
電話回線
（旧FS災対）
G450/AIR
（旧FS ）
電話回線
（旧FS）
【受託先】
受託先契約回線のため
拠点設置を継続
次期CTI基盤
構成は前頁参照
次期CTI基盤
構成は前頁参照
CuSIS
COMPASS
延滞管理
IP電話機
CuSIS
COMPASS
IP電話機
G450/AIR
（受託先）
電話回線
（受託先）
延滞管理
G450/AIR
（ ACD1,2）
電話回線
（ACD1,2）
G450/AIR
（ ACD1,2災対）
電話回線
（ACD1,2災対）
Every
IP電話機
IBIS
ACE
延滞管理
電話機・CTIアプリを事前に配備し、
移行当日は回線切替のみとすることで
移行ショット数の削減を図る。
※詳細は次ページ参照
【SMCC】
電話回線をDCに集約

## Slide 7: 【参考②】移行ショット数の削減
事前に次期用の設備（電話機・CTIアプリ）を配備することで当日移行の切替作業を削減し、移行ショット数の削減を検討。
案１（ACD単位）、案２（業務単位）に移行方式については現行・次期間の過渡期対応が不要となる。
 | 前回更改時 |  | 案１ |  | 案２ | 
構成 |  |  |  |  |  | 
運用 品質 | ◎ | ・分散して移行を行うため移行リスクは最小 | ○ | ・当日移行作業は電話番号切替のみにすることでリスク低減可 | ○ | ・当日移行作業は電話番号切替のみにすることでリスク低減可
移行 コスト | × | ・拠点かつ業務単位で移行ショット（15ショット）を分割するため、移行ショット数が増加し、コストが増加 【移行コスト】262.8M | ◎ | ・ACD単位で移行ショット数（4ショット）を最小限に抑えるため、コストが最小 ・移行ショット数単位に対象電話機の台数が多くなるが、転用により購入台数を削減可 【移行コスト】221.2M | ○ | ・業務単位で移行ショット数（7ショット）を抑えるため、コストは案１より高い ・移行ショット数単位に対象電話機の台数が多くなるが、転用により購入台数を削減可 【移行コスト】239.2M
業務 制約 | × | ・移行過渡期の状態が長く続くため、業務制約期間が長くなる ・現行/次期の連携により移行コストが増加 | ○ | ・移行過渡期のユーザ制約が発生するが移行期間が短いため問題なし | △ | ・移行過渡期のユーザ制約が発生
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
全3ショット
全5ショット
全2ショット
全5ショット
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
1ショット
1ショット
1ショット
1ショット
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
PBX/CTI
（ACD1）
鰻谷DC
PBX/CTI
（FS）
PBX/CTI
（ACD2）
大和DC
PBX/CTI
（受託先）
2ショット
2ショット
2ショット
1ショット

## Slide 8: 【参考②】電話機購入計画（SMCC直商流）

## Slide 9: 【参考③】ライセンスの削減
オペレータの固定席に全て電話機を置いていることから不在オペレータ分もライセンスが必要となっている。
固定席にせずにフリーシート化することで不要なライセンスの削減を行う。
現在の利用状況から席数を７割に削減する前提で規模試算を実施する。
【フリーシート化によるライセンス削減（イメージ）】
項番 | 会社名 | 保有数 | ピーク件数 | 利用率 | 備考
１ | SMCC ACD1 | １，０６９ | ６０１ | ５６．２２％ | 
２ | SMCC ACD1 | １，４６９ | ５８４ | ３９．７５％ | 
３ | 受託先 | ２３２ | １６３ | ７０．２６％ | 
４ | 旧FS | ２，３６５ | ６９６ | ２９．４３％ | 
合計 |  | ５，１３５ | ２，０４４ | ３９．８１％ | 

## Slide 10: 【参考④】仮想基盤構成の検討
VMWareのライセンス高騰に伴ってインテル共通基盤の後継となるオープン系システム基盤（Hyper-V・Nutanix基盤）を開発中。
オープン系システム基盤では、現在コンタクトセンタ共通基盤で利用しているスタンダードカスタムが提供されないことに伴い、代替となるシステム構成の検討（①アプライアンス導入検討、②Hyper-V基盤構築検討）を実施。
【検討事項①】
・左記A～Cのサーバについて、以下２案で比較
案①：アプライアンスサーバ主体の構成
案②：Hyper-V基盤主体の構成
【検討事項②】
・Hyper-V基盤の構築方法を検討
案①：CC専用のHyper-V基盤の構築
案②：オープン系システム基盤の利用

## Slide 11: 【参考④】仮想基盤構成の検討：検討事項①アプライアンス導入検討
案①：アプライアンスサーバ主体と案②：Hyper-V基盤主体となる構成の２案の評価を実施
納期/実績面で優位であり構築におけるリスク回避が可能なこと、セキュリティ要件がノックアウト条件にならないことから案①を推奨
 | 構成案①（アプライアンスサーバ主体の構成） |  | 構成案②（Hyper-V基盤主体の構成） | 
構成 |  |  |  | 
総評 | ○ |  | △ | 
 | ・コストは案②よりも高額となるが、納期/実績面で優位であり構築におけるリスク回避が可能 ・アプライアンス導入に伴うセキュリティの制約事項がノックアウト条件にならないことをセキュ統に確認（正式にはセキュリティレビューにて評価が必要） |  | ・コストは案①よりも安価となるが、納期/実績面でリスク有 ・CMS、EP（EPM・MPP）がHyper-Vサポート対象外のため、案②においてもアプライアンスサーバの導入が必要 | 
コスト | △ | ・Hyper-V基盤とアプライアンス対象外サーバそれぞれにストレージが必要となり、あまり差はないが案②よりも高額 | ○ | ・Hyper-V基盤用の共有ストレージのみ必要なため安価
納期 | ○ | ・OSセットアップされた状態で納品され、ゲストOSが構築可能 | △ | ・ハイパーバイザー構築に2-3ヶ月程度開発期間が追加で必要
実績 | ○ | ・アプライアンス構築実績は各ベンダ多数有 | △ | ・Hyper-V基盤上での構築実績は少数 ※仮想はVmwareの実績多数
ｾｷｭﾘﾃｨ 運用 | △ | ・アプライアンス（AVAYA独自OS）の導入にあたり、汎用OSのセキュリティ対策に近づけることが必要（ただし、ノックアウト条件にならないことを確認 ※セキュリティレビューにて正式に評価） | △ | ・CMS、EP（EPM・MPP）がHyper-Vサポート対象外のため、いずれの案においてもアプライアンスサーバの導入が必要となり、案②においても案①と同様のセキュリティ対応が必要
体制 | ○ | ・アプライアンスサーバ構築をベンダー委託可 ※アプライアンスサーバ構築については役割分担の整理が必要 | △ | ・アプライアンス、Hyper-V基盤の２つの開発体制が必要 ※アプライアンスサーバ構築については役割分担の整理が必要

## Slide 12: 【参考④】仮想基盤構成の検討：検討事項②Hyper-V基盤構築検討
Hyper-V基盤の構築方法については、専用基盤の構築またはオープン系システム基盤の２案の評価を実施。
CC共通基盤専用のHyper-V基盤：開発期間が長く環境提供が間に合わないため、不採用とする。
オープン系システム基盤：システムの重要性ランクに応じてハイエンドまたはスタンダードを選択可とする。
 | 構成案①（CC専用Hyper-V基盤の構築） |  | 構成案②（オープン系システム基盤：ハイエンド） |  | 構成案③（オープン系システム基盤：スタンダード） | 
総評 | × |  | ○ （Aランク相当システムの場合も採用） |  | △ （Aランク相当システムではない場合に採用） | 
 | ・CC共通基盤の要件に沿って構築が可能 ・コストはNECにて概算見積中 ・ハイパーバイザー構築により開発期間が2-3ヶ月延びる見込みであり、環境提供が間に合わない可能性有。 ・開発体制は構築可能だが新規参画メンバとなる |  | ・納期/体制面で優位 ・コストはインテル共通基盤（ハイエンド）と同等の見込だが、CC共通基盤適用時の評価が必要 ・部品が堅牢化/冗長化された高信頼性HW採用し、HW交換も24/365対応 ・Aランク相当システムの場合に採用可と判断 |  | ・コスト/納期/体制面で優位 ・予備ホスト切替が可能なため、障害発生時の業務復旧時間が短縮 ・Aランク相当システムではない場合に採用可と判断 | 
コスト | ？ | NEC見積中（10/17回答予定） | △ | インテル共通基盤（ハイエンド）と同等 （コア単価：19,700円/月） | ○ | インテル共通基盤（スタンダード）と同等（コア単価：5,720円/月）
納期 | × | ・ハイパーバイザー構築により2-3ヶ月程度追加でかかる見込（NEC実績では利用者提供まで7-8ヶ月見込） | ○ | 利用申請：1.5ヶ月、VM構築：0.5ヶ月、ゲストOS構築：0.5ヶ月 ※NW手配含め4ヶ月の見込 | ○ | 最低確保期間 本番：20営業日、開発：10営業日 ※NW手配含め4ヶ月の見込
体制 | △ | 2026/4よりNEC開発体制構築可 （共通基盤とは別体制となる） | ○ | オープン系システム基盤のサービス利用となるため、開発体制に懸念無し | ○ | オープン系システム基盤のサービス利用となるため、開発体制に懸念無し
対象 | ○ | Aランク相当システムの収容可 | ○ | Aランク相当システムの収容可 | △ | Aランク相当システムの収容不可
占有/共有 | ○ | サーバ占有 | △ | サーバ共有 | △ | サーバ共有
HW | △ | PCサーバ | ○ | 部品が堅牢化/冗長化された高信頼性HW採用し、1点故障の業務影響なし | △ | PCサーバ
HW交換 | ○ | 24/365保守 | ○ | 24/365保守 | △ | 平日日中 ※予備ホストでの業務継続を実施（交換作業は業務影響なし）
SE保守 | ○ | 平日日中 | ○ | 平日日中 | ○ | 平日日中
監視/連絡 | ○ | 24/365（新規構築のため調整要） | ○ | 24/365 | ○ | 24/365
ストレージ | △ | 共有ストレージの新規構築が必要 | ○ | ストレージクラウドの利用が可能 | ○ | ストレージクラウドの利用が可能

## Slide 13: 【参考⑤】アウトバウンド製品の選定について
CC共通基盤にて現在利用しているアウトバウンドシステム（①Avaya APC、②Genesys OCS）が販売終了となることから後継製品となるアウトバウンドシステムの選定が必要となる。
オンプレミスAvayaと連携可能なアウトバウンドシステム（①Avaya POM、②Aspect Unified IP、③SoftDialer）の評価を実施。
各社の業務要件・キャパシティが大きく異なることから最適製品を１つに絞り込むことが困難であり、これまでと同様に製品推奨までとし、導入については個社対応とする。
現行製品と比較して評価対象製品が高額となることから、アウトバウンド業務の業務効率（ROIベース）を勘案した導入検討が必要
後継製品として、３製品（①Avaya POM、②Aspect Unified IP、③SoftDialer）の評価を実施。
機能要件（オンプレ）：大きな機能差はないものの架電結果連携時における切断理由の把握要否については製品によって差がある。
機能要件（クラウド）：オンプレ製品と比較して顧客情報やCTI情報の連携に制約がある。
コスト：製品によりキャパシティに差異があるため、規模により最適解が異なるが現行製品に比べ全体的に高額となっている。
アウトバウドシステムの評価
比較項目 | 各項目ごとの特性
主要機能 | ・オンプレの各製品に大きな差異なし（架電結果連携） ・クラウド製品は機能制約が多数有（顧客情報、CTI連携等） →各社の業務要件についてノックアウトファクターがないか確認
キャパシティー | ・SoftDialer：400Agent/1システム ・POM/Unified IP：2,000Agent/1システム →各社の業務要件についてノックアウトファクターがないか確認
コスト | ・キャパシティにより各製品のコスト評価が異なる →SoftDialerは400席/システムのため2,000席規模の大規模システムの場合はコストが高くなる。 ・現行アウトバウンドシステムよりは高額になる見込み →各社の業務効率を勘案したROI評価を実施する必要がある。
アウトバウンドシステムは日興、SMCC（旧FS）、SMBCCFにて利用しているが、各社の業務要件により、システム要求が異なるため、各社で対応方針を決定。
日興：リスト架電機能を開発予定
SMCC：自動架電のシステム選定予定（オペレータ転送時に顧客電話番号引継）
CF：2026年度に検討開始予定
各社の状況
現行システム |  | アウトバウンド業務概要 | 次期方針
日興 | Avaya AP | 営業系 （リスト架電：オペレータが架電先を確認して１件ずつ架電） | 顧客管理アプリにてリスト架電機能の開発を検討
SMCC | Aspect Unified IP | 簡易 延滞督促 （オペレータ稼働状況を考慮せずに自動架電を実施。IVRによる自動完結が出来ない場合はオペレータに外線転送） ※JRI所管外 | 製品選定中。 PD架電は必須要件とはせず、オペレータ転送時に顧客電話番号の引継が出来る方法を検討
旧FS | Genesys OCS | 高機能 延滞督促 （オペレータ稼働状況を考慮しPD架電を実施。IVRによる自動完結が出来ない場合はオペレータ転送（UUI連携有）） | 
 | Avaya APC | 営業系 （リスト架電：オペレータが架電先を確認して１件ずつ架電） | 既存SCBを使ったリスト架電機能の開発を検討
CF | Avaya APC | 高機能 延滞督促 （オペレータ稼働状況を考慮しPD架電を実施。IVRによる自動完結が出来ない場合はオペレータ転送（UUI連携有）） | 今後検討予定

## Slide 14
１-２．【案件概要】システム対応概要（CTI基盤統合）
現在、４システム（SMCC ACD1、ACD2、旧FS、受託先）に分かれているCTI基盤を１システムに統合して構築を行う。
CTI基盤の統合にあたり、ダイヤルプラン（内線番号、VDN番号、AgentIDなど）や機能特番の番号計画を統一する。
VDN番号、AgentIDの番号体系が変わることによるコールフロー改修、関連システムの影響確認を実施する。
番号帯 | 桁数 | 機能
13xxxxx | 7 | IVR用
15xxx | 5 | スキル用内線番号
18xx | 4 | VDN番号
19xxxx | 6 | アナウンス番号、CTILink
4xxx | 4 | VDN番号
5xxx | 4 | 内線番号、VDN番号
6xxx | 4 | 内線番号
7xxx | 4 | 内線、VDN番号
8xxx | 4 | VDN番号
90xxx | 5 | スキル用内線、VDN番号
91xxx | 5 | AgentID、内線番号
921xx | 5 | AgentID
94xxx | 5 | VDN番号、内線番号
95xxx | 5 | AgentID
99xx | 4 | 内線番号
* | 1 | 他拠点PBX発信特番
#xx | 3 | 機能特番
0 | 1 | 外線発信用特番
番号帯 | 桁数 | 機能
100xxx | 6 | AgentID
11、12 | 2 | 機能特番
14xxxxx | 7 | IVR用
15xxx | 5 | スキル用内線番号
18xx | 4 | VDN番号
18xxx | 5 | VDN番号
19xxxx | 6 | アナウンス番号、CTILink
4xxx | 4 | 内線番号、VDN番号
5xxx | 4 | 内線番号、VDN番号
6xxx | 4 | 内線番号、VDN番号
8xxx | 4 | VDN番号（モビット）
90xxx | 5 | スキル用内線、VDN番号
91xxx | 5 | AgentID、CTILink
92xx | 4 | VDN番号
92xxx | 5 | AgentID、VDN番号
93xxx | 5 | AgentID、VDN番号
94xx | 4 | VDN番号
95xxx | 5 | AgentID
99xx | 4 | 内線番号
* | 1 | 他拠点PBX発信特番
#xx | 3 | 機能特番
0 | 1 | 外線発信用特番
番号帯 | 桁数 | 機能
1xxxx | 5 | AgentID
2xxxx | 5 | AgentID
3xxxx | 5 | AgentID
4xxxx | 5 | 内線、VDN、AgentID
5xxxx | 5 | VDN番号、AgentID
56xxxx | 6 | AgentID
58xxxx | 6 | AgentID
59xxxx | 6 | AgentID
6xxxx | 5 | VDN番号、AgentID
7xxxx | 5 | 内線、VDN、AgentID
8xxx | 4 | アナウンス内線番号
85xxx | 5 | アナウンス内線番号
86xxx | 5 | アナウンス内線番号
87xxx | 5 | スキル用内線番号
88xxx | 5 | スキル用内線番号
89xxxx | 6 | AgentID
9 | 1 | 専用線発信特番
*xx | 3 | 機能特番
*xxx | 4 | トランクアクセスコード
#xx | 3 | 機能特番
0 | 1 | 外線発信用特番
【SMCC ACD1】
【SMCC ACD2】
【旧FS】

## Slide 15
１-２．【案件概要】システム対応概要（CTIアプリ販売終了）
Genesys T-Serverの販売終了に伴い、CT4UにてGenesys T-Serverを介さずに次期CTI基盤へのアクセスを行うようSDK変更に伴う改修を実施する。
次期SDKについては、日本Avaya社が提供するStationLink SDKを使用することで開発規模の削減を図る。
現行端末（SMCC：Win10、旧FS：Win7）による基盤更改対応は実施せず、Win11化対応後に対応を実施する。
 |  | 2025年度 |  | 2026年度 |  | 2027年度 |  | 2028年度 | 
 |  | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
スケジュール | SMCC Win11化対応 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 次回CTI基盤更改 |  |  |  |  |  |  |  | 
システム構成遷移 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義／開発
移行
開発
アプリ移行
構成①
構成②
構成③
端末
現行
CTI基盤
CT4U OracleJDK
PSDK
現行
CTI基盤
次期
CTI基盤
（構築中）
現行
CTI基盤
次期
CTI基盤
構成①：現状
構成②：Win11化アプリ移行
構成③：CTI基盤更改移行
現行Win10サポート期限 2年延長▲
現行CTI基盤保守期限(2028/2)▲
3年延長(最大)▲
フィジビリティ検証
／開発準備
端末
CT4U OpenJDK
PSDK
端末
CT4U OpenJDK
次期SDK
【SMCC Win11化対応スケジュール】

## Slide 16: ２-１．【プロジェクトスコープ】作業スコープ
構成、および機能/非機能要件を整理し、対応スコープおよび見積精緻化を行う
サービスインに大きな影響を与えるリスク・課題について、本要件定義期間中に事前/事後対応方針を確定する
サービスインスケジュールについて前提・制約事項を整理し、後続スケジュールを確定する
No. | 作業対象 | 工程 | 対応概要／目的
1 | CTI基盤/通話録音 | 要件定義 | 
2 | CTIアプリ |  | 
3 | IVR基盤 |  | 
4 | SMCC-IVR |  | 
5 | 関連システム （CuSIS、延滞管理） |  | 
6 | インフラ構築/NW |  | 
7 | 開発工程 | 基本設計/ 詳細設計 | 
 |  | 製造 | 
 |  | 結合テスト/ システムテスト | 
 |  | 移行・導入 (先行システム) | 
2 | セキュアバックアップ基盤 (鰻谷本番) | 移行・導入 (その他) | 
要件定義工程にて詳細化

## Slide 17
２-２．【プロジェクトスコープ】要件定義検討項目
業務要件および非機能要件については、現行水準通りとする
インテル共通基盤の後継への移行が不可となることから後継構成（アプライアンス＋オープン系システム基盤）となる
CTIアプリ変更に伴う関連システム（延滞管理・CuSIS）への影響が不明であり、関連システムの要件定義はフェーズを分けて実施
アウトバウンド製品の選定が未完了となっており、アウトバウンドの要件定義は更改方針決定後にフェーズを分けて実施
体制についても現在調整中で、開発スケジュールや体制の精緻化が必要
No | 検討項目 |  |  | CTI基盤 | CTIアプリ | 延滞管理 | CuSIS | IVR
1 | 機能要件（バージョンアップに伴う非互換） |  |  | 現行水準どおり |  |  |  | 
2 | テクニカルアーキテクチャ検討 |  |  | インテル共通基盤の後継への移行が不可となることからアプライアンスまたは仮想基盤の個別構築を検討予定 | - | - | - | インテル共通基盤の後継への移行が不可となることからアプライアンスまたは仮想基盤の個別構築を検討予定
3 | 非機能要件 | 性能要件 | 性能要件 | 現行水準どおり |  | - | - | 現行水準どおり
4 |  | セキュリティ要件 | セキュリティ要件 | 現行水準どおり |  | - | - | 現行水準どおり
5 |  | 運用要件 | 運用要件 | 運用標準対応 |  | - | - | 運用標準対応
6 | テスト方針 |  |  | テスト環境、テスト内容について検討予定 |  |  |  | 
7 | 移行方針 |  |  | 移行ショットについて実現性検証を実施予定 |  |  |  | 
8 | 関連案件整理 |  |  | Windows11対応について整理済み （CC：2026下期、セディナ：2027下期） |  |  |  | 
9 | 端末要件 |  |  | SMCC、セディナともにWin11化を完了 |  |  |  | 
10 | 個別 検討 | システム構成の変更 |  | CTI基盤統合/DC機器集約に伴う構成変更 |  |  |  | 
11 |  | 番号計画の見直し |  | CTI基盤統合に伴う番号計画の統一化 |  |  |  | 
12 |  | CTIアプリ製品の製品終了 |  | - | StationLink SDKを利用想定 | 影響確認中 | 影響確認中 | -
13 |  | アウトバウンド製品の製品終了 |  | 製品選定中 | - | 影響確認中 |  | -
フェーズを分けて検討を実施

## Slide 18
３-１．【推進体制】プロジェクト関連図
ＳＭＣＣ
日本総研 PF基盤システム本部
プロジェクト責任者
クライアント運用基盤
三澤補佐、西村次長
コンタクト基盤Ｇ 大島・田中・CTC
CTI基盤・IVR基盤・インフラ
コンタクト基盤Ｇ 山本・MSYS
業務アプリ・自動音声システム
ＰＭ
詳細は
後述（３）SMCC体制を参照
（１）全体体制
開発ベンダー
ＰＭ
丸紅情報システムズ 森、平野
ＰＭＯ
コンタクト基盤Ｇ 田中・松本
通話録音
丸紅情報システムズ
通話録音
丸紅情報システムズ
IVR基盤
丸紅情報システムズ
インフラ
丸紅情報システムズ
CTI基盤
コンタクト基盤Ｇ 溝口T長
丸紅情報システムズ 水野課長
日本総研 関連システム
カード業務
延滞管理
カード業務
CuSIS

## Slide 19
３-１．【推進体制】プロジェクト関連図
SMCC PO
シス開一東
上坂
PM
シス開一東
岡野
PMO
シス統
櫻井・藤岡
CTI
シス開一東
廣野・橋本
アプリ
シス開一東
堀込
延滞
シス開二
森下・阿部
ユーザ部門リーダー
オペ統東
大保・藤田・茂呂
ユーザ
大CC・東CC
・名CC
基盤
シス統・技術統括
石井次長・青田
・松宮・菅原・
（２）SMCC検討体制

## Slide 20
３-１．【推進体制】プロジェクト関連図
（３）要員山積み
体制 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 合計
 |  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
JRI | CTI基盤 /PJ管理 | PM | 溝口 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.0
 |  | TL | 大島 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
 |  | 担当 | 田中MKI | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
 |  | 担当 | CTC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 | CTI/IVRアプリ | TL | 山本 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.0
 |  | 担当 | MSYS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
 | 通話録音 | TL | 田中MKI | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0
 |  | 担当 | 松本MKI | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
MSYS | 全体管理 | PM | 水野 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0
 |  | PM補佐 | 森 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 |  | PMO | 平野 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 | CTI基盤/PBX | TL | MSYS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0
 |  | 担当 | MSYS | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 
 | インフラ | TL | MSYS | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26.0
 |  | 担当 | MSYS | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
 | IVR基盤 | TL | MSYS | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 |  | 担当 | MSYS | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
 | 運用ツール | TL | MSYS | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
 |  | 担当 | MSYS | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
 | 通話録音 | TL | MSYS | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.0
 |  | 担当 | MSYS | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
今回契約
今回契約

## Slide 21
３-２．【推進体制】役割
区分 | 役割 | 役割分担 |  |  |  |  | 
 |  | SMCC |  | JRI |  |  | MSYS
 |  | オペ統 | シス統 シス開 | PF基盤 | 関連 各部 | JAIS | 
全工程共通 | 重要な実施方針の合意、承認 |  |  |  |  |  | 
 | プロジェクトの全体管理、会議体運営 |  |  |  |  |  | 
 | プロジェクト管理・推進（開発） |  |  |  |  |  | 
 | 各工程での実施方針取り纏め、変更管理 |  |  |  |  |  | 
 | 組織間のコミュニケーション調整 |  |  |  |  |  | 
要件定義工程 | 要件の確定、承認 |  |  |  |  |  | 
 | セキュリティレビュー |  |  |  |  |  | 
 | セキュリティ面でのシステム要求提示 |  |  |  |  |  | 
 | 運用面でのシステム要求提示 |  |  |  |  |  | 
 | 要求事項の取り纏め、要件整理・要件定義書作成 |  |  |  |  |  | 
設計～導入工程 | 要件変更実施の合意、予算変更の承認 |  |  |  |  |  | 
 | 各種成果物の合意 |  |  |  |  |  | 
 | SOC連携についての調整 |  |  |  |  |  | 
 | 運用設計支援/運用引継ぎ |  |  |  |  |  | 
 | 設計/構築/テスト/移行・導入支援 |  |  |  |  |  | 
 | ユーザ受け入れテストの計画/実施 |  |  |  |  |  | 
●：主幹 ▲：支援 ‐：対象外
要件定義工程にて詳細化

## Slide 22: ４-１．【スケジュール管理】マスタスケジュール
スケジュール |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  |  | 
 |  | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
JRI | CTI基盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CTIアプリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | IVR 基盤/アプリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | アウトバウンド |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 延滞管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CuSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
△25/10 要件定義着手（CTI）
△25/11 CCシス戦
△26/2 JRI経営会議
要件定義
本番移行
基本設計
詳細設計
システムテスト
結合テスト
製造
要件定義
拠点リリース
基本設計
詳細設計
拠点構築
テスト
基盤構築
（本番）
基本設計
詳細設計
システムテスト
結合テスト
製造
基本設計
詳細設計
製造
基本設計
詳細設計
製造
要件定義
基本設計
詳細設計
製造
基本設計
詳細設計
製造
△27/1 開発環境開放
△27/5 本番テスト用環境開放
△27/10 移行開始
△28/1 移行完了
△25/12 要件定義着手（アウト・関連システム）
△26/3 CCシス戦
△26/4 開発着手
基盤構築
（開発）
現時点の開発規模を前提とした場合、開発期間は設計～本番移行まで約22ヶ月と試算
インテル共通基盤の保守期限が2028/1であることから、移行期間の短縮を目標設定しているが、移行ショットの実現性検討が必要
要件定義にて、その実現性を検証の上、開発計画を詳細化を行う予定

## Slide 23: ４-２．【スケジュール管理】決裁予定
決裁 | タイミング | 対象 | 内容 | 承認/決裁
１ | 第一回 2025/10/XX | 要件定義工程① | Ph1 要件定義工程の費用見積もり | (SMCC)部長決裁 (JRI)本部長決裁
２ |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 

## Slide 24: ５-１．【運営要領】会議体（１/２）
月次進捗会議は、 SMCC/JRI間のQCDの管理、及び方針合意の場として、月次開催
週次進捗会議は、 SMCC/JRI間の課題の共有、及び個別テーマの検討の場として、週次開催
その他テーマに合わせた分科会を適宜開催
No. | 会議名 | 位置付け |  | 開催日時 | 主な出席者 【凡例】 ●：必須、（●）：任意、◎：主催 |  | 
1 | 月次進捗会議 | 目的 |  | 月次 | SMCC | ● | 
 |  | 内容 |  |  | JRI | ◎ | 呉竹本部長、三澤本部付部長、西村次長、谷口T長他
 |  |  |  |  | MSYS | （●） | 
2 | 週次進捗会議 | 目的 |  | 週次 月曜日 15:00 - 16:00 | SMCC | ● | 
３ | 月次進捗 会議 | 内容 |  | 月次 | JRI | ◎ | 三澤本部付部長、西村次長、谷口チーム長、他
 |  |  |  |  | MSYS | ● | 
3 | 分科会① |  |  |  |  |  | 
4 | 週次進捗 会議 | 目的 | ・課題状況の共有、個別テーマの検討 ・PKG対応の概況確認 | 週次 |  |  | 
4 | 分科会② |  |  |  |  |  | 
4 | 週次進捗 会議 | 目的 | ・課題状況の共有、個別テーマの検討 ・PKG対応の概況確認 | 週次 |  |  | 

## Slide 25: ５-２．【運営要領】管理帳票
当案件では、Ｊ☆ＰＡＴの管理基準に基づき必要な管理帳票を用いてプロジェクト管理を行う
使用するプロジェクト管理帳票は、Ｊ☆ＰＡＴの標準帳票をベースに管理を行う
管理帳票の原本はTeamsのチャネルで管理。各ファイルパスは別途展開予定。
◎：定期報告 〇：追加、変更時のみ報告
△：特定のタイミングで作成
No. | 帳票名 | 内容 | 担当 |  |  | 工程 | 
 |  |  | SMCC | JRI | MSYS | 要件定義 | 設計工程 以降
1 | プロジェクト状況報告書 | (週次)進捗状況報告サマリ | 参照 | 作成・報告 | 作成・報告 | ◎ | ◎
2 |  | (月次)進捗状況報告サマリ | 参照 | 作成・報告 | ー | ◎ | ◎
3 | WBS | 個々のタスクの状況管理 | 参照 | 作成・更新 | 作成・更新 | ◎ | ◎
4 | Q&A管理一覧 | 各社間のQAやりとりの一覧 | 起票・更新 | 起票・更新 | 起票・更新 | ○ | ○
5 | 課題管理一覧 | プロジェクトで発生した課題の一覧 | 起票・更新 | 起票・更新 | 起票・更新 | ○ | ○
6 | リスク管理計画書 | プロジェクトのリスク管理の方針 | 参照 | 作成・更新 | 情報提供・検討 | △ | △
7 | リスク管理一覧 | プロジェクトのリスクと対策の一覧 | 参照 | 起票・更新 | 起票・更新 | ○ | ○
8 | マスタスケジュール | プロジェクトのマスタスケジュール | 参照 | 作成・更新 | 作成・更新 | ○ | ○
10 | プロジェクト体制図 | プロジェクト関係者/組織の関連図 | 作成・更新 | 作成・更新 | 情報提供 | ○ | ○
12 | 要員山積管理表 | プロジェクト工数の予実管理表 | ー | 起票・更新 | 情報提供 | ○ | ○
13 | 受領物管理表 | 受領物管理、検収管理の一覧 | 参照 | 更新 | ー | ○ | ○
14 | 納品物成果物一覧表 | 納品成果物管理の一覧 | 参照 | 参照 | 作成・更新 | ○ | ○
15 | レビューチェックリスト | レビュー状況の管理、レビュー指摘の一覧 | 参照 | 作成・更新 | 作成・更新 | △ | △
16 | レビュー状況管理表 |  | 参照 | 更新 | 作成・報告 | △ | △
17 | レビュー指摘表 |  | 更新 | 更新 | 作成・報告 | △ | △
18 | 工程完了チェックシート | 工程を終了する条件の一覧 | 参照 | 作成 | 更新 | △ | △

## Slide 26: ５-２．【運営要領】管理帳票
当案件では、Ｊ☆ＰＡＴの管理基準に基づき必要な管理帳票を用いてプロジェクト管理を行う
使用するプロジェクト管理帳票は、Ｊ☆ＰＡＴの標準帳票をベースに管理を行う
管理帳票の原本はTeamsのチャネルで管理。各ファイルパスは別途展開予定。
※Ｊ☆ＰＡＴ規定に対する本プロジェクトでの管理レベル、管理帳票については、“付録１．プロジェクト管理帳票に関する補足”に記載
No. | 帳票名 | 内容 | 担当 |  |  | 工程 | 
 |  |  | SMCC | JRI | MSYS | 要件定義 | 設計工程 以降
19 | 変更管理一覧 | プロジェクトで発生した変更管理候補の一覧 | 起票・更新 | 起票・更新 | 起票・更新 | 〇 | ○
20 | 不具合管理一覧 | プロジェクト期間中に発生した不具合の一覧 | 参照 | 参照・更新 | 起票・報告 | ー | ○
21 | 品質基準管理表 | 管理指標、算出方法、基準値の一覧 | ー | 作成 | 作成 | ー | ○
22 | 設計書指摘分析図 | 設計書のレビュー指摘事項の分析図 | ー | 参照 | 作成・更新 | ー | ○
23 | テスト状況管理表 | 管理指標、算出方法、基準値、実施状況の一覧 | ー | 参照 | 作成・更新 | ー | ○
24 | テスト詳細管理表 |  | ー | 参照 | 作成・更新 | ー | ○
25 | テストエラー分析図 | テストで発生したエラーの分析図 | ー | 参照 | 作成・更新 | ー | ○
26 | 品質管理（分析サマリ） | プロジェクト全体の品質評価・分析 | ー | 参照 | 作成・更新 | ー | ○
27 | プロジェクト完了報告書 | プロジェクト終了時 | 参照 | 作成 | ー | ー | △
◎：定期報告 〇：追加、変更時のみ報告
△：特定のタイミングで作成

## Slide 27: ５-３．【運営要領】管理帳票更新要領(マネジメント調整フロー)
マネジメント層レベルでの調整が必要となった場合の運用フローは以下のとおり
緊急度の高い内容については、月次進捗会議を待たずに個別調整の上、ご報告とする
 |  | ＱＡ | 課題
トリガー | 事業会社/JRI |  | 
 | IBM |  | 
 | 起因 | マネジメントレベルの調整が必要になる場合 | 
起票＆対応
ＱＡ一覧
起票＆対応
課題一覧
 | IBM | JRI | SMBC/SMCC
JRI-IBM 週次進捗会議 |  |  | 
全体週次 進捗会議 |  |  | 
全体月次 進捗会議 |  |  | 
担当作業 |  |  | 
月次進捗会議へのエントリーを判定
議論/ステコミ実施要否の判断
結果の共有＆対応実施の合意
■マネジメント調整フロー
対応開始
結果の共有＆対応実施の合意
月次報告が必要な場合
月次報告が不要な場合
例）導入対象システムの変更、
導入サービスでは要件を
満たせない場合等

## Slide 28: ５-３．【運営要領】管理帳票更新要領(変更運用フロー)_設計工程以降
設計工程以降での変更管理に関する、運用フローは以下のとおり
緊急度の高い変更管理については、月次進捗会議を待たずに個別調整の上、ご報告とする
 |  | ＱＡ | 課題 | 不具合
トリガー | 事業会社/JRI |  |  | 
 | MSYS |  |  | 
 | 起因 | 要件定義で定めたスコープ外の追加対応が必要になる場合 |  | 合意済要件と異なる場合
起票＆対応
ＱＡ一覧
起票＆対応
課題一覧
起票
不具合一覧
 | MSYS | JRI | SMCC
JRI-MSYS 週次進捗会議 |  |  | 
担当作業 |  |  | 
全体週次進捗会議 |  |  | 
全体月次 進捗会議 |  |  | 
再経営会議 （必要に応じて） |  |  | 
変更管理候補への計上を判定
起票
変更管理一覧
変更対応要否の判定/ステコミ実施要否の判断
結果の共有＆対応実施の合意
■変更管理フロー
依頼内容(対応方針)の整理と影響確認(QCD)
方針確定
結果の共有＆対応実施の合意
月次報告が必要な場合
月次報告が不要な場合

## Slide 29: ６-１．【開発管理】成果物定義
PF基盤確認対象ドキュメントは成果物レビューを行い、必要に応じてステコミで最終合意する
※成果物一覧のマスタは、プロジェクト管理帳票として別ファイルにて管理
【凡例】 ○：作成、●：合意/承認、▲：一部作業実施
区分 | 工程 | 成果物名 | 内容 | レビュー タイミング | 担当 | 
 |  |  |  |  | ＪＲＩ | IBM
 |  |  |  |  | ＰＦ基盤 | 
共通 | 企画 | プロジェクト計画書 | プロジェクトの実施方針計画を定義 | キックオフ | 〇 | ●
共通 | 要件定義 | 要件定義書 対応方針書 | プロジェクトの要件を定義 業務要件、非機能要件、基盤概要設計、開発標準、 テスト方針等 | 成果物レビュー | ● | 〇
AIコール AIチャット 基盤 | 基本設計/詳細設計 | 基本設計書 |  |  | ● | 〇
 |  | 詳細設計書 |  |  | ● | 〇
 |  | テスト計画書 |  |  | ● | 〇
 |  | 移行計画書 |  |  | ● | 〇*1
 |  | 各種パラメータシート |  |  | ● | 〇
 |  | 運用引き継ぎ書 |  |  | 〇 | 〇*1
 |  | 運用手順書 |  |  | ● | 〇
*1 実施範囲は要調整
要件定義工程にて詳細化

## Slide 30: 【参考】要件定義工程 AI基盤想定成果物一覧
目次 |  | 
要件定義書 | 業務要件 | 第1章 システム化の目的および前提条件
 |  | 第2章 アプリケーションアーキテクチャー
 |  | 第3章 業務フロー
 |  | 第4章 業務ルール
 | 機能要件(業務) | 第5章 システム機能一覧（スマホアプリ/BFF）
 |  | 第6章 システム機能一覧（プロント向けAPI）
 |  | 第7章 システム機能一覧（IVRアプリ）
 |  | 第8章 システム機能一覧（AIオペレータ）
 |  | 第9章 システム機能一覧（管理画面）
 |  | 第10章 システム機能一覧（バッチ）
 |  | 第11章 入出力一覧（画面）-スマホアプリ/BFF
 |  | 第12章 入出力一覧（画面）-管理画面
 |  | 第13章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-スマホアプリ/BFF
 |  | 第14章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-フロント向けAPI
 |  | 第15章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-IVRアプリ
 |  | 第16章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-AIオペレータ
 |  | 第17章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-管理画面
 |  | 第18章 入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）-バッチ
 |  | 第19章 データモデリング(スマホアプリ/BFF) ※オプション
 |  | 第20章 データモデリング(フロント向けAPI、IVRアプリ、AIオペレータ、管理画面、バッチ) ※オプション、AIオペレータはRAGの構成を検討する
 | 非機能要件 | 第21章 品質要件一覧
 |  | 第22章 可用性
 |  | 第23章 性能・拡張性
 |  | 第24章 運用・保守性
 |  | 第25章 移行性
 |  | 第26章 セキュリティ
 |  | 第27章 環境利用要件
 | Azure基盤概要設計 | 第28章 システム構成
 |  | 第29章 ソフトウェア構成
 |  | 第30章 ネットワーク構成
 | オンプレ基盤概要設計 | 第31章 システム構成
 |  | 第32章 ソフトウェア構成
 |  | 第33章 ネットワーク構成
 | 開発標準 | 第34章 開発標準・基準
 |  | 第35章 言語／ツール一覧
 | テスト方針 | 第36章 テスト方針書
 | その他 | 第37章 用語集

## Slide 31: ６-２．【開発管理】テスト方針
テストは結合テスト/システムテストの他、ユーザ受け入れテストを実施する想定（計画は各事業会社）
詳細はテスト計画書作成時に定義予定
区分 |  | テスト観点 | 役割分担 |  |  |  |  | 
 |  |  | SMBC/SMCC | JRI |  | JAIS | マイクロ ソフト | IBM
 |  |  | RT企/RTM/IT戦/ オペ統/シス統 | PF 基盤 | 関連 システム |  |  | 
結合テスト | 機能テスト |  | ● | 〇 | 〇 | ー | ※1 | 〇
 | 信頼性テスト | 冗長構成の機器/サービスについて、片系障害時業務影響なく 動作できること | ● | 〇 | ▲ | ー | ※1 | 〇
 | 障害動作確認テスト | 監視設計にて定めた条件で能動的に監視サーバに対して正常に 通知が飛ぶこと | ● | 〇 | ▲ | ▲ | ※1 | 〇
 | 運用テスト | 監視、バックアップ等の各種運用機能が正常に動作すること | ● | 〇 | ▲ | ▲ | ※1 | 〇
システムテスト | 性能テスト | RPO/RTOが目標値を満たしていること(性能) | ● | 〇 | ▲ | ー | ※1 | 〇
 | 業務シミュレーションテスト | 想定されるメンテナンス/保守手順が問題なく実行できること | ● | 〇 | ▲ | ー | ー | 〇
 |  | 障害/攻撃検知アラート発生時フローに従い、検知/組織間の連携が問題なくできること | ● | 〇 | ▲ | ー | ※1 | 〇
 | 【オペレーション訓練】 | 【全体】手順どおりリストアを実施し、正常にデータを戻すことができること ※体制面を含めて確認 | ● | 〇 | ▲ | ー | ー | 〇
その他 | ユーザ受け入れテスト |  | 〇 | ● | ● | ▲ | ー | ▲
要件定義工程にて詳細化
【凡例】 ○：作成/実施、●：合意/承認、▲：一部作業実施
※1 一部テスト項目はマイクロソフトのサービス仕様として担保される想定

## Slide 32: ６-３．【開発管理】品質管理方針
品質管理方針については、JRI管理標準およびIPAが定める指標を適用する方針で検討
適用にあたり、事前にJRI/IBM社にて品質基準を合意し、合意した基準をもとに品質報告を実施
2025年5月 JRI/IBMにて協議予定

## Slide 33: ７-１．【プロジェクトリスクと対策】主要リスクと対策
現在認識している主要なリスクは以下のとおり。「【運営要領】管理帳票」で定義した「リスク管理一覧」にて管理する
 | 分類 | 対象 | 主要リスク内容 | 区分 | リスク対応計画 |  | 実施時期
1 | 技術 | BC CC | 統合FW経由の通信において、M365のアップデート等によりOA系の通信が大量に発生することで回線の帯域逼迫やNW機器の処理が飽和し、通信不可となる可能性がある。 | 転嫁 | [事前対応] | スローダウンした場合の挙動を整理し、仮に全く処理出来ない状態になる場合はそれを許容する業務コンティンを定める。 | 【要件定義】 2025/7
 |  |  |  |  | [事後対応] | 導入後、既存NWへの影響を確認し、コンタクトセンター関連 システム専用NWへの移行計画を進める。 コンタクトセンター関連システム専用NWへの相乗り期間について、 現状2027年4月までの想定ながら、構築および移行の前倒しについても並行して検討を進める。 | 【移行・導入】 2026/3
2 | 外部 | BC CC | AOAIのプレビュー版利用について、結合テストを実施する2025年9月までにGAリリースされない場合、GA後に各種テストを実施するため手戻りになり、サービスイン希望日までに構築を終えることが出来ないリスクがある。 | 受容 | [事前対応] | 対顧リリース不可能。 絶対的な制約として関係者の認識を合わせ、サービスイン日をずらすよう事前に調整する。 | 【製造/UT】 2025/8
 |  |  |  |  | [事後対応] | 既にリリースされている音声ファンデーションモデル以外（STT/TTS方式）で構築した場合の計画を策定する。 | 【LT】 2025/9
3 | 外部 | BC | SMBCアプリからAIオペレータに接続する経路について、インターネット経由の外部接続とする想定。この外部接続がセキュリティレビューで承認が降りない場合、オンプレで構築するための機器発注～納品のリードタイムが想定スケジュールに収まらない。 | 受容 | [事前対応] | 現状AIチャットは2026年2月のサービスインを計画しているが、サービスイン日は要件定義フェーズでの最終確定としている。 オンプレ機器の利用が必須となるAIチャットについて、リリース日の延期も視野に関係者調整を実施する。 | 【要件定義】 2025/5
 |  |  |  |  | [事後対応] | ー | ー
事前対応方針は事務局間で整理中

## Slide 34
項 番 | 対象 | 課題・懸念事項 | 詳細 | 対応方針 | 対応完了日
１ | BC CC | 事業会社との スケジュールギャップ について | SMCCからはPh1サービスインを2025年12月、 Ph2サービスインを2026年2月に前倒すよう 要望あり。 音声基盤、および運用機能構築について 更なる前倒し案を整理する必要がある。 | 音声基盤について、本人確認時のDTMF入力 （携帯で行う番号入力）を割愛することで、 IVRコールフローの構築を割愛出来る見込み。 運用基盤については、一部監視機能等をAzure内の 機能でメール送信することで代替出来ないかを検討。 ※ 4月22日現在、前倒し可能な方針で整理実施。 具体的な対応計画に落とし込んだ上で、可否を 最終判断予定。 | ２０２５年５月２８日
２ | BC CC | 精度向上について | 今回利用するAzureOpenAIは精度向上 のためにファインチューニングは行わず、 RAGの活用により精度向上を目指す。 ただし、RAGの精度向上においてどれだけの 時間を要するか現状未定。 | ２０２５年４月～6月で実施する要件定義 工程において、事業会社側で実施するRAGの精度 向上計画を策定。 策定結果を開発スケジュールに取り込み、リリース日 および対象スコープを調整。 | ２０２５年６月３０日
３ | CC | SMCC開発環境 ExpressRouteの 新規敷設について | 開発環境のExpressRouteについて、 SMCC用の回線が存在しない。 | 4月より新規敷設の対応着手想定。 2025年10月より開始する結合テストまでに敷設 出来るよう、関係者調整を進める。 | ２０２５年５月１３日
４ | BC CC | ACSとAIオペレータの 接続について | ACSはFGテナント外のPaaSとなり、 AIオペレータと接続する際には外部NWからの 接続となってしまう。 セキュリティ的に許容されない場合は、踏み台から 接続する等の代替案を検討する必要がある。 | FGテナントとは別のテナント（運用管理テナント）に 踏み台を構築し、外部DMZ経由での接続が可能か 検討中。 ACSはクラウド環境用セキュリティソリューションマップ上 では閉域構成で利用可能なアプリケーションの 位置付けとなっているため、クラウド審査でお伺い予定。 | ２０２５年５月１３日
７-２． 【プロジェクトリスクと対策】重要課題