## Sheet1
項番 | 検討事項 | 記載箇所 |  | 分類 | 検討主体 | 担当チーム | 担当者 | 検討経緯/結果 | 優先順位 | ステータス | 検討期限 | 最終更新日
1 | 要件定義の目的を記載する必要がある。 | 1.1 | 本書の目的 | ドキュメント修正 | JRI | PJ管理 | 溝口 | 現行： 本要件定義書は、三井住友カード（以下SMCC）、セディナおよび受託個社にて利用しているCTI基盤のシステム更改要件を定義する。 次期： 本要件定義書は、三井住友カード（以下SMCC）、旧セディナおよび受託個社にて利用しているCTI基盤のシステム更改要件を定義する。
2 | プロジェクト概要を記載する必要がある。 | 1.2 | プロジェクト概要 | ドキュメント修正 | JRI | PJ管理 | 溝口 | 現行： Avaya、Genesys、NICE、その他に関する共通化調達範囲の仮想音声基盤及びアプライアンス機器を更改の対象とする。 システム要件は、現行システムの要件（※）を基に、現行システム構築後の外部システム環境の変更や、製品パフォーマンスの向上といった要因を考慮・検討した上で決定する。 SMCC及び受託は、2020年3月末までに更改を完了させ、セディナは2019年12月から移行を開始し、移行期間詳細は関係者調整の上で決定し更改を完了させる。 次期： Avaya、NICE、その他に関する共通化調達範囲のアプライアンス機器およびオープン系システム基盤を更改の対象とする。 システム要件は、現行システムの要件を基に、更改費用削減を目的とした対応に伴う変更点（①CTI基盤統合、②拠点設置機器のDC集約、③席数の見直しによるライセンス費用の削減）や全体構成の変更点（①仮想基盤の変更（Hyper-V基盤への移行）、②CTIアプリ製品の販売終了（Genesys T-Server）、③アウトバウンド製品販売終了（Genesys OCS））を考慮・検討した上で決定する。 2027年9月までにシステムテストを完了させ、2027年10月より移行を開始し、移行期間詳細は移行ショット数の削減検討の結果を含めて関係者調整の上で決定し更改を完了させる。
3 | プロジェクト目的を記載する必要がある。 | 1.3 | 本プロジェクトの目的 | ドキュメント修正 | JRI | PJ管理 | 溝口 | プロジェクト計画書から記載する。 ①2028年2月にコンタクト共通基盤の保守期限を迎え、水準更改を基本とした次期基盤への更改を行う。 ②更改費用削減を目的とした対応（①CTI基盤統合、②拠点設置機器のDC集約、③席数の見直しによるライセンス費用の削減）を行う。 ③全体構成の変更対応（①仮想基盤の変更（Hyper-V基盤への移行）、②CTIアプリ製品の販売終了（Genesys T-Server）、③アウトバウンド製品販売終了（Genesys OCS））を行う。
4 | プロジェクトの留意事項を記載する必要がある。 | 1.4 | 本プロジェクトにおける考慮点、制約 | ドキュメント修正 | JRI | PJ管理 | 溝口
5 | 成果物の作成方針を決定する。 | 1.5 | 本プロジェクト成果物一覧 | ドキュメント修正 | JRI | PJ管理 | 溝口 | 項目、工程、内容：現行の成果物一覧の記載と同等とする 作成方針：ACD統合に伴い、作成方法を検討
6 | SMCC直商流システム・機器の対応方針を確認する必要がある。 | 2.1 3.1 4.1 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（構成範囲） CTI基盤外部連携対象（SMCC） 業務統計要件（SMCC） | SMCC 確認事項 | JRI | 構成 |  | 対象を明確にする 次期入会クライアント（GenAPP）、日次帳票、WFM、AmiVoice、VoiceRex
7 | セディナ直商流システム・機器の対応方針を確認する必要がある。 | 2.1 3.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（構成範囲） CTI基盤外部連携対象（セディナ） | SMCC 確認事項 | JRI | 構成 |  | 対象を明確にする OMCｺｰﾙEvery（CINAPS）、入会クライアント（IBIS）、ACEクライアント CF-IVR、QMC、OMC-IVR、APC
8 | Genesys T-Server廃止に伴う変更点を明確にする必要がある。 ※StationLinkからAES接続となる | 2.1 2.2 2.3.4 2.3.5 3.1 3.2 3.3 5.1.2 6.1.2 7.2 8.1.2 10.2.1 10.2.2 17.1.3 17.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（構成範囲） CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（共同調達・構築対象機器） CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（AES構成共通） CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（CTI構成共通） CTI基盤外部連携対象（SMCC） CTI基盤外部連携対象（セディナ） CTI基盤外部連携対象（受託） 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（CTI） ソフトウェア要件（仮想化音声基盤（CTI）） ライセンス システム冗長要件（CTIサーバ） 受電 通常発信 障害ポイント（仮想機器CTI） シングル構成機器障害影響 | ドキュメント修正 | MSYS | 構成 |  | Genesysに関する記載を削除
9 | 共同調達対象を明確にする。 | 2.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（共同調達・構築対象機器） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成 |  | プロダクト：PBX、その他（CTIはGenesys廃止に伴い削除） 機器/製品名：HW/MWに分けて記載する（Genesys廃止） ・HW：共通調達対象はアプライアンスサーバ、オープン系システム基盤（共通基盤）、Avaya/NICEの物理サーバとする ・MW：Avaya/NICE（CC One Portalも含める） メーカ：現行とおり記載する スペック選定：MSYS（IBMの記載を削除する） 所有者：JRI（現行どおり）
10 | 調達ベンダー/商流を明確にする。 | 2.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（共同調達・構築対象機器） | 検討 | JRI | PJ管理 | 溝口
11 | SIP化関連で追加する機器/構成変更内容を明確にする。 | 2.2 2.3.2 5.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（共同調達・構築対象機器） CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（PBX構成共通） 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（物理機器） | 検討 | MSYS | 構成
12 | ACD統合に伴い、メインサーバを大和/鰻谷どちらにするか決定する。 | 2.3.1 2.3.6 3.1 3.2 3.3 5. 6.1.1 8.1.1 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（CTI基盤共通） CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（個社ごとの構成） CTI基盤外部連携対象（SMCC） CTI基盤外部連携対象（セディナ） CTI基盤外部連携対象（受託） 仮想サーバリソース/ハードウェア要件 ソフトウェア要件（仮想化音声基盤(PBX・CTI)） システム冗長要件（PBX） | SMCC 確認事項 | JRI | 構成
13 | 物理構成/論理構成を明確化する。 アプライアンスサーバ、オープン系システム基盤（共通基盤）、Avaya/NICEの物理サーバとする→機器ごとにどこに分類するかを明確にする。 | 2.3.1 5. 6.1.1 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（CTI基盤共通） 仮想サーバリソース/ハードウェア要件 ソフトウェア要件（仮想化音声基盤(PBX・CTI)） | 検討 | MSYS | 構成
14 | ACD統合に伴い、セディナCMSはシングル構成から冗長化構成に変更となる。 | 2.3.3 4.2 8.1.1 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（CMS構成共通） 業務統計要件（セディナ） システム冗長要件（PBX） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
15 | AESの分離構成（ACD1,2,旧FS,受託先でAESを分割するか統合するか）を明確にする。 | 2.3.4 3.1 3.2 3.3 8.1.1 17.2 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（AES構成共通） CTI基盤外部連携対象（SMCC） CTI基盤外部連携対象（セディナ） CTI基盤外部連携対象（受託） システム冗長要件（PBX） シングル構成機器障害影響 | SMCC 確認事項 | JRI | 構成
16 | 事務用PBXとの接続構成を決定する。 | 2.3.6 10.1.3 10.1.15 | CTI基盤(PBX・CTI)システム要件（個社構成） 内線発信 他PBX接続 | SMCC 確認事項 | JRI | 構成
17 | SMCCのG450設置場所確認 | 3.1 5.2 6.2 8.2 | CTI基盤外部連携対象（SMCC） 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（物理機器） ソフトウェア要件（物理サーバ/物理機器） システム冗長要件（物理サーバ/物理機器） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
18 | 延滞管理のCMS連携の廃止について確認が必要 | 3.2 4.4 | CTI基盤外部連携対象（セディナ） 延滞管理システムとの統計連携 | SMCC 確認事項 | JRI | 構成
19 | 受託先IP電話機がタカコム録音と連携可能か確認が必要 | 3.3 | CTI基盤外部連携対象（受託先） | 検討 | MSYS | 構成
20 | ACD統合に伴い、受託先の鰻谷接続構成について検討が必要 | 3.3 | CTI基盤外部連携対象（受託先） | 検討 | MSYS | 構成
21 | CC One Portalの記載を追加する。 | 4.1 | 業務統計要件（SMCC） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
22 | ACD統合に伴い、参照権限の付与について検討が必要となる。 | 4.5 4.6 10.1.8 | CMSレポート参照機能 CMSコールセンター管理機能 モニタリング機能 | 検討 | MSYS | 構成 |  | SMCC/セディナ間は参照出来て良いか。 受託先は現行どおりテナントごとに参照権限付与で良いか。
23 | 受託利用コールセンター管理アプリケーションの記載を削除 | 4.7 | 受託利用コールセンター管理アプリケーション | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
24 | ACD統合に伴うスペックの見直しを行う。 | 5 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件 | 検討 | MSYS | リソース
25 | アプライアンスサーバ/オープン系システム基盤のどちらで構成するかを明記する。 | 5.1 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（仮想化音声基盤） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
26 | 延滞PDAPを一つに集約可能か検討する必要がある。 | 5.1.3 6.1.3 8.1.3 10.1.17 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（その他サーバ） ソフトウェア要件（その他サーバ） システム冗長要件（その他サーバ） AES Webサービス機能（SMS管理機能） | 検討 | MSYS | 構成
27 | ACD統合に伴うバックアップサイズの見直しを行う必要がある。 | 5.1.3 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（その他サーバ） | 検討 | MSYS | リソース
28 | 電話機のSIP化の検討（SIP/H323）、機器の最新化が必要となる。 | 5.2 6.2 8.2 10.1.12 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（物理機器） ソフトウェア要件（物理サーバ/物理機器） システム冗長要件（物理サーバ/物理機器） IP電話機 | 検討 | MSYS | 構成
29 | ASG Defender廃止に伴うリモート通知/アクセスの検討が必要となる。 | 5.2 6.2 8.2 17.1.1 17.2 | 仮想サーバリソース/ハードウェア要件（物理機器） ソフトウェア要件（物理サーバ/物理機器） システム冗長要件（物理サーバ/物理機器） 障害内容の整理（前提） シングル構成機器障害影響 | 検討 | MSYS | 構成
30 | バージョン最新化 | 6.1.1 | ソフトウェア要件 | 検討 | MSYS | 構成
31 | 基礎数値・ライセンス数についてSMCCに確認する必要がある。 | 6.2 7. 10.1.16 | ソフトウェア要件（物理サーバ/物理機器） キャパシティ要件 外線接続 | SMCC 確認事項 | JRI | リソース
32 | アプライアンスサーバ/オープン系システム基盤の可用性要件を検討する必要がある。 | 8.1 17.1.3 | システム冗長要件（仮想化音声基盤） | 検討 | MSYS | 構成
33 | ACD統合に伴い、番号計画の見直しを行う。 | 10.1.1 10.1.4 10.1.5 | 番号計画 ACD、コールフロー機能（VDN、Vector番号帯の変更） スキルグループ（スキル番号帯の変更） | 検討 | MSYS | 番号計画 |  | MSYS案を作成し、他シス影響も含めて協議
34 | SMCCG450のDC集約に伴い、外線発信方式の見直しが必要 | 10.1.2 | 外線発信 | 検討 | MSYS | 番号計画
35 | ACD統合に伴い、BSRフローの廃止が必要 | 10.1.4 | ACD、コールフロー機能 | 検討 | MSYS | 番号計画
36 | アナウンスの再生方式を検討する必要がある（G450またはMS） | 10.1.6 10.1.9 | アナウンス機能 保留音発出機能 | 検討 | MSYS | 番号計画
37 | 待ち呼機能（待ち呼鳴動電話機、待ち呼ボタン表示、待ち呼表示ディスプレイ）の利用有無を確認 | 10.1.7 | 待ち呼機能 | SMCC 確認事項 | JRI | 番号計画
38 | 発信番号表示の変更についてSMCCに確認が必要 | 10.1.10 | 発信番号通知機能 | SMCC 確認事項 | JRI | 番号計画
39 | 廃止についてSMCCに確認が必要 | 10.1.11 | FAX、デジタル、アナログ内線電話機 | SMCC 確認事項 | JRI | 番号計画
40 | 電話機のボタンレイアウトについてSMCに確認が必要 | 10.1.13 | 電話機のボタンレイアウト | SMCC 確認事項 | JRI | 番号計画
41 | ACD統合に伴い、IVR接続構成の検討が必要 | 10.1.14 | IVR接続 | 検討 | MSYS | 構成
42 | 機能廃止 | 10.1.18 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 | PD発信キャリア切断理由コードハンドリング要件（ディテクション） プレビュー発信 プレディクティブ発信 コンフィグ設定変更 アウトバウンド設定変更 | ドキュメント修正 | MSYS | 番号計画
43 | ACD統合に伴い、受託先のESS利用が可能になる | 17.1.1 | 障害内容の整理（前提） | ドキュメント修正 | MSYS | 構成
44 | ACD統合に伴い、同じ影響になることを記載する | 17.1.3 | 障害ポイント | 検討 | MSYS | 構成
45 | DC集約に伴い、SMCC/セディナの記載を統合する | 17.1.3 | 障害ポイント（物理機器PBX） | 検討 | MSYS | 構成
46 | DC集約に伴い、SMCC/セディナの記載を統合する | 17.1.3 | 障害ポイント（物理機器PBX） | 検討 | MSYS | 構成