## 要件定義書一覧
■要件定義書一覧 | [22 empty] | ※SAT→運用管理または、運用管理サーバに変更する
№ | 分類 | ファイル名 | 前回更改時ファイル名 | 修正ポイント | 作成者 | 承認者 | SMCC レビュー日 | ＪＲＩ 修正日 | SMCC 修正確認日 | ステータス | インプット | 担当者 | 内部ﾚﾋﾞｭ日 | 完了予定日 | 完了日 | 確認事項 | 備考 | 旧ファイル名 | チェックツール対応１ | 完了日 | チェックツール対応２ | 完了日 | SATチェック | 完了日 | 要確認
1 | 01_全体要件 | 要件定義書_v0.1_00-00表紙R00.xlsx | 要件定義書_v1.1_00-00表紙R00.xls |  | - | - | 対象外 |  |  |  |  | 濱村 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  | 日付、氏名を更新するのみ | 要件定義書_v1.1_00-00表紙R00.xls | 船岡 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
2 |  | 要件定義書_v0.1_00-01目次R00.xls | 要件定義書_v1.1_00-01目次R00.xls |  | - | - | 対象外 |  |  |  |  | 村上 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  | 日付、氏名、章を更新するのみ、廃止する資料を削除 | 要件定義書_v1.1_00-01目次R00.xls | 船岡 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
3 |  | 要件定義書_v0.1_01-01システム導入目的R00.xls | 要件定義書_v1.1_01-01システム導入目的R00.xls | ・基盤更改である旨、機能用件は現行水準移行である旨を記載 | 田口 | 小林（利） | [5 empty] | 田口 | 2018-07-13 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 更改の目的、前提を記載 |  | 要件定義書_v1.1_01-01システム導入目的R00.xls | 船岡 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
4 |  | 要件定義書_v0.1_01-02システム概要R00.xls | 要件定義書_v1.1_01-02システム概要R00.xls | ・集配信HUB、次期情報系、チャネル統合基盤APを記載 ・他案件との関係を今回内容に見直し（ホスト更改、統合サーバー更改、Ｗｉｎ１０対応） | 田口 | 小林（利） | [5 empty] | 田口 | 2018-07-13 | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  | 更改後のシステム概要図が分かっていないとできない | 要件定義書_v1.1_01-02システム概要R00.xls | 船岡 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
5 |  | 要件定義書_v0.1_01-03現行課題R00.xls | 要件定義書_v1.1_01-03課題とニーズR00.xls | ・現行システム課題対応項目を記載。 （現行ＩＶＲで課題と上げている課題の対応可否） | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | U:\03_周辺系システム\22_ＩＶＲ\01_JRI文書\01_共用区画\システム開発\開発関係書類\2018\SC0-xxxx_IVR更改要件定義\02_要件定義\work\検討項目\既存課題対応 ・現行課題の更改時対応方針_20180607_SMCC追記.xlsx | 江口 | 2018-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-03 |  | 必要資料のパスが記載されているため誰でも対応可能 | 要件定義書_v1.1_01-03課題とニーズR00.xls | 船岡 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-11 | 船岡 | 2018-09-25
6 |  | - | 要件定義書_v1.1_09-01教育要件R00.xls | 「更改での機能要件の追加変更なし」「音声フローミドルウェアの変更なし」のため、改めて教育を行う必要がないため本章は廃止する。 | [10 empty] | - |  |  | 要件定義書_v1.1_09-01教育要件R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 要件定義書_v0.1_14-01用語集R00.xls | 要件定義書_v1.1_20-01用語集R00.xls | ・今回ＰＪで作成しているインプット資料から必要な用語を追加。 | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | ・基盤テクニカル研修「ＩＶＲ概要」ver1.2.pptx ・【CC共通化】IVRソフトウェア要件.xlsx ・【SMFG_CC共通化】共通化ガイドv1.0.xlsx | 船岡 |  |  | 2018-07-25 |  | cc共通化PJとして共通の資料を転記する。 7/19船岡追記 井上さんからCC共通化で作成している用語集の連携待ち →連携されたがIVRについてあまり記載されていなかった為インプット資料から追加 | 要件定義書_v1.1_20-01用語集R00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 船岡 | 2018-09-25
8 |  | 要件定義書_v0.2_15-02申し送り事項R00.xls | 要件定義書_v1.1_20-02申し送り事項R00.xls | ・最大の移行ショット数について記載。 移行ショット数・受託先フローのショット分割については要件定義フェーズでは確定しない。 | 田口 | 小林（利） | [5 empty] | 田口 |  |  | 2018-07-19 |  | 前回の粒度感を参考にあれば作成 | 要件定義書_v1.1_20-02申し送り事項R00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 船岡 | 2018-09-25
9 | 02_機能要件 | 要件定義書_v0.1_02-01業務フローR00.xls | 要件定義書_v1.1_02-01業務フローR00.xls | ・集配信HUB、次期情報系、チャネル統合基盤APをフローに記載 ・別紙だったオフラインオーソリのフローを本編に記載 ・別紙だった「サービス一覧」を同一ブックに集約 | 田口 | 小林（利） | [5 empty] | 田口 | 2018-07-13 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  | 業務フローの理解が必要 | 要件定義書_v1.1_02-01業務フローR00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 船岡 | 2018-09-25
10 |  | 要件定義書_v0.1_03-01システム機能一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_03-01システム機能一覧R00.xls | ・システム機能について、元々の資料は前回更改時の現行からの変更点のみ記載していた為、今回の変更点（課題対応）について記載 | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | U:\03_周辺系システム\22_ＩＶＲ\01_JRI文書\01_共用区画\システム開発\開発関係書類\2018\SC0-xxxx_IVR更改要件定義\02_要件定義\work\検討項目\既存課題対応 ・現行課題の更改時対応方針_20180607_SMCC追記.xlsx | 江口 | 2018-07-13 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | 現行からの変更点のみ記載する 水準移行のため、原則ないはずだが、現行課題の持ち越し等で変更が発生する場合は記載する | 要件定義書_v1.1_03-01システム機能一覧R00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 船岡 | 2018-09-11 | 船岡 | 2018-09-25
11 |  | 要件定義書_v0.1_03-04業務量見積R00.xls | 要件定義書_v1.1_03-04業務量見積R00.xls | ・前回は年１５％増の前提の記載内容であったが、今回は過去３年の業務量を記載し、増減がない前提の業務量を記載。 | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | U:\03_周辺系システム\22_ＩＶＲ\01_JRI文書\01_共用区画\システム維持管理\03_SLA\コール数推移（SLA報告対象外） ・コール数推移.xlsx U:\03_周辺系システム\22_ＩＶＲ\01_JRI文書\01_共用区画\システム維持管理\03_SLA\コンタクト履歴呼量調査（SLA報告対象外） ・サービス単位集計.xlsx | 江口 | 2018-07-13 | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 要件定義書_v1.1_03-04業務量見積R00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
12 |  | 要件定義書_v1.1_04-01入出力一覧（画面）R00.xls | 要件定義書_v1.1_04-01入出力一覧（画面）R00.xls | 現行から要件の変更なし。前回更改時からの追加分のみ反映。 | 田口 | 小林（利） | [8 empty] | - | 要件なのか設計なのか分らない中途半端な記載なので廃止。 管理画面のことは機能要件に書けてればよい。 |  | 要件定義書_v1.1_04-01入出力一覧（画面）R00.xls | 船岡 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-14
13 |  | 要件定義書_v1.1_04-02入出力一覧（帳票）R00.xls | 要件定義書_v1.1_04-02入出力一覧（帳票）R00.xls | 現行から要件の変更なし。前回更改時からの追加分のみ反映。 | 田口 | 小林（利） | [8 empty] | - | 要件なのか設計なのか分らない中途半端な記載なので廃止。 管理画面のことは機能要件に書けてればよい。 |  | 要件定義書_v1.1_04-02入出力一覧（帳票）R00.xls | 村上 | 2018-09-06 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-13
14 |  | 要件定義書_v0.1_04-01入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）R00.xls | 要件定義書_v1.1_04-03入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）R00.xls | ・基本設計書をベースに最新内容に見直し（２件追加） ・コンタクト履歴登録、子カード追加受付の接続先システムを統合APからチャネル統合基盤に変更 | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | ・21基本_MSア_01_v1.3_ソフトウェア構造設計書(04外部システムインタフェイス一覧)R02.xls ・各インタフェイス設計書 ・各バッチ設計書 | 船岡 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  | 基本設計書をベースに見直し要 | 要件定義書_v1.1_04-03入出力一覧（外部Ｉ／Ｆ）R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-13
15 | 03_非機能要件 | 要件定義書_v0.1_03-02データ要件一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_03-02データ要件一覧R00.xls | ・ＶＰＭＳ → ＥＰＭ 変更 ・保管媒体を ストレージクラウド へ変更 | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | バックアップ作業者を決定後、修正要 | バックアップ作業者をけ決定後、修正要 | 要件定義書_v1.1_03-02データ要件一覧R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-13
16 |  | 要件定義書_v0.1_03-03システム構成図R00.xls | 要件定義書_v1.1_03-03システム構成図R00.xls | ・Windows共通基盤の利用に修正 ・集配信HUB、次期情報系、チャネル統合基盤APを記載 | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 要件定義書_v1.1_03-03システム構成図R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 田口 | 2018-09-14
17 |  | 要件定義書_v0.1_03-05リソース見積根拠R00.xls | 要件定義書_v1.1_03-05リソース見積根拠R00.xls | システムのリソースをHW観点とシステム観点に大別し、以下の６つの要素を今回の基盤内容に見直し。 （１）HW観点 ①CPU ②メモリ ③ディスク （２）システム観点 ④サーバ構成（台数） ⑤ポート・セッション数 ⑥ネットワーク | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  | 現状のIVRリソース使用状況を元に見直すとともに、AEP7.xのAVAYA推奨HWスペックを確認する また【SMFG_CC共通化】共通化ガイドのリソースガイドに準拠する さらに【SMFG_CC共通化】共通化ガイドの別紙「仮想サーバーレイアウト表/VMスペック一覧」、「基礎数値 管理シートテンプレート」を活用する | 要件定義書_v1.1_03-05リソース見積根拠R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-11 | 村上 | 2018-09-13
18 |  | 要件定義書_v0.1_05-01品質要件一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_05-01品質要件一覧R00.xls | ・障害影響のシステム構成を今回の基盤構成の内容に見直し | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  | 確認点多数 | 要件定義書_v1.1_05-01品質要件一覧R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 田口 | 2018-09-21 | ・アプリケーション使用のために導入するサーバで重要データを持たないため、バックアップは取得しない。 ・サービス提供における重要度が低いため、冗長化しない。
19 |  | 要件定義書_v0.1_06-01セキュリティ要件一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_06-01セキュリティ要件一覧R01.xls | ・ＶＰＭＳ → ＥＰＭ へ変更 ・最新のセキュリティ基準により追加が必要な項目無し | 濱村 | 小林（利） |  |  |  |  | ・（SMCC）【営業秘密】（別添５）セキュリティ基準（Ｂ・Ｃランクシステム向け）20170710_VoiceRex.xlsx ・21基本_運用_01_v1.3_運用設計書_09_セキュリティ管理_R00.xls | 船岡 |  | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  | セキュリティ標準要件から、必要な対応を洗し、本案件での対応可否を検討する 必要な対応を洗い出す必要があるため有識者でないと難しい | 要件定義書_v1.1_06-01セキュリティ要件一覧R01.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-13 | （平日昼間に2回ほどウィルススキャンが行われ、端末での操作レスポンスが低下するものの、利用時間帯が18時以降のため影響はない想定。） JP1を導入しても利用時間帯は変わらないで良い？
20 |  | 要件定義書_v0.1_07-01移行要件R00.xls | 要件定義書_v1.1_07-01移行要件R00.xls | ・2.現行システム影響分析（タンデム、ホスト、統合AP、集配信HUB（次期情報）、管理画面）修正 ・移行方針 検討資料の反映 1)移行ショット数（本番４回＋リハ１回＋予備２回） 2)サービス単位の移行 （資料請求、キャンペーンデータの新旧での並行稼働はせず、二重取込み対応はしない） 3)管理画面の画面単位で現新同時利用をしない | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | ・【CC共通化】IVR更改移行方針（データ移行）_R08.pptx ・【CC共通化】IVR更改移行方針_A案_R00.pptx | 田口／村上 |  | 2018-07-10 | 2018-07-11 | ・システム移行要件 ・データ移行要件 2018/7/11 村上追記 移行方式概要欄、主な移行関連作業、移行スケジュール想定未修正 | IVRの期待する移行要件を整理し、CTI基盤チームと方針を決める | 要件定義書_v1.1_07-01移行要件R00.xls | 村上 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-13
21 |  | 要件定義書_v0.1_08-01保守要件R00.xls | 要件定義書_v1.1_08-01保守要件R00.xls | ・保守体制図の見直し要（正式見積もり後、別途反映） | 田口 | 小林（利） | 別途 |  |  |  |  | 濱村 |  | 2018-07-10 | 2018-07-09 | 保守体制、AVAYA以外のミドルの商流 |  | 要件定義書_v1.1_08-01保守要件R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-14
22 |  | 要件定義書_v0.1_09-01運用要件R00.xls | 要件定義書_v1.1_10-01運用要件R00.xls | ・「3-1. 監視範囲」「3-3-2. 通知方法」の構成図修正 ・「3-2. 監視項目」を実態に合うように修正 ・「5-1. 方針概要」のシステムメンテナンスの作業項目一覧を最新化 ・「17. リリース管理」を追加 | 濱村 | 小林（利） |  |  |  |  | ・1_（CC共通化）システム構成図.pptx ・OM-OF-0003_統合監視パラメータシート(WebSAM)_一体化（IVR_SMCC)_2.4版.xls ・21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_12_システム監視方式_R00.xls ・21基本_運用_01_v1.3_運用設計書_18_ジョブ管理_R01.xls ・21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_07_キャパシティ管理_R00.xls ・DD-B05-OK-CL0002_運用設計書（共通編）_【6.3】(キャパシティ管理).xls ・OM-0012-09_2-9.メンテナンス一覧.xlsx ・DD-B05-OK-CL0001_運用設計書（オープン統合基盤編）_【6.6】(バックアップ・リストア管理).xls ・OM-0012-25_4-5.コンテンジェンシープラン.xlsx ・21基本_運用_01_v1.2_運用設計書_22_構成管理_R00.xls ・DD-B05-OK-CL0002_運用設計書（共通編）_【6.7】（変更・リリース管理）.xls ・DD-B05-OK-CL0001_運用設計書（オープン統合基盤編）_【6.7】（変更・リリース管理）.xls ・本開GW 利用イメージ図.pptx ・開発⇒本番 データ転送手順.xlsx | 船岡 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 運用担当部門、構成管理部門が決まらないと記載できない箇所有→アプリベンダ、基盤ベンダと記載 WebSAMのバージョンを確認→完了 監視範囲図を最新化する→完了 バックアップ要件を確認→ランクB想定で記載 モジュールアップ図の基となった画像がどこにあるか確認→ないため新たに作成 ボイスワープに記載されている課題が完了していれば消す→消す データ貸出について 基盤四が過去３年間で１回だけ基盤４が本番データコピーを行っているが実施なしで良い？ U:\03_周辺系システム\22_ＩＶＲ\01_JRI文書\01_共用区画\システム開発\開発関係書類\2018\SC0-xxxx_IVR更改要件定義\03_費用試算\40_基盤四への確認\関連文書\No13 ・81 【JRI承認用】運用依頼書 申請番号採番簿（2016年度版）.xls 【SMCC-IVR】RMAN設定変更作業に伴う本番データコピー →設定用のデータコピーのためデータの貸出ではない | ①運用標準の適合度を確認する ②バックアップ先を検討する ③現IVRの運用ツールを整理する ④運用テスト、運用引継を整理する | 要件定義書_v1.1_10-01運用要件R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 船岡 | 2018-09-25
23 |  | 要件定義書_v0.1_10-01ハードウェア一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_11-01ハードウェア一覧R00.xls | HW筐体はWindows共通基盤を利用する旨に修正 | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  |  | 要件定義書_v1.1_11-01ハードウェア一覧R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 村上 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-14
24 |  | - | 要件定義書_v1.1_11-02拠点端末要件一覧R00.xls | 現行から要件の変更がないため要件定義書としては廃止。 | [7 empty] | 濱村 |  |  |  | 各拠点のOS、IEの情報を最新化する。 OSのアップデート予定がなければCPU、メモリ、ハードディスクの推奨サイズの記載を削除 | OSやIEの情報を最新化する | 要件定義書_v1.1_11-02拠点端末要件一覧R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
25 |  | - | 要件定義書_v1.1_12-01開発言語／ツール一覧R00.xls | ソフトウェア一覧に記載し、本章は廃止する。 | [10 empty] | - |  | 記載されている７項目の内、５項目はソフトウェア一覧に記載されている 残りの２項目（VXML、PL/SQL）もソフトウェア一覧に記載する | 要件定義書_v1.1_12-01開発言語／ツール一覧R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
26 |  | 要件定義書_v0.1_11-01ソフトウェア構成図R00.xls | 要件定義書_v1.1_12-02ソフトウェア構成図R00.xls | ・「コンタクト履歴登録」「子カード追加」連携先を統合APからチャネル統合基盤APに変更 ・共用バックアップ → ストレージクラウド ・ＲＨＥＬ バージョン見直し | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-09 |  | 更改後の構成図が分かっていないとできない | 要件定義書_v1.1_12-02ソフトウェア構成図R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 船岡 | 2018-09-11 | 船岡 | 2018-09-21
27 |  | 要件定義書_v0.1_11-02ソフトウェア一覧R00.xls | 要件定義書_v1.1_12-03ソフトウェア一覧R00.xls | ・今回更改で使用するソフトウエアバージョンに見直し （正式見積もり後に別途反映） | 濱村 | 小林（利） | 別途 |  |  |  |  | 濱村 |  |  |  |  | 「【CC共通化】IVRソフトウェア要件.xlsx」を基にある程度できそうだが要件定義書に記載されているソフトウェアの方が圧倒的に多い | 要件定義書_v1.1_12-03ソフトウェア一覧R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 船岡 | 2018-09-11 | 船岡 | 2018-09-25
28 |  | 要件定義書_v0.2_12-01ネットワーク要件R00.xls | 要件定義書_v1.1_13-01ネットワーク要件R00.xls | ・今回更改のネットワーク構成図に見直し | 濱村 | 小林（利） | [5 empty] | 濱村 | 2018-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  | 更改後IVRを含めたSMCC環境全体のNW全体構成図が分かっていないとできない | 要件定義書_v1.1_13-01ネットワーク要件R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-14
29 |  | - | 要件定義書_v1.1_14-01開発環境要件R00.xls | モジュールリリースは運用要件に記載し、本章は廃止する。 | [10 empty] | - |  |  | 要件定義書_v1.1_14-01開発環境要件R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
30 | 04_テスト要件 | 要件定義書_v0.2_13-01テスト方針策定R00.xls | 要件定義書_v1.1_15-01テスト方針策定R00.xls | ・構成図修正 ・システムテストの削減方針を記載 | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | ・【CC共通化】IVR更改テスト方針.pptx ・要件定義書_v0.1_12-02ソフトウェア構成図R00.xls | 田口／村上 |  | 2018-07-10 | 2018-07-19 | 【CC共通化】IVR更改テスト方針.pptx を転記する。 足りない分は別途検討 2018/6/27 昌山追記 構成図、顧客・外部調整欄未修正 「2-1. テストの検討」の各項目はどこまで細かく書く必要あり？ 2018/7/10 村上追記 構成図修正済 | 更改時のテスト計画書を利用するか確認要 サーバ群の構成が分かっている必要がある | 要件定義書_v1.1_15-01テスト方針策定R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-14
33 | 05_外部システム接続要件 | - | 要件定義書_v1.1_16-01ホストとの連携要件R00.xls | 周辺システム連携要件、外部IF要件に記載し、本章は廃止する。 | [10 empty] | - |  |  | 要件定義書_v1.1_16-01ホストとの連携要件R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
34 |  | - | 要件定義書_v1.1_17-01RSC接続（タンデム）とNIC冗長化R00.xls | 現行から接続方式の変更なし、廃止する。 | [10 empty] | - |  | 現行のRSC方式に問題点がないのであれば現行通りと記載すれば良いと思われる | 要件定義書_v1.1_17-01RSC接続（タンデム）とNIC冗長化R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
35 |  | - | 要件定義書_v1.1_17-02タンデム（アプリ）R00.xls | 現行から接続方式の変更なし、廃止する。 | [10 empty] | - |  | 現行問題ないのであれば不要と思われる | 要件定義書_v1.1_17-02タンデム（アプリ）R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
36 |  | - | 要件定義書_v1.1_18-01タンデムとのRSC接続R00.xls | 現行から接続方式の変更なし、廃止する。 | [10 empty] | - |  | そもそも何を記載すれば良いか分からないので確認要 | 要件定義書_v1.1_18-01タンデムとのRSC接続R00.xls | - | - | - | - | - | - | -
37 |  | 要件定義書_v0.2_14-01周辺システム連携要件R00.xls | 要件定義書_v1.1_19-01周辺システム連携要件R00.xls | ・「コンタクト履歴登録」「子カード追加」連携先を統合APからチャネル統合基盤APに変更 ・Cookie認証機能を追加（ダミー認証方式） | 田口 | 小林（利） |  |  |  |  | 認証Cookie対応：次期対応まとめ_v3.xls | 田口 |  |  | - |  | 改定がない旨を記載する。統合APからチャネル統合基盤への移行が必要 | 要件定義書_v1.1_19-01周辺システム連携要件R00.xls | 昌山 | 2018-09-07 | 田口 | 2018-09-10 | 村上 | 2018-09-14
Note on AA2: 単純な文言変更でない場合に内容を記載
（小林）特に課題対応について記載していない
（田口）発信者番号暗号化について追加
（小林）３月のグラフの日付表示がおかしい。
今さらですが、ここ数年で増減がない旨を示せないですか？（だいぶ手間が掛かりますか？）
（小林）電話番号について記載？
（船岡）発信者番号を追加。
（小林）必要があればバックアップして、oldシートを削除。
（船岡）バックアップを下記に作成して不要シートを削除。
\02_要件定義\work\バックアップ\20180813
（小林）決定次第、修正の吹き出し箇所多数。提出できない？
（船岡）未決定部署をアプリベンダ、基盤ベンダに変更。
（小林）ハードウェア一覧の別紙がない。
（小林）フォルダにファイルが存在する。
ファイル名に（廃止）を付ける？
（船岡）廃止。
（小林）見直し中？
（小林）循環参照計算式が存在するので修正を。
BP57セルから下の列一式。
（昌山）計算式修正しました。
（小林）必要があればバックアップして、bakシートを削除。
（船岡）バックアップを下記に作成して不要シートを削除。
\02_要件定義\work\バックアップ\20180813
（小林）cookie対応を記載。
（田口）接続先変更、ダミーCookie対応を記載