## 01-02 システム概要
要件定義書 システム概要（01-02）
契約番号 | [5 empty] | システム名 |  | IVRシステム | [8 empty] | 確認者 | JRI 小林（利） | 作成者 | JRI 田口
プロジェクト名 |  |  |  |  | SMCCIVR更改 | サブシステム名 |  | -
[6 empty] | 作成日 | 2018-06-26 |  | 改定日 | 2018-09-11 | 承認日 | 2018-10-19 |  |  | 版数 | 1.0版
1. システム概要
1-1. 全体概要図
IVRシステム以外のプロジェクト対象範囲
①CTI基盤の更改、ミドルウェアの更改
②基盤更改に伴いコールフロー新規構築
③CTI基盤更改に伴う、CTI連携アプリの移行
④新IVRからのRSC接続設定追加
⑤集配信HUBのHULFT連携環境の構築
⑥ホスト側のHULFT連携環境の構築
⑦統合ログ側のログ連携環境の構築
⑧チャネル統合基盤の接続環境構築
1-2. 他案件との関係
（1） SUMMITホスト更改
影響箇所
タンデム⇒ホスト RSC連携部分
ホスト HULFT連携部分
・2019年10月本番予定
・新IVRからの新ホストへの連携確認を実施する。
※現行IVRと新ホストとの連携テストは本案件のスコープ外。
・IVR更改環境構築時、ホスト開発環境は更改後のため、ホスト更改後の新環境とのみテスト実施する。
・IVR更改に影響なし。ただし、テスト計画時にSUMMITホスト更改案件の進捗状況を確認する必要あり。
（2） 統合サーバ更改
影響箇所
統合APサーバ （ルール判定）
統合DBサーバ （DTS連携）
・統合サーバ保守切れに伴う更改
※案件化未定、保守延長によって対応する方針
・「コンタクト履歴登録」「子カード追加申込登録」はIVR更改案件内でチャネル統合基盤へ接続先を変更する。
・上記以外はIVR更改では考慮しない。
（3） Widows10対応
影響箇所
ユーザ部端末/IVR管理画面
・影響確認完了、影響なしで対応不要。
IVR管理画面はIE上で稼働する。IEは11で現行利用中バージョンと変更ないため、影響なし。
・IVR更改に影響なし。
（4） キャッシュレス対応（共通ポイント化対応）
※IVRシステム要件は未確定のため、以下の記載は2018年9月時点の想定
影響箇所
タンデム⇒ホスト RSC連携部分（ワールドプレゼント ポイント照会、景品交換）
IVRワールドプレゼント ポイント照会、景品交換機能の利用停止
・ポイントの共通化に伴い、IVRでポイント照会、ワールドプレゼント景品交換機能を廃止する。
対象会社単位で順次対応していく。
・2020年1月本番予定。
・IVR更改と並行開発、且つIVR更改時期の方が後となるため、共通ポイント化対応で改定したPGMをIVR更改でマイグレーション対応する。
IVR更改の追加対応工数はキャッシュレス対応（共通ポイント化対応）案件で見積もりを行う。
（5） GooglePay認証対応
※IVRシステム要件は未確定のため、以下の記載は2018年9月時点の想定
影響箇所
タンデム⇒ホスト RSC連携部分
IVR⇒チャネル統合基盤 認証情報連携 ※IVR対応なし
・本人認証フロー（ApplePayと同様）を作成し、対象デスクへ転送する。
・本人認証結果をチャネル統合基盤経由でTSPへ連携する。 ※IVR対応なし
・2019年5月本番予定。
・IVR更改と並行開発、且つIVR更改時期の方が後となるため、GooglePay対応で追加したモジュールをIVR更改でマイグレーション対応する。
IVR更改の追加対応工数はGooglePay認証対応案件で見積もりを行う。
●その他、記載案件以外も重要度によっては協議のうえ対応する。
チャネル統合基盤
受付業務
ユーザ部端末
/IVR管理画面
チャネル
層
システム
連携層
情報活用
層
PBX
延滞
プロダクト
層
IVRシステム＿＿＿
統合APサーバ
タンデム
ホスト
統合DB
コンタクト履歴
DTS
子カード追加
RSC接続
PSTN
ルール判定
CuSIS
システム
連携層
CTI基盤
RSC
④RSC
⑥HULFT受信
③CTIアプリ移行
②コールフロー構築
キャンペーン受付
IVR分析情報
内部設定
通販受付
資料請求受付
キャンペーン受付データ
通販受付データ
資料請求受付データ
業務データ
業務データ
HULFT連携
IVRアプリ
イメージエントリ（TSOL）
顧客関係管理（NEC）
①CTI基盤更改
①CTI基盤更改
次期情報系
集配信HUB
⑤HULFT受信
キャンペーン
統合ログ
③CTIアプリ移行
コンタクト履歴
子カード追加
ルール判定
⑦ログ受信
システムログ連携
HTTP接続
HTTP接続
Socket通信
Web画面
（HTTPS）