## 07-01 移行要件
要件定義書 移行要件（07-01）
契約番号 | [20 empty] | システム名 | [6 empty] | IVRシステム | [19 empty] | 確認者 | JRI 小林（利） | 作成者 | JRI 田口
プロジェクト名 | [6 empty] | SMCCIVR更改 | [13 empty] | サブシステム名 | [6 empty] | -
[21 empty] | 作成日 |  |  | 2018-08-02 | [5 empty] | 改定日 |  |  |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | 承認日 |  | 2018-10-19 |  |  |  | 版数 |  | 1.0版
1.移行対象
移行対象を定義する。
本章では移行について、本番移行方針とデータ移行方針について記載する
1-1.検討経緯
IVRの本番移行方針:CTI基盤移行完了後にサービス別の移行を行う方針とする
①CTI基盤と同時移行するかの検討
CTI移行作業のみで夜間の移行時間を利用するため、同時移行は不可。
②IVR先行かCTI先行かの検討
IVRミドルウェアで現行バージョンと新バージョンの互換性がないため、現行CTI基盤から新IVRへの連携が不可能
新CTI基盤から旧IVRへ連携するには新CTI基盤から旧CTI基盤へ呼連携することで対応可能
以上のことから、CTI先行移行とする。
③拠店単位かサービス（メインフロー）単位かの検討
並行稼働期間中の受託先、ファイナンス系申込み業務、他システムへの影響を考慮し、サービス単位で移行する方針とする。
拠店単位の場合は受託先サービスの電話番号が江戸堀と中野で分かれるため一括移行することが難しい。
同様に他システムへ連携しているサービスも一括切替ができないため、連携先システムで2重取込みを実施する必要がある。
※対象システム・データ:ホスト（情報系）・「資料請求受付」、集配信HUB（次期情報系）・「キャンペーン受付」
以上のことから、サービス単位で移行する方針とする。
●拠店単位の移行イメージ
2.現行システム影響分析
IVRに関連するシステム群への影響は以下のとおりで、原則並行運用は可能である。そのため、大方針としては旧IVRとの並行運用を前提として段階移行とする。
| システム | [7 empty] | 移行期間中における影響度
| タンデム | [7 empty] | サーバのIPアドレスが変更になるため、接続先追加対応が必要。 移行期間中は一時的に接続クライアント数が6台（36セッション）⇒10台（72セッション）に増える。
| ホスト | [7 empty] | HULFT配信先に新IVRからの連携用設定追加対応が必要。 現・新からの連携方式、ファイルの仕様（レイアウト等）に変更なし。 HULFTデータ連携の並行稼働はせず、1ショットの移行で現・新を切り替える。
| 統合AP | [7 empty] | サーバのIPアドレスが変更になるため、接続先追加対応が必要。 【ルール問合せ】並行稼働影響なし。 【コンタクト履歴登録】【子カード追加】接続廃止、チャネル統合基盤へ移行。 移行期間中は一時的に接続サーバ台数は増えるが架電数は増えないため同時接続数は変化なし。
| 統合DB | [7 empty] | 【コンタクト履歴登録】【ルール問合せ】【子カード追加】並行稼働影響なし。 【DTS】並行稼働影響なし。
| チャネル統合基盤 | [7 empty] | 【コンタクト履歴登録】【子カード追加】の接続先を変更。 接続先追加対応が必要。
| 集配信HUB（次期情報） | [7 empty] | HULFT配信先に新IVRからの連携用設定追加対応が必要。 現・新からの連携方式、ファイルの仕様（レイアウト等）に変更なし。 データ連携の並行稼働はせず、1ショットの移行で現・新を切り替える。
| セキュリティ基盤 | [7 empty] | IVR管理画面のログイン認証で利用。並行稼働影響なし。
| 統合監視 | [7 empty] | 監視対象の追加対応、現行監視の廃止が必要。
| CuSIS | [7 empty] | アプリ側での制約はない。
| 統合ログ管理 | [7 empty] | ログ収集対象サーバの追加対応、現行サーバの廃止が必要。
| IVR管理画面 | [7 empty] | 並行稼働期間は現・新のIVR管理画面を操作いただく必要があるため、業務規制を行う調整が必要。 画面単位で現・新どちらの画面を実行する必要があるかを移行タイミングで切り替えていただく必要あり。 ただし、同一データのメンテナンス・参照を同時に現・新両画面で対応する必要がないように移行ショットの分割を検討する。
3.主な移行関連作業
移行のために主に以下作業を実施する。
・移行計画の策定
・移行リハーサルの実施（本番影響を与えない状態で、できる限りのリハーサルを実施）。
・本番移行準備
・本番移行（4回に分けて実施、予備を2回とする）
※ 作業実施は夜間もしくは早朝で業務量が少ない時間帯で検討する。詳細については移行計画内で検討を行う。
4.移行スケジュール想定
移行スケジュールは以下とする。
CTI基盤との移行全体スケジュール
[12 empty] | 2019-10-01 | [5 empty] | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-12-01 | [7 empty] | 2020-01-01 | [6 empty] | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01
[12 empty] | 7 |  | 14 | 21 |  | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 2 | 9 | 16 |  | 23 |  | 30 |  | 6 |  | 13 |  | 20 |  | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 |  | 23 | 30
CTI基盤
SMCC-IVR
IVR移行の詳細スケジュール
2020年2月
|  |  | 2020-02-17 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 2020-02-20 |  | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 |  | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29
|  |  | 43878 |  | 43879 | 43880 |  | 43881 |  | 43882 | 43883 | 43884 |  | 43885 | 43886 |  | 43887 | 43888 | 43889 | 43890
|  |  | ▲リハ | [11 empty] | ★1回目
2020年3月
|  |  | 2020-03-01 |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 |  | 2020-03-08 | 2020-03-09 |  | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 |  | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2020-03-18 |  | 2020-03-19 |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 |  | 2020-03-22 |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 |  | 2020-03-31
|  |  | 43891 |  | 43892 | 43893 |  | 43894 |  | 43895 | 43896 | 43897 |  | 43898 | 43899 |  | 43900 | 43901 | 43902 | 43903 | 43904 |  | 43905 | 43906 | 43907 |  | 43908 |  | 43909 |  | 43910 |  | 43911 |  | 43912 |  | 43913 | 43914 | 43915 | 43916 | 43917 | 43918 | 43919 | 43920 |  | 43921
[6 empty] | ★2回目 | [10 empty] | ★3回目 | [7 empty] | ★4回目 | [12 empty] | ☆予備 | [7 empty] | ☆予備
5.移行ショット数
5-1.前提
・CTI基盤のSMCC拠点移行は2020年2月中旬に完了する（IVRの移行期間としては1.5ヶ月）
・CTI基盤のSMCC拠点移行が完了後に開始する
・リハーサルは1回（1日）とし、作業手順の確認を主目的とする
・本番移行予備は2回（2日）とする
5-2.検討方針
・SMCC（VJA）と受託先はショットを分ける
・受託先はSMCC移行後に実施する
・「資料請求受付」（ホスト（情報系）宛）、「キャンペーン受付」（集配信HUB（次期情報系）宛）のデータ連携しているサービスは同一ショットで実施する。
・IVR管理画面の画面単位で現新同時利用をしないようにする。（画面が違う場合は別ショットでも可とする）
5-3.移行ショット分割方針
最大4ショット（＋リハ1回＋予備2回）とし、移行計画フェーズで確定することとする。
・4ショットで実施する場合の切り分け方針
IVR管理画面の画面単位で現新同時利用をしないようにする。（画面が違う場合は別ショットでも可とする）
番号数がなるべく均等になるように分割する
1回目:SMCC、VJA向けサービスの移行
2回目:SMCC、VJA向けサービスの移行、IVR管理画面でデスク転送制御をしているサービス
3回目:資料請求を提供しているサービスの移行（受託先含む）
4回目:残りの受託先向けサービス＋ビジュアルIVR（31番号）の移行
5-4.1ショットの時間算出
・作業開始時刻は現行案件と同様18:00、コンチ発動時の戻しは7:00までに完了する。
・ボイスワープの時間は1番号2分、コールフロー設定作業を1番号1分と想定
・IVRの架電＋ログ確認を1番号1分とする。
架電確認は、冒頭アナウンス＋会員番号チェック（タンデム接続）の確認と対象WASへの着信ログ確認とする
[13 empty] | 番号数 |  |  | 架電者数 |  |  | 開始 |  |  | - | 終了 |  |  | 作業時間 |  |  |  |  | 切戻時刻
|  |  | 案1 |  | 1回移行（全番号） | [7 empty] | 183 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 25:11 |  |  | 7:11 |  |  |  |  | 8:33 |  |  |  |  | ※コンチ切戻し期限7:00をオーバーするため、NG
|  |  | 案2 |  | ショット1 | [7 empty] | 74 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 23:09 |  |  | 5:09 |  |  |  |  | 4:43
[5 empty] | ショット2 | [7 empty] | 109 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 23:22 |  |  | 5:22 |  |  |  |  | 5:12
|  |  | 案3 |  | ショット1 | [7 empty] | 32 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 22:09 |  |  | 4:09 |  |  |  |  | 2:51
[5 empty] | ショット2 | [7 empty] | 42 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 22:22 |  |  | 4:22 |  |  |  |  | 3:16
[5 empty] | ショット3 | [7 empty] | 35 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 22:02 |  |  | 4:02 |  |  |  |  | 2:40
[5 empty] | ショット4 | [7 empty] | 74 |  |  | 4 |  |  | 18:00 |  |  | - | 22:42 |  |  | 4:42 |  |  |  |  | 3:56
6.移行方式
6-1.移行方針
・IVRはサービス（メインフロー）単位で移行する方針とする。サービスごとに移行することで業務調整、稼働確認が容易になる。
・CTI基盤の移行は拠点単位で実施する。IVRの移行は同時に行わず、段階移行する方針とする。
・CTI基盤であるAEPは現行バージョンと新バージョンで混在できないため、新PBXの移行時にIVRへの転送設定を現行PBXにすることで、
新IVRではなく、現行IVRへ着信するようにしておく。
・CTI基盤（PBX）の移行完了後にサービス単位で新IVRへ着信するように切り替える。
・PBXで着信番号ごとに新IVRへ着信することでサービス単位の切替を実施する。
・移行中は現・新IVRの環境が並行稼働する。
6-2.移行切替イメージ
6-3.移行確認作業
・IVR移行時のPBX転送先切替、確認作業はサービス（着信電話番号）単位で行う。
・ボイスワープで一般呼の着信制御を行い、PBXの設定切替を実施する。
・ACD片寄せ（ACD間転送）を実施し、ボイスワープ解除後に関係者のみ架電確認できるようにする。
※ACD片寄中は特定発信者番号以外の呼をACD転送する設定になっている。
・対象全サービスの着信、架電確認後、ACD片寄を解除して一般呼の入電を確認する。
6-3.サービス単位移行イメージ
PBXコールフローの接続先を着信電話番号別に現行、新IVRのどちらに着信するかを切り替えることで、サービス単位の切替を実装する
※前回移行時と同じ方式
|  |  | ■移行前 | [25 empty] | ■移行後
（サービス毎段階移行）
サービスAは移行済み、サービスBは移行前のイメージ
7.対外移行
対外システムの同時移行は発生しない。
8.コンテンジェンシープラン
移行（切替）問題発生時については、現行IVR側に戻すことで対応を行う。切替自体はPBX側で行う。
そのために、PBX側で、更改後・現行それぞれのコールフローを別々に用意することとする。
江戸堀
中野
淀屋橋
汐留
現行PBX
現行IVR
集配信HUB
次期情報系
現行
江戸堀
中野
淀屋橋
汐留
現行PBX
現行IVR
集配信HUB
次期情報系
移行中
新PBX
新IVR
江戸堀
中野
淀屋橋
汐留
現行PBX
現行IVR
集配信HUB
次期情報系
移行後
新PBX
新IVR
廃止
新PBXに付替
新・旧IVRからデータ連携
HULFT
（ファイル）
新・旧両方からのファイル取込が必要になる
CTI基盤（SMCC拠点）移行
結果確認・手順見直し
移行
リハ
検討中
汐留
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
汐留
現行
①CTI移行中
②CTI移行完了時点
※拠店単位で移行を実施
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
現行PBX
（S8800）
現行IVR
現行PBX
（S8800）
現行IVR
新PBX
（CM）
新IVR
新PBXに切替
現
現
現
現
現
現
現
現
新
新
新
新
汐留
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
新PBX
（CM）
新IVR
現
現
現
現
新
新
新
新
現行AES
OP転送
現行AES
新AES
新AES
現行PBXに転送
連携なし
OP転送
現行PBX
（S8800）
現行IVR
現行AES
OP転送
OP転送
OP転送
OP転送
IVRは現行IVRが稼働
連携なし
④IVR移行中
⑤移行後
※サービス単位で移行を実施
汐留
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
現行PBX
（S8800）
現行IVR
新PBX
（CM）
新IVR
新
新
新
新
廃止
新AES
OP転送
現行AES
※1 江戸堀はACD1のため、厳密には同じPBXに着信しない
③IVR移行開始
汐留
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
新PBX
（CM）
新IVR
新
新
新
新
新AES
現行PBX
（S8800）
現行IVR
現行AES
OP転送
OP転送
OP転送
OP転送
サービス単位（着信番号）で切替
OP転送
汐留
江戸堀
※1
淀屋橋
中野
新PBX
（CM）
新IVR
新
新
新
新
新AES
現行PBX
（S8800）
現行IVR
現行AES
OP転送
OP転送
OP転送
OP転送
順次切替えていく
PBX
ACD1
PBX
ACD2
ボイスワープ設定
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
PBX
ACD1
PBX
ACD2
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
ACD片寄せ
対象番号のボイスワープ解除
一般呼は転送
現行IVR
現行IVR
現行IVR
現行IVR
①ACD1PBX切替
②関係者確認
ボイスワープ中はACD2に呼は着信しない
新IVRへ切替
×
片寄せ中はACD2の新IVRに一般呼は着信しない
特定番号の関係者のみ新IVRの架電確認
PBX
ACD1
PBX
ACD2
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
ACD片寄せ戻し
一般呼も着信
現行IVR
現行IVR
③ACD2戻し
ACD2の対象サービスの切替完了
PBX
ACD1
PBX
ACD2
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
PBX
ACD1
PBX
ACD2
対象番号のボイスワープ解除
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
一般呼は転送
現行IVR
現行IVR
④ACD1切替
⑤関係者確認
現行IVR
現行IVR
×
新IVRへ切替
ACD片寄せ
ボイスワープ設定
①と同じ作業をACD1で実施
⑥ACD1の片寄せを解除し移行完了
ボイスワープ中はACD2に呼は着信しない
特定番号の関係者のみ新IVRの架電確認
PBX
ACD1
PBX
ACD2
新IVR
現行PBX
新IVR
現行PBX
現行IVR
現行IVR
PBX
更改前IVR
更改後IVR
サービスA
サービスA
サービスB
サービスB
PBX
更改前IVR
更改後IVR
サービスA
サービスA
サービスB
サービスB
現
新
：現行（S650）
：新（S450）
※1 江戸堀はACD1のため、厳密には同じPBXに着信しない
HULFT
（ファイル）
HULFT
（ファイル）