## SMCC様更改PJスケジュール案
□三井住友カード電話基盤システム更改
| 2025年 |  |  | 2026年 | [11 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
マスタースケジュール（JRI商流）
要件定義①②
基本設計
詳細設計～ST
移行
要件定義準備
PJ開始
案１
要件定義①②
基本設計
詳細設計～ST
移行
要件定義準備１
PJ開始
案２
要件定義準備２
１．前提確認（１）
SMCCへの再見積もり提出：2026年2月末。
MSYSからJRIへの再見積もり提出：2026年2月中旬。
（押印なし版）
２．前提確認（２）
移行完了予定：2028年9月まで。10月～12月は
プロジェクトバッファー。
３．マスタースケジュール確認
JRI作成PJ計画書のスケジュールでは運用設計～運用テスト、
引継ぎの記載なし。また、研修環境構築の記載なし。
スケジュール変更に伴いこれかを加味して、変更が必要で
あれば変更したスケジュールをSMCCと合意したい
2028年12月末、ライセンス切りデッドエンドの為、
この期間はプロジェクトバッファオーとする。
＜MSYSコメント＞
１．前提確認（１）
①クラウド化検討をはじめ課題検討→課題検討結果を検討一覧に更新→再見積もりを1月末までに実施。
②JRIへの押印版見積もり提示は2月末。2月にMSYS内、決済手続きに時間がかる。
３．マスタースケジュール確認
①7月までの要件定義進め方（案）
・12月、1月の要件定義準備として再見積もりを目的とした課題検討
・2月、3月は再見積もり、及び検討結果を要件定義へ書き起こす作業と残りの要件定義の
進め方のすり合わせ、ＷＢＳの作成。
・要確認として再見積もり後、要件ブレが発生し費用が変動する場合、どうしますか？

## SMCC様更改PJスケジュール案20251107
□三井住友カード電話基盤システム更改
| 2025年 |  |  | 2026年 | [11 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | ▼キックオフ |  |  | ▼基本設計以降の再見積り提示
[6 empty] | ▼基本設計契約締結 |  |  | ▼詳細設計～ST契約締結 | [11 empty] | ▼移行契約締結 | [8 empty] | ▼本稼働
▼基本設計以降の費用感提示
マスタースケジュール（JRI商流）
▼設計以降の全体見積もり（押印なし）
▼設計以降の全体見積もり（押印あり）
要件定義②
基本設計
詳細設計～ST
移行
要件定義
①
PJ開始
要件定義①
基本設計
詳細設計～ST
要件定義②
移行
準委任契約
準委任契約
請負任契約
11/14（金）MSYS→JRI
要件定義①の見積り提示（捺印なし）
11/19（水）MSYS→JRI
要件定義①の見積り提示（捺印あり）
12/8週 PJ開始
12/8 （月）契約目標
未定 MSYS→JRI
要件定義②の見積り提示（捺印なし）
未定 MSYS→JRI
要件定義②の見積り提示（捺印あり）
11/14（金）で要件定義②の金額も出す？
製造
詳細設計
結合テスト
システムテスト
開発環境構築
本番環境構築
結合テスト（開発環境）
システムテスト（開本番境）
研修環境構築、及びテストは、本番環境構築、シシステムテストと同時期に実施
早めに開始する可能性あり。要員計画の観点から要件定義工程で検討
12/8週 PJ開始に際しBPへの発注は
・MBI
・三機

## Sheet2
要件定義
１１月 | [30 empty] | １２月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[18 empty] | ▼要件定義１正式見積もり提示 | [12 empty] | １２月 8 月: ▼要件定義１契約
２０２６年１月 | bar: １２月 1 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
４月 | bar: 木
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
▼設計以降の全体見積もり（押印なし）
５月
課題検討準備（セッション計画）WITH JRI
課題検討会（PBX)
再見積もり（PBX)
要件定義書作成（PBX)（MSYS内レビュー含む）
課題検討準備（検討資料、QA取りまとめ、WBS作成）
基本摂家機準備（セッション計画、WBS作成）
課題検討会（移行)
再見積もり（移行)
要件定義書作成（移行)（MSYS内レビュー含む）
要件定義書JRIレビュー（PBX）
要件定義書JRIレビュー（移行）

## SMCC様更改PJスケジュール案20251112
□三井住友カード電話基盤システム更改
| 2025年 |  |  | 2026年 | [11 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
|  | ▼キックオフ |  |  | ▼基本設計以降の再見積り提示
[6 empty] | ▼基本設計契約締結 |  |  | ▼詳細設計～ST契約締結 | [11 empty] | ▼移行契約締結 | [8 empty] | ▼本稼働
▼基本設計以降の費用感提示
マスタースケジュール（JRI商流）
▼設計以降の全体見積もり（押印なし）
▼設計以降の全体見積もり（押印あり）
要件定義②
基本設計
詳細設計～ST
移行
要件定義
①
PJ開始
要件定義①
基本設計
詳細設計～ST
要件定義②
移行
準委任契約
準委任契約
請負任契約
11/14（金）MSYS→JRI
要件定義①の見積り提示（捺印なし）
11/19（水）MSYS→JRI
要件定義①の見積り提示（捺印あり）
12/8週 PJ開始
12/8 （月）契約目標
未定 MSYS→JRI
要件定義②の見積り提示（捺印なし）
未定 MSYS→JRI
要件定義②の見積り提示（捺印あり）
11/14（金）で要件定義②の金額も出す？
製造
詳細設計
結合テスト
システムテスト
開発環境構築
本番環境構築
結合テスト（開発環境）
システムテスト（開本番境）
研修環境構築、及びテストは、本番環境構築、シシステムテストと同時期に実施
早めに開始する可能性あり。要員計画の観点から要件定義工程で検討
12/8週 PJ開始に際しBPへの発注は
・MBI
・三機