## 東京DC_Poc
No | 項目 | 手順 |  | 作業者 | 所要時間 | 予定時間 |  | 再鑑者 | 実施時間
[6 empty] | 開始日時 | 終了日時 |  | 開始日時 | 終了日時
１．作業準備
1-1 | 入館 |  |  | MBI小林 | 0:30 | 18:00 | 18:30 | MBI伊藤
・持ち込み機器確認、セキュリティ登録等入館手続き
1-2 | サーバ受け取り（管理サーバー、通録サーバー） |  |  |  | 0:30 | 18:30 | 19:00
・荷受けの場合、お客様よりサーバーを受け取る
・搬入経路を確認しサーバーを搬入する
２．キャプチャサーバー設置、起動
2-1 | 開梱、機器設置 |  |  |  | 0:30 | 19:00 | 19:30
| ・梱包中身の確認 | ☐ | サーバー本体、ラックマウントレール左右、電源ケーブルが梱包されていることを確認する
| ・ラックマウント | ☐ | レールを設置しサーバーをマウントする
2-2 | ケーブル接続 |  |  |  | 0:30 | 19:30 | 20:00
| ・KVM(キーボード、モニター、マウス）接続 | ☐ | ケーブルの接続有無を確認する
| ・電源ケーブル接続 | ☐ | サーバー前面のLEDが橙色点灯する事を確認する
| ・許可頂いた後にLANケーブル接続 | ☐ | DATAとiLOとSPAN（通録サーバーのみ）NICを接続する
|  | ☐ | ケーブル引き回し固定処理
2-3 | 機器起動 |  |  |  | 0:20 | 20:00 | 20:20
| ・サーバー前面の電源ボタンを押す | ☐ | LED緑ランプ確認、起動画面メッセージ確認
| ・Windows Serverへログインする | ☐ | Windowsログイン画面確認、サーバーマネージャーにて正常表示確認
2-4 | ログ確認（以下、通録試験等にも都度確認） |  |  |  | 0:10 | 21:40 | 21:50
| ・VTRecServer.logを確認する | ☐ | ERROR、FATAL表記が無いことを確認（通録サーバーのみ）
・VTRecServerTSAPI.logも確認する
３．接続確認
3-1 | 疎通確認 |  |  |  | 0:20 | 20:20 | 20:40
| ・VPNルーター（GateWay）との接続 | ☐ | 疎通が取れていることを確認（ping 10.208.50.1）
| ・サーバーブラウザにてGCE経路確認 | ☐ | 「Hello Google Container Engine!」メッセージ表示確認（http://10.100.0.2）
3-2 | NTP接続確認 |  |  |  | 0:20 | 20:40 | 21:00
・コマンドプロンプトを起動する
| w32tm /query /peers 設定値の確認 | ☐ | w32tm /query /peers 状態がアクティブになっていること
| w32tm /query /status コマンド実行時点での時刻同期の状態確認 | ☐ | w32tm /query /status 最終正常時刻同期時間が機器起動後になっていること
＊状態を確認し同期がとれていない場合は再時刻同期コマンドを実施
w32tm /resync 再時刻同期コマンド
4．障害試験
4-1 | SNMP試験 [iLO] |  |  |  | 0:20 | 21:00 | 21:20
| ・冗長電源のケーブルを１本抜線する | ☐ | 抜線した時、接続した時のアラートが送信されたことをMSYSに確認して頂く
・電源ケーブルを接続戻す
4-2 | SNMP試験 [AnimoLogmon] |  |  |  | 0:20 | 21:20 | 21:40
| ・Apacheのサービスを停止する | ☐ | 異常検知されたことをMSYSに確認して頂く
・サービスを(再)起動する
5．架電試験
5-1 | 登録ステーションの確認 |  |  |  | 0:30 | 21:40 | 22:10
| ・通録対象電話機の登録確認 | ☐ | ステーション管理より登録している内線番号、IPアドレスを確認（通録サーバーのみ）
VioceTrackingManagerログインし登録ステーションを確認
5-2 | 架電テスト |  |  |  | 0:30 | 21:50 | 22:20
| ・電話機にて通話を実施して頂き、SPANポートのパケット状態確認 | ☐ | WireSharkを起動し、SPANポートのログを出力させる
| ・通録データ作成確認 | ☐ | 通話中 D:\VTRecServer\wavにファイルが作成される（通録サーバーのみ）
|  | ☐ | 通話終了 D:\VoiceTracking\dataにファイルが転送される（通録サーバーのみ）
5-3 | Omnis確認 MSYS様にお願い致します |  |  |  | 0:30 | 22:20 | 22:50
・通話データのアップロード確認
・リアルタイムモニターにて会話のテキスト化確認
6．作業終了と退館
6-1 | 結果報告 |  |  |  | 0:20 | 22:50 | 23:10
・お客様へ作業終了報告
6-2 | 後片付け退館 |  |  |  | 0:30 | 23:10 | 23:40
・Windows Server サインアウト
・KVM抜線
・セキュリティカード、腕章等返却と退館手続き

## 図 (hidden)
No. | 作業概要 | 作業詳細 | 作業日
1 | 作業概要① | 別紙1_本番切替（QS） 別紙3_本番切替（APC） | 8/25、9/1、9/8、9/15
2 | 作業概要② | 別紙2_本番切り戻し（QS） 別紙4_本番切り戻し（APC） | 8/26、9/2、9/9、9/17
3 | 作業概要③ | - | 9/16